Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2014 г. N 309

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2014 [N 1294](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C3B2E2128132F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0nFL),

от 28.08.2015 [N 905](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CCB6EE148932F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0nFL), от 28.08.2015 [N 906](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CCB6EE158332F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0nFL), от 27.02.2016 [N 148](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0nCL),

от 02.02.2017 [N 129](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B1E8118732F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0nFL), от 31.03.2017 [N 390](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0nFL), от 29.05.2017 [N 654](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B4EE158232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0nFL))

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P33) Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

2. Министерству регионального развития Российской Федерации разместить государственную [программу](#P33) Российской Федерации, утвержденную настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу [распоряжение](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C7BAEF118132F28E38695F5ASBnEL) Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 2408-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 52, ст. 7547).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 15 апреля 2014 г. N 309

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2014 [N 1294](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C3B2E2128132F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0nFL),

от 28.08.2015 [N 905](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CCB6EE148932F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0nFL), от 28.08.2015 [N 906](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CCB6EE158332F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0nFL), от 27.02.2016 [N 148](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0nCL),

от 02.02.2017 [N 129](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B1E8118732F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0nFL), от 31.03.2017 [N 390](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0nFL), от 29.05.2017 [N 654](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B4EE158232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0nFL))

ПАСПОРТ

государственной программы Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

на период до 2025 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C3B2E2128132F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDBS0nAL) Правительства РФ от 01.12.2014 N 1294) | | |
| Соисполнители Программы | - | Министерство экономического развития Российской Федерации |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDBS0n8L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Участники Программы | - | Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до принятия [постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ASBnEL) Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. N 148 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, Федеральное агентство по туризму, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BD8S0n8L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148) | | |
| Подпрограммы Программы, федеральные целевые программы |  | - [подпрограмма](#P163) "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы";  [подпрограмма](#P247) "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы";  [подпрограмма](#P330) "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы";  [подпрограмма](#P412) "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы";  [подпрограмма](#P496) "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы";  [подпрограмма](#P577) "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы";  [подпрограмма](#P661) "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы";  [подпрограмма](#P743) "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года";  [подпрограмма](#P799) "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея";  [подпрограмма](#P856) "Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа";  [подпрограмма](#P926) "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе";  федеральная целевая [программа](#P974) "Юг России (2008 - 2013 годы)"  федеральная целевая [программа](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)" [<\*>](#P160)  федеральная целевая [программа](#P1092) "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BD8S0nCL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148) | | |
| Цели Программы | - | развитие промышленного и агропромышленного комплексов, направленное на увеличение валового регионального продукта региона, обеспечивающее социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа и повышение качества жизни и благосостояния граждан;  привлечение частных инвестиций в экономику Северо-Кавказского федерального округа;  стимулирование инвестиционного спроса;  снижение уровня дотационности бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;  снижение уровня безработицы;  повышение информированности о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа;  инновационное развитие медицины, науки и образования в области здравоохранения |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDBS0nCL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Задачи Программы | - | стимулирование инвестиционной активности в Северо-Кавказском федеральном округе и привлечение капитала в экономику;  обеспечение поддержки проектов в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, являющихся коммерчески эффективными, в рамках которых возможно привлечение частных инвестиций;  обеспечение роста денежных доходов населения;  создание новых рабочих мест в конкурентоспособных отраслях экономики;  обеспечение доступности для населения медицинской помощи на всех ее этапах, в том числе за счет реконструкции и строительства объектов (учреждений) здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения;  обеспечение доступности для граждан Российской Федерации актуальной информации о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе;  увеличение в национальном информационном пространстве доли информации о Северо-Кавказском федеральном округе;  обеспечение доступности для населения услуг дошкольного образования;  создание условий для увеличения доли обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;  создание условий для увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BD8S0nAL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по Северо-Кавказскому федеральному округу (млрд. рублей);  объем инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому федеральному округу (млрд. рублей);  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (млрд. рублей);  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей);  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (процентов);  охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием (процентов);  доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (процентов);  коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) (человек);  смертность от всех причин (на 1000 человек) (человек);  младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) (человек);  реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года (процентов);  число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому федеральному округу (тыс. единиц);  количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (единиц);  отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8AD9S0n9L) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) (млн. рублей);  количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея (человек);  индекс производительности труда (процентов) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BD9S0nFL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148) | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | 2013 - 2025 годы, в том числе:  I этап - 2013 - 2015 годы;  II этап - 2016 - 2020 годы;  III этап - 2021 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2013 - 2025 годы составляет 311908543,7 тыс. рублей, в том числе:  на 2013 год - 10779679,2 тыс. рублей;  на 2014 год - 9621127,1 тыс. рублей;  на 2015 год - 20512516,8 тыс. рублей;  на 2016 год - 12138799,9 тыс. рублей;  на 2017 год - 13900116 тыс. рублей;  на 2018 год - 14100199,8 тыс. рублей;  на 2019 год - 13700373 тыс. рублей;  на 2020 год - 40285396,5 тыс. рублей;  на 2021 год - 45475226,3 тыс. рублей;  на 2022 год - 32848777,3 тыс. рублей;  на 2023 год - 32848777,3 тыс. рублей;  на 2024 год - 32848777,3 тыс. рублей;  на 2025 год - 32848777,3 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BD8S0nEL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Ожидаемые результаты  реализации Программы | - | укрепление социальной, экономической и политической безопасности в регионе в целом;  выход на сбалансированное гармоничное социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа;  удовлетворение населения деятельностью федеральных и региональных органов исполнительной власти;  существенное улучшение инвестиционного климата, в том числе для иностранных инвесторов;  поступление в бюджетную систему Российской Федерации максимально возможных налоговых и неналоговых доходов от развития новых производственных отраслей;  развитие транзитного потенциала Северного Кавказа в системе развивающихся транспортных коридоров;  активная интеграция экономических систем регионов Северо-Кавказского федерального округа в единое экономическое пространство Российской Федерации и мировой рынок;  значительное сокращение разрывов по производительности в ключевых секторах экономики Северо-Кавказского федерального округа;  модернизация социальной инфраструктуры (включая образование, здравоохранение, жилищный сектор), обеспечивающей значительное повышение качества человеческого капитала и стандартов качества жизни населения;  абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDES0nCL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148  создание новых центров экономического развития и промышленных зон, а также преодоление отставания депрессивных регионов;  популяризация курортов и здравниц Северного Кавказа и динамичное развитие туристско-рекреационного комплекса;  развитие комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDES0nEL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148) | | |

--------------------------------

<\*> Реализация федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)" досрочно прекращена в 2016 году.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FD8S0nCL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

ПАСПОРТ

подпрограммы "Социально-экономическое развитие

Ставропольского края на 2016 - 2025 годы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDES0n3L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
| Участники подпрограммы [<\*\*>](#P244) | - | Министерство образования и науки Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)");  Министерство здравоохранения Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)") |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня социально-экономического развития Ставропольского края;  формирование условий для развития реального сектора экономики |
| Задачи подпрограммы | - | привлечение капитала в экономику Ставропольского края и стимулирование инвестиционной активности в регионе;  обеспечение поддержки проектов в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, являющихся коммерчески эффективными, в рамках которых возможно привлечение частных инвестиций;  создание новых рабочих мест в конкурентоспособных отраслях экономики и сокращение безработицы;  повышение качества и доступности для населения медицинской помощи за счет реконструкции и строительства объектов (учреждений) здравоохранения;  модернизация объектов образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения;  создание современной туристической инфраструктуры посредством развития региона - агломерации Кавказские Минеральные Воды |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей);  объем инвестиций в основной капитал по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей);  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей);  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (процентов);  охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием (процентов);  доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процентов);  коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) (человек);  смертность от всех причин (на 1000 человек) (человек);  младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) (человек);  реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года (процентов);  число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц);  количество малых и средних предприятий в  расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации, (единиц);  отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8AD9S0n9L) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) (млн. рублей);  индекс производительности труда (процентов) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2016 - 2025 годы, в том числе:  I этап - 2016 - 2020 годы;  II этап - 2021 - 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 26950974,8 тыс. рублей, в том числе:  на 2016 год - 641070 тыс. рублей;  на 2017 год - 592793 тыс. рублей;  на 2018 год - 500000 тыс. рублей;  на 2019 год - 500000 тыс. рублей;  на 2020 год - 1635782,8 тыс. рублей;  на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BD8S0n3L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | развитие отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и социальной сферы;  снижение уровня социальной напряженности в регионе, обеспечение занятости населения, повышение реальных доходов населения;  повышение инвестиционной привлекательности;  снижение уровня дотационности региона за счет увеличения налоговых поступлений в федеральную и региональную бюджетные системы;  повышение качества жизни населения;  увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (к 2020 году - 426 млрд. рублей, к 2025 году - 499,5 млрд. рублей);  увеличение объема инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (к 2020 году - 116 млрд. рублей, к 2025 году - 165 млрд. рублей);  увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ставропольского края (к 2020 году - 78,8 млрд. рублей, к 2025 году - 95,4 млрд. рублей);  увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (к 2020 году - 31338,4 рубля, к 2025 году - 39652,2 рубля);  снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (к 2025 году - 5,7 процента);  достижение значения индекса производительности труда к 2020 году - 104,5 процента, к 2025 году - 104,3 процента |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BD9S0n9L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |

--------------------------------

<\*\*> Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (за исключением мероприятий в отношении объектов федерального значения в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B6EC178032F28E38695F5ASBnEL) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 162-р) с начала реализации мероприятий согласно [приложению N 4](#P7220) к государственной программе Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FD8S0n2L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

ПАСПОРТ

подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики

Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDDS0n2L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
| Участники подпрограммы [<\*\*>](#P327) | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)");  Министерство здравоохранения Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)") |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания;  формирование условий для развития реального сектора экономики |
| Задачи подпрограммы | - | привлечение капитала в экономику Республики Северная Осетия - Алания и стимулирование инвестиционной активности в регионе;  обеспечение поддержки проектов в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, являющихся коммерчески эффективными, в рамках которых возможно привлечение частных инвестиций;  создание новых рабочих мест в конкурентоспособных отраслях экономики;  обеспечение роста денежных доходов населения и снижения уровня безработицы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей);  объем инвестиций в основной капитал по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей);  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей);  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (процентов);  охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием (процентов);  доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процентов);  коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) (человек);  смертность от всех причин (на 1000 человек) (человек);  младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) (человек);  реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года (процентов);  число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц);  количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации (единиц);  отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8AD9S0n9L) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) (млн. рублей);  индекс производительности труда (процентов) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2016 - 2025 годы, в том числе:  I этап - 2016 - 2020 годы;  II этап - 2021 - 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 27279114,8 тыс. рублей, в том числе:  на 2016 год - 116589 тыс. рублей;  на 2017 год - 1045414 тыс. рублей;  на 2018 год - 900000 тыс. рублей;  на 2019 год - 500000 тыс. рублей;  на 2020 год - 1635782,8 тыс. рублей;  на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BD9S0n2L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | развитие отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и социальной сферы;  снижение уровня социальной напряженности в регионе, обеспечение занятости населения, повышение реальных доходов населения;  повышение инвестиционной привлекательности;  снижение уровня дотационности региона за счет увеличения налоговых поступлений в федеральную и региональную бюджетные системы;  обеспечение населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями, больничными койками;  повышение рождаемости, снижение младенческой смертности;  повышение качества жизни населения;  увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (к 2020 году - 27,7 млрд. рублей, к 2025 году - 33 млрд. рублей);  увеличение объема инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (к 2020 году - 37,1 млрд. рублей, к 2025 году - 61,9 млрд. рублей);  увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Северная Осетия - Алания (к 2020 году - 13,6 млрд. рублей, к 2025 году - 14,5 млрд. рублей);  увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (к 2020 году - 28594 рубля, к 2025 году - 43307,9 рубля);  снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (к 2020 году - 7,7 процента, к 2025 году - 6 процентов)";  достижение значения индекса производительности труда к 2020 году - 102,5 процента, к 2025 году - 103 процента |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDES0n8L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |

--------------------------------

<\*\*> Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (за исключением мероприятий в отношении объектов федерального значения в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B6EC178032F28E38695F5ASBnEL) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 162-р) с начала реализации мероприятий согласно [приложению N 4](#P7220) к государственной программе Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FD8S0n2L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

ПАСПОРТ

подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики

Ингушетия на 2016 - 2025 годы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8ADAS0nFL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
| Участники подпрограммы [<\*\*>](#P409) | - | Министерство образования и науки Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)")  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства объекта, ранее начатого в рамках федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDBAEA1C8832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0n2L) "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы") |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDES0nDL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня социально-экономического развития Республики Ингушетия;  формирование условий для развития реального сектора экономики |
| Задачи подпрограммы | - | стимулирование инвестиционной активности в Республике Ингушетия и привлечение капитала в экономику;  увеличение объема частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики;  снижение уровня безработицы в Республике Ингушетия |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей);  объем инвестиций в основной капитал по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей);  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей);  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (процентов);  охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием (процентов);  доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процентов);  коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) (человек);  смертность от всех причин (на 1000 человек) (человек);  младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) (человек);  реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года (процентов);  число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц);  количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации (единиц);  отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8AD9S0n9L) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) (млн. рублей);  индекс производительности труда (процентов) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2016 - 2025 годы, в том числе:  I этап - 2016 - 2020 годы;  II этап - 2021 - 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 26711570,6 тыс. рублей, в том числе:  на 2016 год - 309600 тыс. рублей;  на 2017 год - 684858,8 тыс. рублей;  на 2018 год - 500000 тыс. рублей;  на 2019 год - 500000,2 тыс. рублей;  на 2020 год - 1635782,8 тыс. рублей;  на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDES0n3L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | развитие отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и социальной сферы;  разрешение вопроса вынужденных переселенцев;  снижение уровня социальной напряженности в регионе, обеспечение занятости населения, повышение реальных доходов населения;  повышение инвестиционной привлекательности;  снижение уровня дотационности региона за счет увеличения налоговых поступлений в федеральную и региональную бюджетные системы;  повышение качества жизни населения;  увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (к 2020 году - 9,7 млрд. рублей, к 2025 году - 13,7 млрд. рублей);  объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (к 2020 году - 15,9 млрд. рублей, к 2025 году - 18,1 млрд. рублей);  увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Ингушетия (к 2020 году - 4,8 млрд. рублей, к 2025 году - 6,8 млрд. рублей);  увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (к 2020 году - 23023,1 рубля, к 2025 году - 28500,3 рубля);  достижение значения индекса производительности труда к 2020 году - 104,2 процента, к 2025 году - 107,2 процента;  снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (к 2020 году - 28,2 процента, к 2025 году - 26,4 процента) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDFS0n9L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |

--------------------------------

<\*\*> Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (за исключением мероприятий в отношении объектов федерального значения в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B6EC178032F28E38695F5ASBnEL) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 162-р) с начала реализации мероприятий согласно [приложению N 4](#P7220) к государственной программе Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FD8S0n2L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

ПАСПОРТ

подпрограммы "Социально-экономическое развитие

Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8AD9S0n9L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
| Участники подпрограммы [<\*\*>](#P493) | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)");  Министерство здравоохранения Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)");  Министерство энергетики Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)") |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики;  формирование условий для развития реального сектора экономики |
| Задачи подпрограммы | - | стимулирование инвестиционной активности в Карачаево-Черкесской Республике и привлечение капитала в экономику;  увеличение объема частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики;  снижение уровня безработицы в регионе;  создание современной туристической инфраструктуры туристско-рекреационных особых экономических зон в Карачаево-Черкесской Республике;  обеспечение доступности для населения медицинской помощи на всех ее этапах |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей);  объем инвестиций в основной капитал по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей);  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей);  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (процентов);  охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием (процентов);  доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процентов);  коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) (человек);  смертность от всех причин (на 1000 человек) (человек);  младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) (человек);  реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года (процентов);  число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц);  количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации, (единиц);  отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8AD9S0n9L) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) (млн. рублей);  индекс производительности труда (процентов) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2016 - 2025 годы, в том числе:  I этап - 2016 - 2020 годы;  II этап - 2021 - 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 28595261,8 тыс. рублей, в том числе:  на 2016 год - 1291667,2 тыс. рублей;  на 2017 год - 1493082 тыс. рублей;  на 2018 год - 593400,8 тыс. рублей;  на 2019 год - 500000 тыс. рублей;  на 2020 год - 1635782,8 тыс. рублей;  на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDFS0n2L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | развитие отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и социальной сферы;  снижение уровня социальной напряженности в регионе, обеспечение занятости населения, повышение реальных доходов населения;  повышение инвестиционной привлекательности;  снижение уровня дотационности региона за счет увеличения налоговых поступлений в федеральную и региональную бюджетные системы;  динамичное развитие туристско-рекреационного комплекса;  повышение качества жизни населения;  увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (к 2020 году - 45,5 млрд. рублей, к 2025 году - 60,1 млрд. рублей);  увеличение объема инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (к 2020 году - 21,5 млрд. рублей, к 2025 году - 23,8 млрд. рублей);  увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской Республики (к 2020 году - 7,7 млрд. рублей, к 2025 году - 8,2 млрд. рублей);  увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (к 2020 году - 25097 рублей, к 2025 году - 31266 рублей);  достижение значения индекса производительности труда к 2020 году - 101,9 процента, к 2025 году - 102,2 процента;  достижение значения уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год к 2020 году - 12,5 процента, к 2025 году - 13,9 процента |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDCS0n8L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |

--------------------------------

<\*\*> Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (за исключением мероприятий в отношении объектов федерального значения в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B6EC178032F28E38695F5ASBnEL) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 162-р) с начала реализации мероприятий согласно [приложению N 4](#P7220) к государственной программе Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FD8S0n2L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

ПАСПОРТ

подпрограммы "Социально-экономическое развитие

Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8ADCS0nBL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
| Участники подпрограммы [<\*\*>](#P574) | - | Министерство образования и науки Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)");  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)") |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | формирование условий для развития реального сектора экономики;  повышение уровня социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики |
| Задачи подпрограммы | - | стимулирование инвестиционной активности в Кабардино-Балкарской Республике и привлечение капитала в экономику;  увеличение объема частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики;  снижение уровня дотационности бюджета Кабардино-Балкарской Республики;  снижение уровня безработицы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей);  объем инвестиций в основной капитал по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей);  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей);  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (процентов);  охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием (процентов);  доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процентов);  коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) (человек);  смертность от всех причин (на 1000 человек) (человек);  младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) (человек);  реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года (процентов);  число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц);  количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации (единиц);  отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8AD9S0n9L) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) (млн. рублей);  индекс производительности труда (процентов) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2016 - 2025 годы, в том числе:  I этап - 2016 - 2020 годы;  II этап - 2021 - 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 27006013,4 тыс. рублей, в том числе:  на 2016 год - 587256 тыс. рублей;  на 2017 год - 701645,6 тыс. рублей;  на 2018 год - 500000 тыс. рублей;  на 2019 год - 500000 тыс. рублей;  на 2020 год - 1635782,8 тыс. рублей;  на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDCS0nDL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | развитие отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и социальной сферы;  снижение уровня социальной напряженности в регионе, обеспечение занятости населения, повышение реальных доходов населения;  повышение инвестиционной привлекательности;  снижение уровня дотационности региона за счет увеличения налоговых поступлений в федеральную и региональную бюджетные системы;  повышение качества жизни населения;  увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (к 2020 году - 60,9 млрд. рублей, к 2025 году - 77,7 млрд. рублей);  увеличение объема инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (к 2020 году - 46 млрд. рублей, к 2025 году - 68 млрд. рублей);  увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики (к 2020 году - 24,7 млрд. рублей, к 2025 году - 45 млрд. рублей);  увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (к 2020 году - 33100 рублей, к 2025 году - 49200 рублей);  снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (к 2020 году - 8,5 процента, к 2025 году - 7,5 процента);  достижение значения индекса производительности труда к 2020 году - 104,2 процента, к 2025 году - 103,3 процента |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDDS0nBL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |

--------------------------------

<\*\*> Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (за исключением мероприятий в отношении объектов федерального значения в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B6EC178032F28E38695F5ASBnEL) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 162-р) с начала реализации мероприятий согласно [приложению N 4](#P7220) к государственной программе Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FD8S0n2L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

ПАСПОРТ

подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики

Дагестан на 2016 - 2025 годы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8AD2S0n3L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
| Участники подпрограммы [<\*\*>](#P658) | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)");  Министерство образования и науки Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)");  Министерство здравоохранения Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)") |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня социально-экономического развития Республики Дагестан;  формирование условий для развития реального сектора экономики |
| Задачи подпрограммы | - | привлечение капитала в экономику Республики Дагестан и стимулирование инвестиционной активности в регионе;  обеспечение поддержки коммерчески эффективных проектов в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, в рамках которых возможно привлечение частных инвестиций;  поддержка проектов модернизации объектов промышленности и агропромышленного комплекса;  повышение качества и доступности для населения медицинской помощи за счет реконструкции и строительства объектов (учреждений) здравоохранения;  модернизация объектов образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения;  решение задачи по переселению лакского населения Новолакского района и восстановлению Ауховского района Республики Дагестан;  реализация первоочередных мер, направленных на жилищное обустройство российских граждан, проживающих в селах Храх-Уба и Урьян-Уба (Азербайджанская Республика), изъявивших желание переселиться в Республику Дагестан;  снижение уровня безработицы в регионе |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей);  объем инвестиций в основной капитал по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей);  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей);  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (процентов);  охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием (процентов);  доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процентов);  коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) (человек);  смертность от всех причин (на 1000 человек) (человек);  младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) (человек);  реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года (процентов);  число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц);  количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации (единиц);  отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8AD9S0n9L) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) (млн. рублей);  индекс производительности труда (процентов) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2016 - 2025 годы, в том числе:  I этап - 2016 - 2020 годы;  II этап - 2021 - 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 28672787 тыс. рублей, в том числе:  на 2016 год - 1234651,4 тыс. рублей;  на 2017 год - 1472856,2 тыс. рублей;  на 2018 год - 597562,3 тыс. рублей;  на 2019 год - 650605,2 тыс. рублей;  на 2020 год - 1635782,9 тыс. рублей;  на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDDS0nCL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | развитие отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и социальной сферы;  снижение уровня социальной напряженности в регионе, обеспечение занятости населения, повышение реальных доходов населения;  повышение инвестиционной привлекательности;  снижение уровня дотационности региона за счет увеличения налоговых поступлений в федеральную и региональную бюджетные системы;  динамичное развитие туристско-рекреационного комплекса;  повышение качества жизни населения;  увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (к 2020 году - 80,1 млрд. рублей, к 2025 году - 118,9 млрд. рублей);  увеличение объема инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (к 2020 году - 363,1 млрд. рублей, к 2025 году - 502,3 млрд. рублей);  увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан (к 2020 году - 38,1 млрд. рублей, к 2025 году - 55,1 млрд. рублей);  увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (к 2020 году - 22893,4 рубля, к 2025 году - 35474,8 рубля);  достижение значения уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (к 2020 году - 9 процентов, к 2025 году - 9 процентов);  достижение значения индекса производительности труда к 2020 году - 102,9 процента, к 2025 году - 101,3 процента |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BD2S0nAL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |

--------------------------------

<\*\*> Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (за исключением мероприятий в отношении объектов федерального значения в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B6EC178032F28E38695F5ASBnEL) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 162-р) с начала реализации мероприятий согласно [приложению N 4](#P7220) к государственной программе Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FD8S0n2L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

ПАСПОРТ

подпрограммы "Социально-экономическое развитие Чеченской

Республики на 2016 - 2025 годы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC89DBS0nEL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
| Участники подпрограммы [<\*\*>](#P740) | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)");  Министерство здравоохранения Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)");  Министерство образования и науки Российской Федерации (до завершения реконструкции и строительства ранее начатых объектов в рамках федеральной целевой [программы](#P1039) "Юг России (2014 - 2020 годы)") |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня социально-экономического развития Чеченской Республики;  формирование условий для развития реального сектора экономики |
| Задачи подпрограммы | - | стимулирование инвестиционной активности в Чеченской Республике и привлечение капитала в экономику;  увеличение объема частных инвестиций в приоритетные отрасли экономики;  снижение уровня дотационности бюджета Чеченской Республики;  снижение уровня безработицы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей);  объем инвестиций в основной капитал по субъекту Российской Федерации (млрд. рублей);  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (рублей);  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (процентов);  охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием (процентов);  доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (процентов);  коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) (человек);  смертность от всех причин (на 1000 человек) (человек);  младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) (человек);  реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года (процентов);  число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц);  количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации (единиц);  отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и оказание услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8AD9S0n9L) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) (млн. рублей);  индекс производительности труда (процентов) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2016 - 2025 годы, в том числе:  I этап - 2016 - 2020 годы;  II этап - 2021 - 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 27295760,8 тыс. рублей, в том числе:  на 2016 год - 851470 тыс. рублей;  на 2017 год - 727178,9 тыс. рублей;  на 2018 год - 500000 тыс. рублей;  на 2019 год - 500000 тыс. рублей;  на 2020 год - 1635782,9 тыс. рублей;  на 2021 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2022 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2023 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2024 год - 4616265,8 тыс. рублей;  на 2025 год - 4616265,8 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BD2S0nFL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | развитие отраслей промышленности, агропромышленного комплекса и социальной сферы;  снижение уровня социальной напряженности в регионе, обеспечение занятости населения, повышение реальных доходов населения;  повышение инвестиционной привлекательности;  снижение уровня дотационности региона за счет увеличения налоговых поступлений в федеральную и региональную бюджетные системы;  повышение качества жизни населения;  увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации (к 2020 году - 36,9 млрд. рублей, к 2025 году - 43,1 млрд. рублей);  увеличение объема инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (к 2020 году - 72,1 млрд. рублей, к 2025 году - 84,4 млрд. рублей);  увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики (к 2020 году - 17,1 млрд. рублей, к 2025 году - 18,8 млрд. рублей);  увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (к 2020 году - 25270 рублей, к 2025 году - 28674 рубля);  снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (к 2020 году - 14,7 процента, к 2025 году - 12 процентов);  достижение значения индекса производительности труда к 2020 году - 105,8 процента, к 2025 году - 107 процентов |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BD2S0n3L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |

--------------------------------

<\*\*> Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа (за исключением мероприятий в отношении объектов федерального значения в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B6EC178032F28E38695F5ASBnEL) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 162-р) с начала реализации мероприятий согласно [приложению N 4](#P7220) к государственной программе Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FD8S0n2L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

ПАСПОРТ

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной

программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского

федерального округа" на период до 2025 года

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC89DES0n8L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
| Цель подпрограммы | - | повышение эффективности реализации Программы |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение эффективного управления государственными финансами;  обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами;  повышение качества материально-технического обеспечения;  повышение качества информационного обеспечения реализации Программы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа;  количество проведенных мероприятий федерального и регионального уровней по мониторингу результатов Программы;  количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа;  количество принятых нормативных правовых актов и стратегических документов |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BD3S0nEL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2025 годы, в том числе:  I этап - 2013 - 2015 годы;  II этап - 2016 - 2020 годы;  III этап - 2021 - 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2013 - 2025 годы составляет 5637189,8 тыс. рублей, в том числе:  на 2013 год - 91021,3 тыс. рублей;  на 2014 год - 22122,2 тыс. рублей;  на 2015 год - 497795,1 тыс. рублей;  на 2016 год - 496737,7 тыс. рублей;  на 2017 год - 446279,7 тыс. рублей;  на 2018 год - 439200,8 тыс. рублей;  на 2019 год - 434532,8 тыс. рублей;  на 2020 год - 534916,7 тыс. рублей;  на 2021 год - 534916,7 тыс. рублей;  на 2022 год - 534916,7 тыс. рублей;  на 2023 год - 534916,7 тыс. рублей;  на 2024 год - 534916,7 тыс. рублей;  на 2025 год - 534916,7 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BD3S0n2L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы;  наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы;  проведение всестороннего анализа факторов, влияющих на ход реализации Программы, фактических и вероятных последствий их влияния на ее основные параметры;  принятие концепции комплексного развития особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды и принятие на ее основе соответствующей долгосрочной целевой программы |

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие туристического кластера

в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае

и Республике Адыгея"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8ADAS0n8L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство экономического развития Российской Федерации |
| Участник подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | реализация комплексного инфраструктурного проекта в туристской отрасли, направленного на создание и развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение условий для привлечения инвестиций в туристический кластер в Северо-Кавказском федеральном округе;  обеспечение курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе развитой инженерной, транспортной и иной инфраструктурой;  продвижение туристских продуктов на внутреннем и внешнем рынках туристских услуг;  увеличение туристского потока на курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных склонов на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (метров);  объем инвестиций, включая капитальные вложения, направленных на развитие особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (внебюджетные источники) (тыс. рублей);  объем средств, направленных на создание и эксплуатацию объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (федеральный бюджет, акционерное общество "Курорты Северного Кавказа") (тыс. рублей);  количество рабочих мест, созданных резидентами на территориях особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (накопленным итогом) (мест);  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых на территориях особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (рублей);  количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (человек);  объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (тыс. рублей);  объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в региональные бюджеты (тыс. рублей);  объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (тыс. рублей) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2013 - 2025 годы, в том числе:  I этап - 2013 - 2021 годы;  II этап - 2022 - 2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2025 годы составляет 42424999,6 тыс. рублей, в том числе:  на 2016 год - 1225000 тыс. рублей;  на 2017 год - 4283550,6 тыс. рублей;  на 2018 год - 4490000 тыс. рублей;  на 2019 год - 4500000 тыс. рублей;  на 2020 год - 15300000 тыс. рублей;  на 2021 год - 12626449 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | создание и эксплуатация конкурентоспособных курортов в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе;  создание новых рабочих мест;  повышение бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, на территориях которых реализуется проект создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе;  повышение инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, на территориях которых реализуется проект создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе |

ПАСПОРТ

подпрограммы "Создание медицинского кластера на территории

Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных

проектов Северо-Кавказского федерального округа"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC89D3S0n8L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - | создание инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод;  содействие развитию промышленности и сельского хозяйства на территории Северо-Кавказского федерального округа |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8AD9S0n8L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Задачи подпрограммы | - | формирование инвестиционной привлекательности инновационного медицинского кластера, в том числе путем привлечения российских и иностранных компаний к реализации проектов в сфере здравоохранения и создания благоприятных финансовых, инфраструктурных, научно-образовательных и иных условий для привлечения инвестиций;  развитие медицинского туризма на территории региона Кавказских Минеральных Вод;  создание импортозамещающих производств в отраслях медицинской и фармацевтической промышленности;  развитие санаторно-курортного комплекса региона Кавказских Минеральных Вод;  повышение конкурентоспособности предприятий в области медицины, санаторно-курортного комплекса, отраслях фармацевтической и медицинской промышленности на территории Северо-Кавказского федерального округа;  восполнение недостатка высокотехнологичной медицинской помощи на территории Северо-Кавказского федерального округа;  обеспечение поддержки проектов в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, являющихся коммерчески эффективными, в рамках которых возможно привлечение частных инвестиций;  привлечение капитала в экономику Северо-Кавказского федерального округа и стимулирование инвестиционной активности в регионе;  укрепление промышленного и импортозамещающего потенциала Северо-Кавказского федерального округа, модернизация и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Северо-Кавказского федерального округа;  создание новых рабочих мест в конкурентоспособных отраслях экономики;  обеспечение роста денежных доходов населения и снижения уровня безработицы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | объем инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому федеральному округу (млрд. рублей);  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (млрд. рублей);  число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому федеральному округу (тыс. единиц) |
| Срок реализации подпрограммы | - | подпрограмма реализуется в 2016 - 2020 годах |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2020 годы составляет 27557728,1 тыс. рублей, в том числе:  на 2016 год - 2070000 тыс. рублей;  на 2017 год - 2372457,2 тыс. рублей;  на 2018 год - 5000035,9 тыс. рублей;  на 2019 год - 5115235 тыс. рублей;  на 2020 год - 13000000 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8AD9S0nCL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | создание современной медицинской инфраструктуры и оказание качественных медицинских и санаторно-курортных услуг;  создание специально созданных обучающих программ, соответствующих международным стандартам;  формирование специальных мер государственного регулирования;  создание и внедрение инновационных научных разработок в области медицины и фармацевтики;  формирование условий для привлечения и подготовки высокопрофессиональных медицинских кадров и их закрепления в регионе;  создание международного центра проведения научных конференций, симпозиумов, форумов, круглых столов и иных мероприятий;  привлечение ведущих компаний в области здравоохранения, отраслях фармацевтической и медицинской промышленности;  создание условий для реконструкции и модернизации санаторно-курортного комплекса;  разработка и внедрение новых методик лечения и медицинской реабилитации;  развитие отраслей медицинской и фармацевтической промышленности;  развитие частной медицины;  увеличение коечной емкости медицинских учреждений;  увеличение объемов предоставляемой высокотехнологичной медицинской помощи;  повышение инвестиционной активности в смежных отраслях Северо-Кавказского федерального округа;  повышение инвестиционной привлекательности Северо-Кавказского федерального округа;  повышение экспортного и импортозамещающего потенциала Северо-Кавказского федерального округа;  повышение качества жизни населения Северо-Кавказского федерального округа;  создание точек опережающего экономического и научного роста в регионе;  восстановление существующего гидромелиоративного комплекса Северо-Кавказского федерального округа |

ПАСПОРТ

подпрограммы "Формирование инфраструктуры государственной

информационной политики в Северо-Кавказском

федеральном округе"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC88DBS0nDL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | повышение информированности о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа путем развития комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение доступности для граждан Российской Федерации актуальной информации о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе;  увеличение в национальном информационном пространстве доли информации о Северо-Кавказском федеральном округе |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | среднемесячная посещаемость комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу (тыс. человек);  индекс цитируемости материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу (процентов);  объем материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу (единиц);  объем аналитических материалов, подготовленных с использованием комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу (единиц);  доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе (процентов);  доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих положительную информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе (процентов) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8ADES0nBL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2016 - 2018 годы, в том числе:  I этап - 2016 год;  II этап - 2017 год;  III этап - 2018 год |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2016 - 2018 годы составляет 232000 тыс. рублей, в том числе:  на 2016 год - 72000 тыс. рублей;  на 2017 год - 80000 тыс. рублей;  на 2018 год - 80000 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8ADES0nFL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | развитие комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу, с ежегодным объемом материалов не менее 5000 и среднемесячной посещаемостью не менее 250 тыс. уникальных посетителей;  увеличение доли информации комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу, в общем объеме информации о регионе - до 8 процентов;  увеличение доли граждан Российской Федерации, регулярно получающих информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе, в общей численности граждан Российской Федерации, - до 51 процента, а также доли граждан Российской Федерации, получающих позитивную информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе, - до 34 процентов |

ПАСПОРТ

федеральной целевой программы "Юг России

(2008 - 2013 годы)"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа "Юг России (2008 - 2013 годы)" |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения | - | [распоряжение](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E2CDB3E31C8B6FF88661655DS5nDL) Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. N 754-р;  [постановление](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C1B4ED1D8232F28E38695F5ASBnEL) Правительства Российской Федерации от 14 января 2008 г. N 10 "О федеральной целевой программе "Юг России (2008 - 2013 годы)" |
| Государственный заказчик - координатор Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| Государственные заказчики Программы | - | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное дорожное агентство, Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| Цели и задачи Программы | - | основной целью Программы является повышение благосостояния и качества жизни населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, обеспечивающее сокращение их отставания от среднероссийского уровня. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:  снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики региона (на федеральном, региональном и местном уровнях);  развитие стратегически приоритетных направлений на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (туристско-рекреационный комплекс, промышленный и агропромышленный комплексы), обеспечивающих высокие темпы экономического роста, увеличение доходов населения;  повышение доступности и качества социальной инфраструктуры на региональном и местном уровнях;  повышение занятости населения |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - | размер денежных доходов на душу населения;  размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы;  объем валового регионального продукта;  прирост промышленного производства;  прирост объема производства мяса и птицы;  размер доходов консолидированного бюджета на душу населения;  объем инвестиций в основной капитал;  уровень безработицы;  численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах численности всего населения;  количество отдыхающих;  строительство и реконструкция учреждений здравоохранения;  строительство и реконструкция образовательных учреждений;  строительство газопроводов;  строительство и реконструкция объектов водоснабжения;  строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2008 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | расходы федерального бюджета на 2008 - 2013 годы составляют 50048,5 млн. рублей  из них:  капитальные вложения - 36482 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - | сокращение отставания субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по основным макроэкономическим показателям от среднероссийского уровня;  повышение финансового самообеспечения субъектов Российской Федерации и уровня жизни населения;  снижение социальной напряженности в регионе.  Реализация Программы позволит:  сократить уровень бедности в субъектах Российской Федерации, приблизить уровень доходов их населения к среднероссийскому уровню. Денежные доходы населения к 2014 году увеличатся в 2,4 раза по сравнению с уровнем 2006 года;  повысить уровень занятости населения.  В среднем уровень зарегистрированной безработицы уменьшится на 11,6 процентного пункта;  увеличить объем валового регионального продукта субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в 2,1 раза по сравнению с объемом валового регионального продукта в 2006 году;  увеличить уровень бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, повысить налоговую базу муниципальных бюджетов, сократить уровень дотирования из бюджетов вышестоящих уровней. Уровень доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на душу населения к 2014 году увеличится в 2,1 раза по сравнению с уровнем 2006 года;  обеспечить рост инвестиций в основной капитал к 2014 году в 2,6 раза по сравнению с уровнем 2006 года |

ПАСПОРТ

федеральной целевой программы "Юг России

(2014 - 2020 годы)" [<\*>](#P1089)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC88DES0n8L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа "Юг России (2014 - 2020 годы)" |
| Дата принятия решения о разработке Программы | - | поручение Президента Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N Пр-3109, поручение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N АХ-П16-7296 |
| Государственный заказчик - координатор Программы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
| Государственные заказчики Программы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| Цели и задачи Программы | - | целями Программы являются повышение качества жизни и благосостояния граждан, формирование условий для развития реального сектора экономики.  Для реализации целей Программы необходимо решение следующих задач:  сокращение количества обучающихся в третью смену в общеобразовательных учебных учреждениях за счет строительства новых и окончания строительства ранее начатых зданий общеобразовательных организаций;  повышение качества и доступности для населения медицинской помощи за счет строительства новых и окончания строительства ранее начатых объектов здравоохранения;  создание инновационного медицинского кластера;  снижение уровня безработицы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели реализации Программы | - | доля учащихся, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся;  физический износ сетей коммунальной инфраструктуры;  уровень безработицы в среднем за год;  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы на 2014 - 2015 годы составляет 20933,12 млн. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета - 19482,3 млн. рублей, из них капитальные вложения (субсидии) - 19482,3 млн. рублей;  за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (капитальные вложения) - 1450,82 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - | снижение уровня социальной напряженности в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, вызванной нехваткой мест в общеобразовательных организациях и недостаточным уровнем медицинского обслуживания населения;  снижение уровня безработицы населения;  удовлетворение населения деятельностью федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |

--------------------------------

<\*> Реализация федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB2EB138132F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDBS0nAL) "Юг России (2014 - 2020 годы)" досрочно прекращена в 2016 году.

(сноска введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FD8S0nCL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

ПАСПОРТ

федеральной целевой программы "Социально-экономическое

развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC88DDS0nEL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения | - | [распоряжение](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71EDC7B3EC138B6FF88661655DS5nDL) Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 1490-р;  [постановление](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDBAEA1C8832F28E38695F5ASBnEL) Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. N 1087 "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" |
| Государственные заказчики Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Государственный заказчик - координатор Программы | - | Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа |
| Основные разработчики Программы | - | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| Цели и задачи Программы | - | целью Программы является стабилизация социально-экономического положения Республики Ингушетия, обеспечивающая в долгосрочной перспективе базис для устойчивого экономического роста. Основными задачами являются:  развитие жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и обеспечение жильем вынужденных переселенцев;  развитие образования;  развитие системы здравоохранения и обеспечение социальной защиты;  строительство объектов транспорта и связи;  развитие системы энергоснабжения |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - | доля вынужденных переселенцев, обеспеченных жильем, в общей численности вынужденных переселенцев;  численность зарегистрированных безработных;  общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года);  доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;  сбор зерновых;  валовой сбор овощей;  производство скота и птицы в убойном весе |
| Сроки реализации Программы | - | Программа реализуется в 2010 - 2016 годах |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 24043,1 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты Программы | - | реализация мероприятий Программы позволит к 2017 году создать условия для развития отраслей материального производства и социальной сферы и, как следствие, содействовать решению проблемы занятости, а также повысить реальные доходы населения Республики Ингушетия;  численность безработных сократится в 1,68 раза, реализация мероприятий Программы позволит создать до 5,8 тыс. новых рабочих мест в таких отраслях хозяйственного комплекса, как здравоохранение, образование, легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство и др.  обеспеченность населения жильем достигнет 18,7 кв. метра на человека;  доля обучающихся, занимающихся в первую смену, достигнет 64,1 процента от общего числа обучающихся;  сбор зерновых увеличится в 1,47 раза и составит 85 тыс. тонн, валовый сбор овощей достигнет 6,7 тыс. тонн, производство скота и птицы в убойном весе увеличится в 1,43 раза и составит 8 тыс. тонн |

I. Приоритеты и цели государственной

политики в области социально-экономического развития

Северо-Кавказского федерального округа

Приоритеты государственной политики в области социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа определены в следующих документах:

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C3B3EF168532F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDBS0nBL) социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р;

[Концепция](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B1E3178232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0n2L) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;

[Указ](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C7BAE8118032F28E38695F5ASBnEL) Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года";

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C6B0EF108432F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0n3L) инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р;

[Указ](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C2B6EB138232F28E38695F5ASBnEL) Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года";

[Указ](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C6BAE8108332F28E38695F5ASBnEL) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной экономической политике".

Главные стратегические направления развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу, обеспечивающие переход к инновационному социально ориентированному развитию экономики, определены в [Концепции](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B1E3178232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0n2L) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Одним из условий такого перехода является выравнивание уровней социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с учетом следующих приоритетов:

сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни, выравнивание развития субъектов Российской Федерации, прежде всего в таких значимых для общества сферах, как образование, здравоохранение, культура, а также создание инфраструктурной обеспеченности территорий;

сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения в регионах с помощью эффективных механизмов социальной и бюджетной политики;

значительное снижение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах населения, а также сближение стандартов жизни между столичными регионами и провинцией, крупными и малыми городами, городским и сельским населением;

обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов;

обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, возможности получения качественного образования и медицинской помощи, доступа к национальным и мировым культурным ценностям, безопасности и правопорядка;

создание правовых, организационных и иных условий для увеличения доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни, социально ответственное поведение, заинтересованность в образовании и профессиональном росте, а также на традиционные культурные, нравственные и семейные ценности;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FDAS0nCL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

формирование системы общественного теле- и радиовещания в регионах;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FDAS0n2L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

развитие и сохранение национального информационного пространства с учетом новых технологий массовых коммуникаций, переход к цифровому телерадиовещанию;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FDAS0n3L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

обеспечение взаимодействия при принятии на федеральном, региональном и местном уровнях мер по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сферы и формированию центров опережающего экономического роста с учетом конкурентных преимуществ каждого региона;

модернизация сырьевого и перерабатывающего производства, увеличение глубины переработки сырья, снижение энергоемкости производства и повышение его экологичности;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FDBS0nAL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

развитие механизмов государственно-частного партнерства, включая разработку и реализацию важнейших инновационных проектов;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FDBS0n8L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

совершенствование механизмов стимулирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях эффективного осуществления их полномочий и создания максимально благоприятных условий для комплексного социально-экономического развития регионов;

формирование территориально-производственных кластеров, ориентированных на высокотехнологичное производство в приоритетных отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров в урбанизированных регионах, в том числе образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-климатическими условиями;

развитие крупных транспортно-логистических и производственных узлов в рамках формирования опорной национальной транспортной сети, обладающей необходимым потенциалом пропускной способности и обеспечивающей целостную взаимосвязь центров экономического роста, с ее постепенной интеграцией в развивающиеся мировые транспортные системы, в том числе в Каспийский транспортно-логистический комплекс, в целях развития торгово-экономических связей, промышленного и агропромышленного потенциала российских регионов, в особенности субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, обеспечения круглогодичного транзита грузов по ключевым международным транспортным коридорам, увеличения объемов товарооборота между Российской Федерацией и государствами Каспийского бассейна, а также объемов производственной продукции и числа рабочих мест;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8ADES0n3L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390)

создание благоприятных условий для реализации экономической и социальной инициативы, повышение качества жизни населения и развитие человеческого капитала.

формирование и совершенствование мер стимулирования государственных, муниципальных и негосударственных теле- и радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации на Северном Кавказе, включая поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FDBS0n9L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

Важное значение для обеспечения сбалансированного пространственного развития имеют определенные в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C7BAE8118032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDBS0n2L) государственной национальной политики Российской Федерации следующие стратегические принципы, приоритеты и задачи деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере национальных отношений (взаимоотношений):

достижение и поддержание стабильности, прочного межнационального мира и согласия на Северном Кавказе;

рациональное использование многообразия хозяйственных возможностей субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, их природных ресурсов, накопленного научно-технического и кадрового потенциала, преимуществ территориального разделения труда и производственной кооперации при общей направленности на комплексное социально-экономическое развитие регионов;

осуществление специальных программ занятости в трудоизбыточных регионах, мер по подъему депрессивных районов, в первую очередь на Северном Кавказе.

[Указом](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C6BAE8108332F28E38695F5ASBnEL) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной экономической политике" принят вектор развития российской экономики по инновационному пути, итогом развития которой должны стать повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов граждан и достижение технологического лидерства Российской Федерации на мировой арене.

Результатом экономической политики должны стать создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, увеличение объема инвестиций, увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте.

Долгосрочные ориентиры развития инновационной деятельности субъектов Российской Федерации заданы [Стратегией](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C6B0EF108432F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0n3L) инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, в том числе ориентиры по созданию в Российской Федерации сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, при этом стимулирование инноваций необходимо осуществлять с учетом особенностей регионов и в соответствии с их потребностями.

Кроме того, [Стратегией](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C6B0EF108432F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0n3L) инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года важное место отводится роли федеральных округов по координации территориальных аспектов инновационной политики, а также усилению обратной связи в системе государственного управления в сфере инновационного развития.

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C2B6EB138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDBS0n3L) национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года уточняет государственную политику в области обеспечения национальной безопасности, увязанную по целям и задачам с социально-экономическим развитием регионов, а также следующие стратегические национальные приоритеты и меры в области внутренней политики:

повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения;

экономический рост, который достигается путем развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;

предотвращение угрозы национальной безопасности, связанной с диспропорцией в уровнях развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, путем проведения рациональной государственной региональной политики, направленной на улучшение координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и институтов гражданского общества.

В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией уровней развития регионов России, предотвращаются путем развертывания полномасштабной национальной инновационной системы за счет формирования перспективных территориально-промышленных районов в южных регионах.

Кроме того, социально-экономическая направленность [Стратегии](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C6B0EF108432F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0n3L) инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года исходит из принципа "безопасность - через приоритеты устойчивого развития", то есть через достижение стратегических национальных приоритетов, в числе которых национальная оборона, государственная и общественная безопасность, повышение качества жизни российских граждан, экономический рост, наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, экология и рациональное природопользование.

Важное значение при определении приоритетов государственной политики в сфере реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (далее - Программа) имеет [Стратегия](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C3B3EF168532F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDBS0nBL) социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, в которой определены приоритетные направления и механизмы реализации государственной социально-экономической политики на Северном Кавказе, обеспечивающие преемственность между стратегическими приоритетами и задачами государственного управления социально-экономическим развитием Российской Федерации на долгосрочную перспективу и задачами развития Северо-Кавказского федерального округа в разрезе субъектов Российской Федерации.

Основные принципы эффективного бюджетного планирования на среднесрочную перспективу определены в Бюджетном [послании](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C7B2E3178632F28E38695F5ASBnEL) Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах" от 28 июня 2012 г.

Основные принципы эффективного бюджетного планирования, в том числе развитие программно-целевых методов управления, определены в Бюджетном [послании](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5C0B4EE118232F28E38695F5ASBnEL) Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах" от 13 июня 2013 г.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FDBS0nFL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

Основными приоритетами комплекса мероприятий Программы являются:

содействие созданию благоприятной среды для частных капитальных вложений в экономику Северо-Кавказского федерального округа;

формирование центров опережающего экономического роста с учетом конкурентных преимуществ каждого региона.

Кроме того, необходимо обеспечить проведение работы по стимулированию экономического развития регионов путем создания новых центров экономического роста, координации инфраструктурных инвестиций государства и инвестиционных стратегий бизнеса с учетом приоритетов пространственного развития и ресурсных ограничений.

В связи с этим на первый план выходят задачи по преодолению инфраструктурных и институциональных ограничений, созданию равных возможностей для населения Северо-Кавказского федерального округа и населения экономически развитых территорий Российской Федерации, содействию развитию человеческого потенциала.

Целями государственной политики являются вовлечение Северо-Кавказского региона в общероссийский и мировой рынки, создание условий для притока в регион российского и зарубежного капиталов, укрепление материально-технической базы, реализация потенциала развития каждого региона Северного Кавказа как самостоятельной территориальной единицы и Северо-Кавказского федерального округа в целом, и, как следствие, последовательное повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства.

II. Общие требования к политике субъектов Российской

Федерации в области социально-экономического развития

Северо-Кавказского федерального округа

Цели Программы, а также ее задачи относятся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, относящихся к Северо-Кавказскому федеральному округу. Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, проводится последовательная работа по реализации комплексных мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в округе.

Программой предусматривается участие органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации в реализации ее основных мероприятий.

Система мероприятий территориальных подпрограмм позволяет осуществлять эффективное планирование ресурсного обеспечения решения целей и задач Программы в разрезе субъектов Российской Федерации, которое осуществляется в рамках реализации одного основного мероприятия.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации будут принимать активное участие не только в практической реализации Программы (реализация отдельных мероприятий с учетом субсидий из федерального бюджета в рамках соответствующих соглашений с ответственными федеральными органами исполнительной власти), но и в формировании предложений по повышению эффективности, координации и управлению Программой, а также в выработке и обеспечении реализации мер государственного регулирования.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в [приложении N 1](#P1243).

Сведения о показателях (индикаторах) Программы в разрезе субъектов Российской Федерации приведены в [приложении N 2](#P4241).

Перечень основных мероприятий Программы содержится в [приложении N 3](#P6539).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета приведено в [приложении N 4](#P7220).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в [приложении N 5](#P11527).

План реализации на 2016 - 2018 годы Программы приведен в [приложении N 6](#P11589).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CCB6EE148932F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDAS0n3L) Правительства РФ от 28.08.2015 N 905; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FDBS0n2L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на период до 2025 года приведены в [приложении N 11](#P14795).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B4EE158232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDBS0nBL) Правительства РФ от 29.05.2017 N 654)

Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках мероприятий подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказский федерального округа, на 2016 - 2025 годы приведена в [приложении N 8](#P14423).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FD8S0nBL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

Методика оценки эффективности реализации подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы приведена в [приложении N 9](#P14458).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FD8S0n8L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на мероприятие по созданию медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализацию инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа приведены в [приложении N 10](#P14530).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FD8S0n9L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года приведено в [приложении N 7](#P14304).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E5CDB7E3108032F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8FD8S0nFL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B4EE158232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8BDBS0n9L) Правительства РФ от 29.05.2017 N 654)

Приложение N 1

к государственной программе

Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

на период до 2025 года

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА,

ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B7E2128832F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8ADFS0nBL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 год (факт.) | 2013 год (факт.) | 2014 год (факт.) | 2015 год | | 2016 год (план.) | 2017 год (план.) | 2018 год (план.) | 2019 год (план.) | 2020 год (план.) | 2021 год (план.) | 2022 год (план.) | 2023 год (план.) | 2024 год (план.) | 2025 год (план.) |
| план. | факт. |
| Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по Северо-Кавказскому федеральному округу | млрд. рублей |  | 400,3 | 425,1 | 442,1 | 512,4 | 507 | 544,4 | 564,3 | 605,8 | 656,9 | 686,8 | 717,3 | 755,1 | 785,2 | 810,1 | 846 |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому федеральному округу | млрд. рублей |  | 402,8 | 445,9 | 494,3 | 569 | 475,9 | 516,3 | 545,2 | 579,4 | 604,2 | 671,7 | 721,8 | 771,8 | 821,8 | 873,7 | 923,5 |
| 3. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | млрд. рублей |  | 118,6 | 131 | 137 | 142 | 142,6 | 154,7 | 161,7 | 166,4 | 173,4 | 184,8 | 194,1 | 205,4 | 216,9 | 229,5 | 243,8 |
| 4. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей |  | 16725 | 19358,7 | 20930,1 | 21575,2 | 21719,8 | 22161,8 | 23377,9 | 24188,6 | 25186,1 | 27296 | 28837,7 | 30613,8 | 32681,9 | 34827,7 | 37137,6 |
| 5. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | процентов |  | 13,1 | 13 | 11,2 | 10,7 | 11,1 | 11,1 | 9,5 | 8,7 | 8,6 | 9,8 | 10,2 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,2 |
| 6. | Охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием | процентов | Минобрнауки России | 46,2 | 49,8 | 54,6 | 56,6 | 59,2 | 62,1 | 62,9 | 63,7 | 64,5 | 66,5 | 67,7 | 68,6 | 69,5 | 70,6 | 71,4 |
| 7. | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | Минобрнауки России | 75,2 | 75,4 | 75,3 | 75,2 | 75,2 | 74,7 | 79,3 | 81,9 | 84,2 | 86,6 | 88,1 | 89,8 | 91,5 | 93,2 | 95,4 |
| 8. | Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) | человек |  | 17,4 | 17,2 | 17,3 | 17,5 | 16,6 | 16,8 | 16,3 | 16,5 | 15,9 | 15,6 | 15,3 | 15,1 | 15 | 14,9 | 14,8 |
| 9. | Смертность от всех причин (на 1000 человек) | человек | Минздрав России | 8,3 | 8 | 8 | 8 | 7,9 | 8 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,6 |
| 10. | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | человек | Минздрав России | 14,6 | 12,2 | 11,8 | 11,1 | 10,3 | 10,7 | 10,2 | 9,7 | 9,4 | 8,9 | 8,8 | 8,4 | 8,2 | 8 | 7,9 |
| 11. | Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года | процентов |  | 109 | 104,1 | 103,6 | 96,1 | 96,1 | 97,7 | 99,5 | 100,6 | 101,2 | 103,6 | 103,9 | 104,5 | 105 | 105,4 | 105,4 |
| 12. | Число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому федеральному округу | тыс. единиц |  | 479,7 | 495,2 | 532,1 | 287,5 | 510 | 373,8 | 379,1 | 393,7 | 403 | 429,6 | 433,1 | 436,7 | 442,7 | 447,9 | 453 |
| 13. | Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения по Северо-Кавказскому федеральному округу | единиц |  | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 6 | 6 | 5,8 | 6,2 | 6,3 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,7 |
| 14. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8AD9S0n9L) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) | млн. рублей |  | 62735,6 | 64129,5 | 86032,2 | 75607,4 | 106823,4 | 79810,7 | 108298 | 113569,9 | 119001 | 125531,3 | 131830,8 | 163604,7 | 142268,2 | 147619,5 | 151879,2 |
| 15. | Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе | человек |  |  | - | 238290 | 273700 | 351811 | 389875 | 417726 | 495385 | 582738 | 681488 | 786659 | 916051 | 1024036 | 1147733 | 1290189 |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации | млрд. рублей |  | 43,1 | 47,9 | 44 | 60,7 | 47,7 | 56,1 | 65,8 | 68,4 | 76,4 | 80,1 | 87,6 | 101,2 | 108,5 | 114,2 | 118,9 |
| 17. | Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации | млрд. рублей |  | 152,7 | 179,1 | 202,2 | 259 | 197,6 | 252,3 | 274,6 | 283,6 | 299,3 | 363,1 | 394,5 | 422,5 | 450,5 | 478,3 | 502,3 |
| 18. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млрд. рублей |  | 22,2 | 25,8 | 26,9 | 30,2 | 28,5 | 32 | 33,2 | 33,1 | 34,4 | 38,1 | 39,9 | 43,4 | 46,8 | 50,3 | 55,1 |
| 19. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей |  | 13659,6 | 16834,7 | 18194 | 19600 | 19238,9 | 19619,7 | 20128,2 | 20113,2 | 20956,9 | 22893,4 | 24587,5 | 26677,4 | 29211,8 | 32249,8 | 35474,8 |
| 20. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | процентов |  | 11,7 | 11,6 | 10,2 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10 | 9,6 | 9,3 | 9 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 9 |
| 21. | Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием | процентов | Минобрнауки России | 34,8 | 36,9 | 38,5 | 43 | 41,1 | 44,6 | 45,2 | 47 | 48,8 | 50,1 | 51,8 | 53,2 | 55 | 56,7 | 58 |
| 22. | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | Минобрнауки России | 73,2 | 73,9 | 72,7 | 72,1 | 72,1 | 71,6 | 73,1 | 74,8 | 77,6 | 81,3 | 85,1 | 88,7 | 92,4 | 96,2 | 100 |
| 23. | Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) | человек |  | 19,1 | 18,8 | 19,1 | 19,1 | 18,3 | 18,4 | 17,6 | 17,8 | 17,1 | 16,7 | 16,4 | 16,2 | 16,1 | 16 | 15,8 |
| 24. | Смертность от всех причин (на 1000 человек) | человек | Минздрав России | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 25. | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | человек | Минздрав России | 15,2 | 12,7 | 12,3 | 13,7 | 12 | 13,5 | 13,2 | 12,5 | 12,5 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,9 | 10,6 |
| 26. | Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года | процентов |  | 107,5 | 99,6 | 103,1 | 98,2 | 98,2 | 101,4 | 102,3 | 103,9 | 104,2 | 107 | 106,8 | 107,9 | 108,2 | 108,5 | 109,1 |
| 27. | Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации | тыс. единиц |  | 91,8 | 86,2 | 94,5 | 91 | 92 | 95,2 | 100,4 | 101,2 | 104,8 | 109,8 | 108,4 | 107,6 | 106,5 | 105,9 | 104,5 |
| 28. | Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации | единиц |  | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| 29. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8AD9S0n9L) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) | млн. рублей |  | 852,7 | 964,4 | 911,7 | 968,2 | 1343,8 | 1029,4 | 1096,3 | 1169,7 | 1225,9 | 1281 | 1332,3 | 1392,2 | 1457,7 | 1529,1 | 1607,1 |
| 30. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | процентов | Минстрой России | 69,6 | - | 69,4 | 69,3 | 69,3 | 69,1 | 69 | 68,8 | 68,5 | 68,4 | 67,6 | - | - | - | - |
| 31. | Индекс производительности труда | процентов |  | 104,2 | 103,5 | 104,1 | 107 | 107 | 108,1 | 109 | 102,6 | 101,1 | 102,9 | 101,9 | 101,7 | 101,5 | 101,3 | 101,3 |
| 32. | Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы субъекта, млн. рублей | млн. рублей | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | 737,5 | 322,4 | 307,7 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBC8CDBS0nBL), [D](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE8CDAS0n2L), [E](consultantplus://offline/ref=BE742DBBA830B05BD4FB6662F0D5EE71E6C5B2E9138232F28E38695F5ABE93D7D51105459DBE83DAS0n3L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации | млрд. рублей |  | 5 | 6 | 5,6 | 9,1 | 6,1 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 10,3 | 12,8 | 12,9 | 13 | 13,7 |
| 34. | Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации | млрд. рублей |  | 14,8 | 19,2 | 16,2 | 16,6 | 19,8 | 17,4 | 14,3 | 14,6 | 15,8 | 15,9 | 16,2 | 16,4 | 17,1 | 18 | 18,1 |
| 35. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млрд. рублей |  | 2,8 | 3 | 3,3 | 4,5 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 6,8 |
| 36. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей |  | 18301,5 | 20150,9 | 20992,7 | 21895 | 21480,6 | 21989,8 | 22564,3 | 22879,6 | 22966,7 | 23023,1 | 23358,9 | 24560 | 26536,6 | 27252,1 | 28500,3 |
| 37. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | процентов |  | 47,7 | 43,7 | 29,8 | 31 | 30,5 | 29 | 29,4 | 29 | 28,7 | 28,2 | 28,3 | 27,4 | 27,4 | 27 | 26,4 |
| 38. | Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием | процентов | Минобрнауки России | 15,2 | 16,9 | 21,2 | 23,7 | 26,6 | 26 | 36,2 | 36,9 | 38,1 | 38,7 | 40 | 42,3 | 42,8 | 43,8 | 44 |
| 39. | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | Минобрнауки России | 62,2 | 63,4 | 64 | 64,7 | 64,7 | 64,3 | 66,1 | 68,7 | 71,4 | 74,6 | 74,6 | 78,6 | 80 | 82 | 89 |
| 40. | Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) | человек |  | 21,4 | 21,2 | 21,5 | 20,7 | 18,5 | 20,7 | 19,7 | 19,9 | 19,2 | 18,8 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18 |
| 41. | Смертность от всех причин (на 1000 человек) | человек | Минздрав России | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 42. | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | человек | Минздрав России | 12,2 | 13,9 | 14,2 | 13,4 | 11,2 | 13,2 | 13 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | 11,1 | 11 |
| 43. | Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года | процентов |  | 107,2 | 111 | 101,2 | 88 | 87 | 89,3 | 89,7 | 89,9 | 92,1 | 100,2 | 100,8 | 102,3 | 106,7 | 109,3 | 100 |
| 44. | Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации | тыс. единиц |  | 13,7 | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 13,5 | 14,3 | 14,7 | 14,8 | 15 | 15,1 | 15,7 | 15,7 | 16,2 | 16,4 | 16,7 |
| 45. | Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации | единиц |  | 3 | 6 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 9 | 9,1 |
| 46. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE24TCnDL) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) | млн. рублей |  | 189,8 | 381,5 | 367,4 | 385,8 | 203,2 | 387,1 | 397,1 | 400,1 | 412,3 | 425,3 | 463,1 | 487,2 | 493,1 | 500,2 | 510,7 |
| 47. | Индекс производительности труда | процентов |  | 114,6 | 113,8 | 103,4 | 108 | 108 | 106 | 105 | 104,3 | 105,3 | 104,2 | 106,1 | 106,7 | 106,3 | 107 | 107,2 |
| 48. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |  | Минстрой России | - | - | - | - | - | - | 34,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49. | Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы субъекта, млн. рублей | млн. рублей | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | 737,5 | 737,5 | 737,5 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96B826TCnFL), [D](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B827TCn6L), [E](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B727TCn7L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации | млрд. рублей |  | 42,5 | 31,6 | 37,3 | 44 | 40,4 | 47,6 | 51,3 | 55,2 | 58 | 60,9 | 63,9 | 67,1 | 70,5 | 74 | 77,7 |
| 51. | Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации | млрд. рублей |  | 25,7 | 22,1 | 22,1 | 30 | 28,3 | 32,5 | 33,9 | 37,3 | 39,2 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 68 |
| 52. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млрд. рублей |  | 10,9 | 11,7 | 12,9 | 13,8 | 14,8 | 15,7 | 17 | 18,6 | 20 | 24,7 | 27,8 | 31,3 | 35,2 | 39,7 | 45 |
| 53. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей |  | 16314,4 | 18623,6 | 20322,7 | 20840 | 20866,1 | 23100 | 25990 | 28850 | 30720 | 33100 | 35850 | 38705 | 41750 | 45160 | 49200 |
| 54. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | процентов |  | 8,9 | 10,5 | 9,5 | 10,7 | 10,1 | 10,8 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 7,5 |
| 55. | Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием | процентов | Минобрнауки России | 77 | 83,1 | 86,3 | 84,3 | 92,3 | 85,3 | 86,3 | 86,8 | 87 | 89,5 | 90,6 | 91,6 | 92,7 | 93,9 | 95 |
| 56. | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | Минобрнауки России | 90,8 | 90,6 | 90,6 | 89,8 | 89,8 | 89,4 | 93 | 93 | 93 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98,5 | 100 |
| 57. | Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) | человек |  | 16 | 15,6 | 15,6 | 14,5 | 14,6 | 15 | 15,2 | 15,3 | 14,7 | 14,3 | 14 | 13,8 | 13,5 | 13,3 | 13,1 |
| 58. | Смертность от всех причин (на 1000 человек) | человек | Минздрав России | 9 | 9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8 | 8 | 8 |
| 59. | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | человек | Минздрав России | 8,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| 60. | Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года | процентов |  | 101,7 | 103 | 101,9 | 93,3 | 99 | 100,1 | 101,2 | 100 | 101 | 104,3 | 105,2 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 61. | Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации | тыс. единиц |  | 45,1 | 45,1 | 47,4 | 49,4 | 43 | 51,4 | 51 | 51,8 | 52,6 | 59,4 | 61,4 | 63,4 | 65,4 | 67,4 | 69,4 |
| 62. | Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации | единиц |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| 63. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE24TCnDL) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) | млн. рублей |  | 3787,7 | 3690,7 | 4635 | 4774,1 | 7103,7 | 4941,2 | 5099,3 | 5277,8 | 5478,3 | 5697,5 | 5931,1 | 6156,4 | 6371,9 | 6626,8 | 6958,1 |
| 64. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | процентов | Минстрой России | 54 | - | 53,8 | 53,5 | 53,5 | 52,5 | 52,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65. | Индекс производительности труда | процентов |  | 106 | 99,2 | 101,7 | 103,9 | 103,9 | 102,9 | 104,5 | 104,5 | 104,1 | 104,2 | 104,3 | 104,2 | 103,9 | 103,7 | 103,3 |
| 66. | Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы субъекта, млн. рублей | млн. рублей | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | 737,5 | 737,5 | 737,5 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96B826TCnFL), [D](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B827TCn6L), [E](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B727TCn7L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации | млрд. рублей |  | 41,5 | 45,6 | 37,3 | 37,6 | 36,2 | 36,3 | 37,1 | 39 | 41,5 | 45,5 | 49 | 52,1 | 55,2 | 58 | 60,1 |
| 68. | Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации | млрд. рублей |  | 18,1 | 21,6 | 22,2 | 21,5 | 19,6 | 15,9 | 16,6 | 17,2 | 18,2 | 21,5 | 22 | 22,4 | 22,8 | 23,3 | 23,8 |
| 69. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млрд. рублей |  | 5,6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,8 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,2 |
| 70. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей |  | 15510,8 | 17857,8 | 19745,9 | 20723 | 20511,4 | 21126 | 21950 | 23026 | 24039 | 25097 | 26243 | 27412 | 28638 | 29927 | 31266 |
| 71. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | процентов |  | 8,9 | 9,8 | 13 | 11,4 | 15,1 | 16,2 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 15 | 14,7 | 14,5 | 14,2 | 13,9 |
| 72. | Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием | процентов | Минобрнауки России | 54,3 | 59 | 65,3 | 77 | 77,1 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 73. | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | Минобрнауки России | 83,3 | 83,4 | 84,9 | 84,8 | 84,8 | 82 | 84,9 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 74. | Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) | человек |  | 13,7 | 13,9 | 13,5 | 12,9 | 12,3 | 12,8 | 12,6 | 12,6 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 |
| 75. | Смертность от всех причин (на 1000 человек) | человек | Минздрав России | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 8,8 |
| 76. | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | человек | Минздрав России | 10,6 | 9,2 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6 | 5,9 |
| 77. | Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года | процентов |  | 108,8 | 101,7 | 102,1 | 97 | 91,5 | 95,5 | 100,8 | 103,4 | 104,8 | 106,4 | 107 | 108 | 108,3 | 108,7 | 109 |
| 78. | Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации | тыс. единиц |  | 25,7 | 24,7 | 24,1 | 23,7 | 20,6 | 17,6 | 16,5 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 79. | Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации | единиц |  | 5,5 | 8 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9 |
| 80. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE24TCnDL) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) | млн. рублей |  | 4730 | 5142,5 | 6066,5 | 6215,5 | 6446,4 | 4850 | 4903,4 | 4854,4 | 4854,4 | 5051,9 | 5102,4 | 5153,4 | 5205 | 5257 | 5309,6 |
| 81. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | процентов | Минстрой России | 64 | - | 63,8 | 63,5 | 63,5 | 63,2 | 63,2 | 63,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 82. | Индекс производительности труда | процентов |  | 103,8 | 99,3 | 99,8 | 96,9 | 96,8 | 99,4 | 101 | 102,2 | 102,6 | 101,9 | 102,2 | 102,3 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| 83. | Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы субъекта, млн. рублей | млн. рублей | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | 737,5 | 737,5 | 737,5 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96B826TCnFL), [D](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B827TCn6L), [E](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B727TCn7L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации | млрд. рублей |  | 22,5 | 24,1 | 24,7 | 27,2 | 26,8 | 29,9 | 24,9 | 25,8 | 27 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,3 | 31,5 | 33 |
| 85. | Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации | млрд. рублей |  | 21,9 | 28,8 | 31 | 35,8 | 25,5 | 26,8 | 28,4 | 30 | 31,9 | 37,1 | 41,2 | 46,1 | 51,5 | 56,7 | 61,9 |
| 86. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млрд. рублей |  | 9,2 | 10,6 | 11 | 13 | 11,1 | 14,5 | 14,1 | 14,1 | 14,5 | 13,6 | 13,8 | 14 | 14,2 | 14,3 | 14,5 |
| 87. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей |  | 15896,7 | 18664 | 20310,6 | 21336,4 | 21266,6 | 22520 | 24050 | 25520 | 26950 | 28594 | 30652,7 | 33350,2 | 36285 | 39550,6 | 43307,9 |
| 88. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | процентов |  | 7,9 | 8,1 | 8,6 | 8 | 9,3 | 9,3 | 8,1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,1 | 7 | 6,5 | 6,2 | 6 |
| 89. | Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием | процентов | Минобрнауки России | 74,1 | 74,5 | 77 | 80 | 80,7 | 82 | 83,5 | 85 | 85,5 | 87 | 90,5 | 91 | 92 | 94 | 95 |
| 90. | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | Минобрнауки России | 89,8 | 91,3 | 92 | 93,1 | 93,1 | 93 | 93,1 | 95,4 | 96,8 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 100 |
| 91. | Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) | человек |  | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,1 | 14,6 | 15,2 | 14,4 | 14,5 | 14 | 13,7 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13 | 12,8 |
| 92. | Смертность от всех причин (на 1000 человек) | человек | Минздрав России | 10,6 | 10,5 | 10,7 | 10,5 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10 |
| 93. | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | человек | Минздрав России | 11,6 | 10,1 | 10,7 | 9,9 | 8,9 | 9,6 | 9,2 | 9 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 7 | 6,7 |
| 94. | Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года | процентов |  | 111,4 | 103 | 104,4 | 100,1 | 96,4 | 97,3 | 100,3 | 100,7 | 101 | 101,1 | 101,3 | 101,7 | 102 | 102,3 | 102,6 |
| 95. | Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации | тыс. единиц |  | 45 | 48 | 50,8 | 53,5 | 44,8 | 50,7 | 45,1 | 45,6 | 46,2 | 46,9 | 47,8 | 49 | 50,5 | 52,2 | 54,3 |
| 96. | Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации | единиц |  | 8,8 | 9,2 | 8,3 | 8 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,9 | 10 | 10,3 |
| 97. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE24TCnDL) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) | млн. рублей |  | 522,5 | 290,9 | 523,1 | 643,4 | 415 | 395 | 402,4 | 420,1 | 437,8 | 570,5 | 601 | 636,4 | 671,2 | 707,2 | 742,3 |
| 98. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | процентов | Минстрой России | 67,2 | - | 67,1 | 66,8 | 66,8 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99. | Индекс производительности труда | процентов |  | 101,7 | 103,6 | 101,9 | 106,3 | 102 | 102,3 | 102,2 | 102,3 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 103 |
| 100. | Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы субъекта, млн. рублей | млн. рублей | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | 295 | 295 | 737,5 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96B826TCnFL), [D](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B827TCn6L), [E](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B727TCn7L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации | млрд. рублей |  | 12,7 | 19,1 | 23,8 | 23,9 | 25,1 | 27,8 | 27,8 | 29,8 | 32,2 | 36,9 | 37,6 | 38,4 | 39,1 | 41,1 | 43,1 |
| 102. | Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации | млрд. рублей |  | 54,4 | 44,6 | 57,4 | 42,5 | 58,8 | 53,7 | 68 | 89,7 | 91 | 72,1 | 74,3 | 77,5 | 79,9 | 82,1 | 84,4 |
| 103. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млрд. рублей |  | 11,7 | 12,3 | 12,8 | 12,8 | 12,3 | 15,1 | 15,5 | 15,8 | 16,4 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,1 | 18,6 | 18,8 |
| 104. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей |  | 17384,9 | 20864,8 | 21452,3 | 22303,6 | 22304,2 | 22303,6 | 24467,4 | 24841 | 25457,8 | 25270 | 25826 | 26420 | 27080 | 27812 | 28674 |
| 105. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | процентов |  | 29,8 | 26,9 | 21,5 | 16,5 | 17,1 | 16,6 | 9 | 5 | 5 | 14,7 | 14,3 | 13,8 | 13,4 | 12,9 | 12 |
| 106. | Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием | процентов | Минобрнауки России | 23,3 | 27,9 | 41,5 | 39 | 48,4 | 39,5 | 39,3 | 39,4 | 39,5 | 47,9 | 48,9 | 49,9 | 50,9 | 51,9 | 52,9 |
| 107. | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | Минобрнауки России | 60,2 | 57,7 | 58,3 | 58,7 | 58,7 | 64,4 | 63,8 | 70,8 | 72,1 | 75,1 | 76,6 | 78,1 | 79,7 | 81,3 | 82,9 |
| 108. | Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) | человек |  | 26,2 | 24,7 | 24,3 | 23,1 | 23,1 | 22,7 | 22,6 | 22,9 | 22,2 | 21,8 | 21,5 | 21,3 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 109. | Смертность от всех причин (на 1000 человек) | человек | Минздрав России | 5,5 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 5,1 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
| 110. | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | человек | Минздрав России | 21,9 | 17,2 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10,5 | 10 | 9,1 | 8,4 | 8 | 7,3 | 7,1 | 7 | 6,9 |
| 111. | Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года | процентов |  | 105,2 | 107,4 | 110,5 | 99,9 | 97,7 | 93,1 | 96,7 | 97,6 | 98,8 | 101,8 | 102,1 | 102,5 | 102,8 | 103,1 | 103,5 |
| 112. | Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации | тыс. единиц |  | 51,7 | 50,6 | 52,7 | 54,3 | 54,8 | 56,9 | 58 | 59 | 62 | 66,9 | 68,3 | 69,5 | 72,1 | 74,5 | 76,6 |
| 113. | Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации | единиц |  | 4,7 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| 114. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE24TCnDL) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) | млн. рублей |  | 733,3 | 1185,5 | 1079,6 | 1090,4 | 1369,7 | 1508 | 1649,8 | 1865,9 | 2130,9 | 2507,4 | 2793,2 | 3125,6 | 3510 | 3955,8 | 4481,9 |
| 115. | Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры | процентов | Минстрой России | 53,2 | - | 53,1 | 52,9 | 52,9 | 52,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116. | Индекс производительности труда | процентов |  | 101,7 | 100 | 106,5 | 100,7 | 104,4 | 104,8 | 103,5 | 103,7 | 103,9 | 105,8 | 106 | 106,2 | 106,5 | 106,7 | 107 |
| 117. | Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы субъекта, млн. рублей | млн. рублей | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | 737,5 | 591,5 | 591,5 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96B826TCnFL), [D](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B827TCn6L), [E](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B727TCn7L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации | млрд. рублей |  | 233 | 250,7 | 269,5 | 309,9 | 324,7 | 337,5 | 348 | 378,2 | 412,3 | 426 | 440,4 | 454,2 | 468,7 | 478,3 | 499,5 |
| 119. | Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации | млрд. рублей |  | 115,3 | 130,6 | 143,1 | 163,7 | 126,3 | 117,7 | 109,4 | 107 | 108,8 | 116 | 124,7 | 133,9 | 143 | 153,3 | 165 |
| 120. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млрд. рублей |  | 56,2 | 61,1 | 63,5 | 60,6 | 64,5 | 65,7 | 70,1 | 72,7 | 75,7 | 78,8 | 81,9 | 85,1 | 88,4 | 91,8 | 95,4 |
| 121. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей |  | 18446,9 | 20666,9 | 22597,1 | 23478,4 | 23245 | 24358,1 | 25356,8 | 26371,1 | 27452,3 | 31338,4 | 32936,4 | 34583,2 | 36485,3 | 38127,1 | 39652,2 |
| 122. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | процентов |  | 5,4 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 123. | Охват детей в возрасте 3 лет и старше дошкольным образованием | процентов | Минобрнауки России | 70,9 | 75,4 | 78,7 | 80,9 | 81,9 | 80,5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 124. | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | Минобрнауки России | 83,4 | 85,7 | 85,4 | 85,1 | 85,1 | 84,6 | 85,9 | 87,7 | 90,9 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 |
| 125. | Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) | человек |  | 12,6 | 12,6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12,6 | 12,7 | 12,2 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 11,2 | 11 | 10,8 |
| 126. | Смертность от всех причин (на 1000 человек) | человек | Минздрав России | 12 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,5 |
| 127. | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | человек | Минздрав России | 11,1 | 9,6 | 10,4 | 9 | 8,1 | 8,5 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6 | 6 |
| 128. | Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года | процентов |  | 112,7 | 108,8 | 102,5 | 95,3 | 92 | 97,3 | 98,6 | 100 | 100,1 | 101,5 | 101,9 | 102 | 102 | 102,1 | 102,1 |
| 129. | Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации | тыс. единиц |  | 206,7 | 225,2 | 247,2 | 69,8 | 241,4 | 87,7 | 93,4 | 105,4 | 106,5 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 |
| 130. | Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации | единиц |  | 8 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11 | 11,4 | 11,7 |
| 131. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE24TCnDL) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство) | млн. рублей |  | 50589,2 | 52474,1 | 72448,9 | 61530 | 89941,7 | 66700 | 94749,7 | 99581,9 | 104461,4 | 109997,8 | 115607,7 | 119653,6 | 124559,3 | 129043,4 | 132269,5 |
| 132. | Индекс производительности труда | процентов |  | 100,2 | 102,8 | 104 | 106 | 103,7 | 103,9 | 104 | 104 | 104 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104 | 104,3 | 104,3 |
| 133. | Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы субъекта, млн. рублей | млн. рублей | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | 737,5 | 737,5 | 737,5 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134. | Протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных склонов на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе | метров | Минэкономразвития России | - | 10210 | 8200 | 7900 | 11790 | 0 | 975 | 10689 | 9200 | 12500 | 18600 |  |  |  |  |
| 135. | Объем инвестиций, включая капитальные вложения, направленных на развитие особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (внебюджетные источники) | тыс. рублей | Минэкономразвития России | - | - | 200500 | 700000 | 376225 | 486500 | 1925351 | 3852862 | 3318244 | 3508616 | 2601303 | 4844294 | 10710040 | 12185431 | 13783677 |
| 136. | Объем средств, направленных на создание и эксплуатацию объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (федеральный бюджет, акционерное общество "Курорты Северного Кавказа") | тыс. рублей | Минэкономразвития России | - | 957774 | 4411307 | 6800000 | 4381322 | 1011000 | 4644568 | 4934053 | 5126608 | 15300000 | 15241449 | 1229807 | 1229807 | 1229807 | 1229807 |
| 137. | Количество рабочих мест, созданных резидентами на территории особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, накопленным итогом | мест | Минэкономразвития России | - | - | 111 | 340 | 354 | 388 | 512 | 973 | 1290 | 1604 | 1768 | 2234 | 2838 | 3600 | 4469 |
| 138. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых на территории особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе | рублей | Минэкономразвития России | - | - | 29000 | 33000 | 33000 | 33000 | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 | 43000 | 45000 | 48000 | 51000 | 54000 |
| 139. | Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера подпрограммы | человек | Минэкономразвития России | - | - | 238290 | 273700 | 351811 | 389875 | 417726 | 495385 | 582738 | 681488 | 786659 | 916051 | 1024036 | 1147733 | 1290189 |
| 140. | Объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации | тыс. рублей | Минэкономразвития России | - | - | 16380 | 20070 | 19957 | 30683 | 56840 | 91642 | 140692 | 209964 | 303039 | 442909 | 624512 | 865036 | 1199824 |
| 141. | Объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в региональные бюджеты | тыс. рублей | Минэкономразвития России | - | - | 4970 | 5450 | 418 | 4004 | 7416 | 11958 | 18357 | 27395 | 39537 | 57784 | 79932 | 110716 | 153564 |
| 142. | Объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе | тыс. рублей | Минэкономразвития России | - | - | 56914 | 59769 | 87415 | 148218 | 274579 | 442691 | 679637 | 1014275 | 1463903 | 2139591 | 2959683 | 4099574 | 5686210 |
| Подпрограмма "Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143. | Объем инвестиций в основной капитал направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы | млн. рублей | Минкавказ России |  | - | - | - | - |  | 6884 | 4103 | 8991 | - | - | - | - | - | - |
| 144. | Объем налоговых и неналоговых доходов полученных в рамках инвестиционных проектов подпрограммы | млн. рублей | Минкавказ России |  | - | - | - | - |  | 225 | 619 | 1227 | 1619 | - | - | - | - | - |
| 145. | Число высокопроизводительных рабочих мест созданных в рамках инвестиционных проектов подпрограммы | единиц | Минкавказ России |  | - | - | - | - |  | 102 | 810 | 818 | 3 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146. | Среднемесячная посещаемость комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу | тыс. человек | Минкавказ России |  | - | - | - |  | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 147. | Индекс цитируемости материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу | процентов | Минкавказ России |  | - | - | - |  | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 148. | Объем материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу | единиц | Минкавказ России |  | - | - | - |  | 3000 | 4000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149. | Объем аналитических материалов, подготовленных с использованием комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу | единиц | Минкавказ России |  | - | - | - |  | 10 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150. | Доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе | процентов | Минкавказ России |  | - | - | - |  | 40 | 45 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 151. | Доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих положительную информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе | процентов | Минкавказ России |  | - | - | - |  | 20 | 27 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152. | Укомплектованность должностей государственной службы в Минкавказе России | процентов | Минкавказ России |  | - | - | 92 |  | 93 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 153. | Количество проведенных мероприятий федерального и регионального уровней по мониторингу результатов государственной программы | единиц | Минкавказ России |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 154. | Количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа | единиц | Минкавказ России |  | 4 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 155. | Количество принятых нормативных правовых актов и стратегических документов | единиц | Минкавказ России |  | 3 | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |

Приложение N 2

к государственной программе

Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

на период до 2025 года

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26A254B13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE22TCnFL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъекта Российской Федерации | | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 год (факт.) | 2014 год (факт.) | 2015 год | | 2016 год (план.) | 2017 год (план.) | 2018 год (план.) | 2019 год (план.) | 2020 год (план.) | 2021 год (план.) | 2022 год (план.) | 2023 год (план.) | 2024 год (план.) | 2025 год (план.) |
| план. | факт. |
| 1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96B826TCnFL), [D](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B827TCn6L), [E](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B727TCn7L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации, млрд. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 47,9 | 44 | 60,7 | 47,7 | 56,1 | 65,8 | 68,4 | 76,4 | 80,1 | 87,6 | 101,2 | 108,5 | 114,2 | 118,9 |
| 2. | Республика Ингушетия | 6 | 5,6 | 9,1 | 6,1 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 10,3 | 12,8 | 12,9 | 13 | 13,7 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 31,6 | 37,3 | 44 | 40,4 | 47,6 | 51,3 | 55,2 | 58 | 60,9 | 63,9 | 67,1 | 70,5 | 74 | 77,7 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 45,6 | 37,3 | 37,6 | 36,2 | 36,3 | 37,1 | 39 | 41,5 | 45,5 | 49 | 52,1 | 55,2 | 58 | 60,1 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 24,1 | 24,7 | 27,2 | 26,8 | 29,9 | 24,9 | 25,8 | 27 | 27,7 | 28,5 | 29,3 | 30,3 | 31,5 | 33 |
| 6. | Чеченская Республика | 19,1 | 23,8 | 23,9 | 25,1 | 27,8 | 27,8 | 29,8 | 32,2 | 36,9 | 37,6 | 38,4 | 39,1 | 41,1 | 43,1 |
| 7. | Ставропольский край | 250,7 | 269,5 | 309,9 | 324,7 | 337,5 | 348 | 378,2 | 412,3 | 426 | 440,4 | 454,2 | 468,7 | 478,3 | 499,5 |
| 2. Объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации, млрд. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 179,1 | 202,2 | 259 | 197,6 | 252,3 | 274,6 | 283,6 | 299,3 | 363,1 | 394,5 | 422,5 | 450,5 | 478,3 | 502,3 |
| 2. | Республика Ингушетия | 19,2 | 16,2 | 16,6 | 19,8 | 17,4 | 14,3 | 14,6 | 15,8 | 15,9 | 16,2 | 16,4 | 17,1 | 18 | 18,1 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 22,1 | 22,1 | 30 | 28,3 | 32,5 | 33,9 | 37,3 | 39,2 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 68 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 21,6 | 22,2 | 21,5 | 19,6 | 15,9 | 16,6 | 17,2 | 18,2 | 21,5 | 22 | 22,4 | 22,8 | 23,3 | 23,8 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 28,8 | 31 | 35,8 | 25,5 | 26,8 | 28,4 | 30 | 31,9 | 37,1 | 41,2 | 46,1 | 51,5 | 56,7 | 61,9 |
| 6. | Чеченская Республика | 44,6 | 57,4 | 42,5 | 58,8 | 53,7 | 68 | 89,7 | 91 | 72,1 | 74,3 | 77,5 | 79,9 | 82,1 | 84,4 |
| 7. | Ставропольский край | 130,6 | 143,1 | 163,7 | 126,3 | 117,7 | 109,4 | 107 | 108,8 | 116 | 124,7 | 133,9 | 143 | 153,3 | 165 |
| 3. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млрд. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 25,8 | 26,9 | 30,2 | 28,5 | 32 | 33,2 | 33,1 | 34,4 | 38,1 | 39,9 | 43,4 | 46,8 | 50,3 | 55,1 |
| 2. | Республика Ингушетия | 3 | 3,3 | 4,5 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 6,8 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 11,7 | 12,9 | 13,8 | 14,8 | 15,7 | 17 | 18,6 | 20 | 24,7 | 27,8 | 31,3 | 35,2 | 39,7 | 45 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,8 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,2 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 10,6 | 11 | 13 | 11,1 | 14,5 | 14,1 | 14,1 | 14,5 | 13,6 | 13,8 | 14 | 14,2 | 14,3 | 14,5 |
| 6. | Чеченская Республика | 12,3 | 12,8 | 12,8 | 12,3 | 15,1 | 15,5 | 15,8 | 16,4 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 18,1 | 18,6 | 18,8 |
| 7. | Ставропольский край | 61,1 | 63,5 | 60,6 | 64,5 | 65,7 | 70,1 | 72,7 | 75,7 | 78,8 | 81,9 | 85,1 | 88,4 | 91,8 | 95,4 |
| 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 16834,7 | 18194 | 19600 | 19238,9 | 19619,7 | 20128,2 | 20113,2 | 20956,9 | 22893,4 | 24587,5 | 26677,4 | 29211,8 | 32249,8 | 35474,8 |
| 2. | Республика Ингушетия | 20150,9 | 20992,7 | 21895 | 21480,6 | 21989,8 | 22564,3 | 22879,6 | 22966,7 | 23023,1 | 23358,9 | 24560 | 26536,6 | 27252,1 | 28500,3 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 18623,6 | 20322,7 | 20840 | 20866,1 | 23100 | 25990 | 28850 | 30720 | 33100 | 35850 | 38705 | 41750 | 45160 | 49200 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 17857,8 | 19745,9 | 20723 | 20511,4 | 21126 | 21950 | 23026 | 24039 | 25097 | 26243 | 27412 | 28638 | 29927 | 31266 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 18664 | 20310,6 | 21336,4 | 21266,6 | 22520 | 24050 | 25520 | 26950 | 28594 | 30652,7 | 33350,2 | 36285 | 39550,6 | 43307,9 |
| 6. | Чеченская Республика | 20864,8 | 21452,3 | 22303,6 | 22304,2 | 22303,6 | 24467,4 | 24841 | 25457,8 | 25270 | 25826 | 26420 | 27080 | 27812 | 28674 |
| 7. | Ставропольский край | 20666,9 | 22597,1 | 23478,4 | 23245 | 24358,1 | 25356,8 | 26371,1 | 27452,3 | 31338,4 | 32936,4 | 34583,2 | 36485,3 | 38127,1 | 39652,2 |
| 5. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, процентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 11,6 | 10,2 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10 | 9,6 | 9,3 | 9 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 9 |
| 2. | Республика Ингушетия | 43,7 | 29,8 | 31 | 30,5 | 29 | 29,4 | 29 | 28,7 | 28,2 | 28,3 | 27,4 | 27,4 | 27 | 26,4 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 10,5 | 9,5 | 10,7 | 10,1 | 10,8 | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 7,5 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 9,8 | 13 | 11,4 | 15,1 | 16,2 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 15 | 14,7 | 14,5 | 14,2 | 13,9 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 8,1 | 8,6 | 8 | 9,3 | 9,3 | 8,1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,1 | 7 | 6,5 | 6,2 | 6 |
| 6. | Чеченская Республика | 26,9 | 21,5 | 16,5 | 17,1 | 16,6 | 9 | 5 | 5 | 14,7 | 14,3 | 13,8 | 13,4 | 12,9 | 12 |
| 7. | Ставропольский край | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 6. Охват детей в возрасте 3 года и старше дошкольным образованием, процентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 36,9 | 38,5 | 43 | 41,1 | 44,6 | 45,2 | 47 | 48,8 | 50,1 | 51,8 | 53,2 | 55 | 56,7 | 58 |
| 2. | Республика Ингушетия | 16,9 | 21,2 | 23,7 | 26,6 | 26 | 36,2 | 36,9 | 38,1 | 38,7 | 40 | 42,3 | 42,8 | 43,8 | 44 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 83,1 | 86,3 | 84,3 | 92,3 | 85,3 | 86,3 | 86,8 | 87 | 89,5 | 90,6 | 91,6 | 92,7 | 93,9 | 95 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 59 | 65,3 | 77 | 77,1 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 74,5 | 77 | 80 | 80,7 | 82 | 83,5 | 85 | 85,5 | 87 | 90,5 | 91 | 92 | 94 | 95 |
| 6. | Чеченская Республика | 27,9 | 41,5 | 39 | 48,4 | 39,5 | 39,3 | 39,4 | 39,5 | 47,9 | 48,9 | 49,9 | 50,9 | 51,9 | 52,9 |
| 7. | Ставропольский край | 75,4 | 78,7 | 80,9 | 81,9 | 80,5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7. Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, процентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 73,9 | 72,7 | 72,1 | 72,1 | 71,6 | 73,1 | 74,8 | 77,6 | 81,3 | 85,1 | 88,7 | 92,4 | 96,2 | 100 |
| 2. | Республика Ингушетия | 63,4 | 64 | 64,7 | 64,7 | 64,3 | 66,1 | 68,7 | 71,4 | 74,6 | 74,6 | 78,6 | 80 | 82 | 89 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 90,6 | 90,6 | 89,8 | 89,8 | 89,4 | 93 | 93 | 93 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98,5 | 100 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 83,4 | 84,9 | 84,8 | 84,8 | 82 | 84,9 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 91,3 | 92 | 93,1 | 93,1 | 93 | 93,1 | 95,4 | 96,8 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 100 |
| 6. | Чеченская Республика | 57,7 | 58,3 | 58,7 | 58,7 | 64,4 | 63,8 | 70,8 | 72,1 | 75,1 | 76,6 | 78,1 | 79,7 | 81,3 | 82,9 |
| 7. | Ставропольский край | 85,7 | 85,4 | 85,1 | 85,1 | 84,6 | 85,9 | 87,7 | 90,9 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 |
| 8. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек), человек | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 18,8 | 19,1 | 19,1 | 18,3 | 18,4 | 17,6 | 17,8 | 17,1 | 16,7 | 16,4 | 16,2 | 16,1 | 16 | 15,8 |
| 2. | Республика Ингушетия | 21,2 | 21,5 | 20,7 | 18,5 | 20,7 | 19,7 | 19,9 | 19,2 | 18,8 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 15,6 | 15,6 | 14,5 | 14,6 | 15 | 15,2 | 15,3 | 14,7 | 14,3 | 14 | 13,8 | 13,5 | 13,3 | 13,1 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 13,9 | 13,5 | 12,9 | 12,3 | 12,8 | 12,6 | 12,6 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 15,3 | 15,3 | 15,1 | 14,6 | 15,2 | 14,4 | 14,5 | 14 | 13,7 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13 | 12,8 |
| 6. | Чеченская Республика | 24,7 | 24,3 | 23,1 | 23,1 | 22,7 | 22,6 | 22,9 | 22,2 | 21,8 | 21,5 | 21,3 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
| 7. | Ставропольский край | 12,6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12,6 | 12,7 | 12,2 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 11,2 | 11 | 10,8 |
| 9. Смертность от всех причин (на 1000 человек), человек | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2. | Республика Ингушетия | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8 | 8 | 8 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 8 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 10,5 | 10,7 | 10,5 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10 |
| 6. | Чеченская Республика | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 4,9 | 5,1 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
| 7. | Ставропольский край | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,5 |
| 10. Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми), человек | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 12,7 | 12,3 | 13,7 | 12 | 13,5 | 13,2 | 12,5 | 12,5 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,9 | 10,6 |
| 2. | Республика Ингушетия | 13,9 | 14,2 | 13,4 | 11,2 | 13,2 | 13 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12 | 11,8 | 11,5 | 11,1 | 11 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 9,2 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6 | 5,9 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 10,1 | 10,7 | 9,9 | 8,9 | 9,6 | 9,2 | 9 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 7 | 6,7 |
| 6. | Чеченская Республика | 17,2 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10,5 | 10 | 9,1 | 8,4 | 8 | 7,3 | 7,1 | 7 | 6,9 |
| 7. | Ставропольский край | 9,6 | 10,4 | 9 | 8,1 | 8,5 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6 | 6 |
| 11. Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года, процентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 99,6 | 103,1 | 98,2 | 98,2 | 101,4 | 102,3 | 103,9 | 104,2 | 107 | 106,8 | 107,9 | 108,2 | 108,5 | 109,1 |
| 2. | Республика Ингушетия | 111 | 101,2 | 88 | 87 | 89,3 | 89,7 | 89,9 | 92,1 | 100,2 | 100,8 | 102,3 | 106,7 | 109,3 | 100 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 103,0 | 101,9 | 93,3 | 99 | 100,1 | 101,2 | 100 | 101 | 104,3 | 105,2 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 101,7 | 102,1 | 97 | 91,5 | 91,5 | 100,8 | 103,4 | 104,8 | 106,4 | 107 | 108 | 108,3 | 108,7 | 109 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 103 | 104,4 | 100,1 | 96,4 | 97,3 | 100,3 | 100,7 | 101 | 101,1 | 101,3 | 101,7 | 102 | 102,3 | 102,6 |
| 6. | Чеченская Республика | 107,4 | 110,5 | 99,9 | 99,9 | 93,1 | 96,7 | 97,6 | 98,8 | 101,8 | 102,1 | 102,5 | 102,8 | 103,1 | 103,5 |
| 7. | Ставропольский край | 108,8 | 102,5 | 95,3 | 92 | 97,3 | 98,6 | 100 | 100,1 | 101,5 | 101,9 | 102 | 102 | 102,1 | 102,1 |
| 12. Число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации, тыс. единиц | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 86,2 | 94,5 | 91 | 92 | 95,2 | 100,4 | 101,2 | 104,8 | 109,8 | 108,4 | 107,6 | 106,5 | 105,9 | 104,5 |
| 2. | Республика Ингушетия | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 13,5 | 14,3 | 14,7 | 14,8 | 15 | 15,1 | 15,7 | 15,7 | 16,2 | 16,4 | 16,7 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 45,1 | 47,4 | 49,4 | 43 | 51,4 | 51 | 51,8 | 52,6 | 59,4 | 61,4 | 63,4 | 65,4 | 67,4 | 69,4 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 24,7 | 24,1 | 23,7 | 20,6 | 17,6 | 16,5 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 48 | 50,8 | 53,5 | 44,8 | 50,7 | 45,1 | 45,6 | 46,2 | 46,9 | 47,8 | 49 | 50,5 | 52,2 | 54,3 |
| 6. | Чеченская Республика | 50,6 | 52,7 | 54,3 | 54,8 | 56,9 | 58 | 59 | 62 | 66,9 | 68,3 | 69,5 | 72,1 | 74,5 | 76,6 |
| 7. | Ставропольский край | 225,2 | 247,2 | 69,8 | 241,4 | 87,7 | 93,4 | 105,4 | 106,5 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 | 115,6 |
| 13. Количество малых и средних предприятий в расчете на одну тысячу человек населения субъекта Российской Федерации, единиц | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| 2. | Республика Ингушетия | 6 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 9 | 9,1 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 8 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 9,2 | 8,3 | 8 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,9 | 10 | 10,3 |
| 6. | Чеченская Республика | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| 7. | Ставропольский край | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11 | 11,4 | 11,7 |
| 14. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE24TCnDL) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство), млн. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 964,4 | 911,7 | 968,2 | 1343,8 | 1029,4 | 1096,3 | 1169,7 | 1225,9 | 1281 | 1332,3 | 1392,2 | 1457,7 | 1529,1 | 1607,1 |
| 2. | Республика Ингушетия | 381,5 | 367,4 | 385,8 | 203,2 | 387,1 | 397,1 | 400,1 | 412,3 | 425,3 | 463,1 | 487,2 | 493,1 | 500,2 | 510,7 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 3690,7 | 4635 | 4774,1 | 7103,7 | 4941,2 | 5099,3 | 5277,8 | 5478,3 | 5697,5 | 5931,1 | 6156,4 | 6371,9 | 6626,8 | 6958,1 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 5142,5 | 6066,5 | 6215,5 | 6446,4 | 4850 | 4903,4 | 4854,4 | 4854,4 | 5051,9 | 5102,4 | 5153,4 | 5205 | 5257 | 5309,6 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 290,9 | 523,1 | 643,4 | 415 | 395 | 402,4 | 420,1 | 437,8 | 570,5 | 601 | 636,4 | 671,2 | 707,2 | 742,3 |
| 6. | Чеченская Республика | 1185,5 | 1079,6 | 1090,4 | 1369,7 | 1508 | 1649,8 | 1865,9 | 2130,9 | 2507,4 | 2793,2 | 3125,6 | 3510 | 3955,8 | 4481,9 |
| 7. | Ставропольский край | 52474,1 | 72448,9 | 61530 | 89941,7 | 66700 | 94749,7 | 99581,9 | 104461,4 | 109997,8 | 115607,7 | 119653,6 | 124559,3 | 129043,4 | 132269,5 |
| 15. Объем инвестиций, включая капитальные вложения, направленных на развитие особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (внебюджетные источники), тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Республика Ингушетия |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика |  | - | - | - | - | 119000 | 189000 | 207900 | 708508 | 731377 | 882313 | 1164059 | 1643027 | 2457273 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика |  | 172500 | 692000 | 349225 | 480000 | 1171000 | 2354000 | 1661000 | 1900000 | 500000 | 2392000 | 7976000 | 8296000 | 9080000 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Чеченская Республика |  | 28000 | 8000 | 27000 | 6500 | 635351 | 1309862 | 1449344 | 900108 | 1369926 | 1569981 | 1569981 | 2246404 | 2246404 |
| 7. | Ставропольский край |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Количество рабочих мест, созданных резидентами на территории особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, накопленным итогом, мест | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Республика Ингушетия |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика |  | - | - | - | - | 12 | 30 | 51 | 120 | 192 | 279 | 393 | 555 | 796 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика |  | 111 | 291 | 346 | 380 | 430 | 680 | 875 | 1062 | 1111 | 1346 | 1836 | 2386 | 2954 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Чеченская Республика |  | - | - | 8 | 8 | 70 | 262 | 364 | 422 | 465 | 609 | 609 | 659 | 719 |
| 7. | Ставропольский край |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, человек | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Республика Ингушетия |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика |  | 135065 | 153000 | 212119 | 222725 | 233861 | 257247 | 282972 | 311269 | 342396 | 376636 | 414299 | 455729 | 501302 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика |  | 103225 | 120700 | 139692 | 167150 | 183865 | 220638 | 264766 | 317719 | 381262 | 457515 | 503266 | 553593 | 608952 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Чеченская Республика |  | - |  | - | - | - | 17500 | 35000 | 52500 | 63000 | 81900 | 106470 | 138411 | 179934 |
| 7. | Ставропольский край |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Индекс производительности труда, процентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | 103,5 | 104,1 | 107 | 107 | 108,1 | 109 | 102,6 | 101,1 | 102,9 | 101,9 | 101,7 | 101,5 | 101,3 | 101,3 |
| 2. | Республика Ингушетия | 113,8 | 103,4 | 108 | 108 | 106 | 105 | 104,3 | 105,3 | 104,2 | 106,1 | 106,7 | 106,3 | 107,0 | 107,2 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 99,2 | 101,7 | 103,9 | 103,9 | 102,9 | 104,5 | 104,5 | 104,1 | 104,2 | 104,3 | 104,2 | 103,9 | 103,7 | 103,3 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 99,3 | 99,8 | 96,9 | 96,8 | 99,4 | 101 | 102,2 | 102,6 | 101,9 | 102,2 | 102,3 | 102,2 | 102,2 | 102,2 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 103,6 | 101,9 | 106,3 | 102 | 102,3 | 102,2 | 102,3 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 103 |
| 6. | Чеченская Республика | 100 | 106,5 | 100,7 | 104,4 | 104,8 | 103,5 | 103,7 | 103,9 | 105,8 | 106 | 106,2 | 106,5 | 106,7 | 107 |
| 7. | Ставропольский край | 102,8 | 104 | 106 | 103,7 | 103,9 | 104 | 104 | 104 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,0 | 104,3 | 104,3 |
| 19. Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры, процентов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | - | 69,4 | 69,3 | 69,3 | 69,1 | 69 | 68,8 | 68,5 | 68,4 | 67,6 | - | - | - | - |
| 2. | Республика Ингушетия | - | - | - | 41,1 | 35 | 34,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | - | 53,8 | 53,5 | 53,5 | 52,5 | 52,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | - | 63,8 | 63,5 | 63,5 | 63,2 | 63,2 | 63,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | - | 67,1 | 66,8 | 66,8 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Чеченская Республика | - | 53,1 | 52,9 | 52,9 | 52,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Ставропольский край | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы по социально-экономическому развитию субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы, млн. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Республика Дагестан | - | - | - | - | - | 737,5 | 322,4 | 307,7 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | 737,5 | 737,5 | 737,5 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | - | 737,5 | 737,5 | 737,5 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | - | - | 737,5 | 737,5 | 737,5 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | - | - | - | - | - | 295 | 295 | 737,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Чеченская Республика | - | - | - | - | - | 737,5 | 591,5 | 591,5 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Ставропольский край | - | - | - | - | - | 737,5 | 737,5 | 737,5 | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 3

к государственной программе

Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

на период до 2025 года

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26A254B13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE22TCnFL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Направления реализации | Связь с показателями (индикаторами) Программы (подпрограммы) |
| начало реализации | окончание реализации |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края" | Минкавказ России | 2017 год | 2025 год | укрепление и развитие промышленного потенциала Ставропольского края, модернизация промышленных предприятий, увеличение вклада промышленности в развитие экономики края;  создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности;  создание условий для производства импортозамещающей продукции;  повышение эффективности сельскохозяйственного производства;  создание условий для ускоренного развития агропромышленного комплекса Ставропольского края и привлечения инвестиций;  создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в аграрной отрасли края;  повышение уровня самообеспеченности по отдельным видам сельскохозяйственной и пищевой продукции;  создание условий по импортозамещению в агропромышленном комплексе | строительство комплекса производственных объектов;  создание и развитие на территории Ставропольского края индустриальных парков;  создание промышленных площадок;  разработка и применение передовых промышленных технологий  развитие сельскохозяйственного производства;  внедрение и использование современных технологий по выращиванию овощей - гидропоника, капельное орошение, энергосберегающие технологии;  строительство тепличных комплексов;  строительство объектов инженерной инфраструктуры | отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE24TCnDL) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство);  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата;  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;  реальные денежные доходы в сравнении с соответствующим периодом прошлого года;  индекс производительности труда;  объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц);  объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" |
|  |  | Минздрав России | 2016 год | 2017 год | повышение качества и доступности для населения медицинской помощи;  расширение и укрепление материально-технической базы комплекса здравоохранения;  совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка | строительство поликлиники в г. Ставрополе | коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек);  смертность от всех причин (на 1000 человек);  младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми);  объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации |
| 2. | Основное мероприятие 1.2  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы" | Минкавказ России | 2017 год | 2025 год | организация мониторинга реализации подпрограммы и ее информационного сопровождения | осуществление сбора и анализа информации о ходе строительства и степени технической готовности объектов, проведение итогового ежеквартального мониторинга | количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа;  количество принятых нормативных правовых актов и стратегических документов |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 2.1  "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия - Алания" | Минкавказ России | 2017 год | 2025 год | укрепление и развитие промышленного потенциала Республики Северная Осетия - Алания, модернизация промышленных предприятий, увеличение вклада промышленности в развитие экономики Республики;  создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности;  создание условий для производства импортозамещающей продукции;  повышение эффективности сельскохозяйственного производства;  создание условий для ускоренного развития агропромышленного комплекса Республики Северная Осетия - Алания и привлечения инвестиций;  создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в аграрной отрасли Республики;  повышение уровня самообеспеченности по отдельным видам сельскохозяйственной и пищевой продукции;  создание условий по импортозамещению в агропромышленном комплексе | организация малых инновационных производств;  модернизация и техническое перевооружение действующих производств;  создание промышленных площадок;  разработка и применение передовых промышленных технологий;  строительство новых и реконструкция действующих мощностей по производству, первичной и последующей (промышленной) переработки сельскохозяйственной продукции;  строительство логистических центров и транспортных парков развитие туристско-рекреационных комплексов, санаторно-курортных кластеров | отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделам C](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96B826TCnFL), [D](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B827TCn6L), [E](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B727TCn7L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации;  отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE24TCnDL) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство);  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата;  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;  реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года;  объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  индекс производительности труда;  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц);  объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" |
|  |  | Минздрав России | 2016 год | 2018 год | повышение качества и доступности для населения медицинской помощи;  расширение и укрепление материально-технической базы комплекса здравоохранения;  совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка | строительство инфекционного корпуса республиканской детской клинической больницы в г. Владикавказе;  строительство республиканского противотуберкулезного диспансера в г. Владикавказе | коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек);  смертность от всех причин (на 1000 человек);  младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) |
| 4. | Основное мероприятие 2.2  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы" | Минкавказ России | 2017 год | 2025 год | организация мониторинга реализации подпрограммы и ее информационного сопровождения | осуществление сбора и анализа информации о ходе строительства и степени технической готовности объектов, проведение итогового ежеквартального мониторинга | количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 3.1  "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия" | Минкавказ России | 2017 год | 2025 год | укрепление и развитие промышленного потенциала Республики Ингушетия, модернизация промышленных предприятий, увеличение вклада промышленности в развитие экономики республики;  создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности;  создание условий для производства импортозамещающей продукции, в том числе в агропромышленном комплексе;  повышение эффективности сельскохозяйственного производства;  создание условий для ускоренного развития агропромышленного комплекса Республики Ингушетия и привлечения инвестиций;  создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в аграрной отрасли Республики;  повышение уровня самообеспеченности по отдельным видам сельскохозяйственной и пищевой продукции | повышение конкурентоспособности промышленных предприятий;  реализация проектов фармацевтического производства;  мероприятия по развитию промышленности строительных материалов;  реализация производства стекольного сырья;  развитие легкой промышленности;  развитие машиностроения и металлообработки;  привлечение инвестиций в расширение производственных мощностей;  организация распределительных сетей электросетевого хозяйства;  содействие инновационному развитию энергетического комплекса;  повышение экономической и энергетической эффективности электроэнергетики;  повышение надежности функционирования электроэнергетики;  строительство складских помещений и цеха по переработке фруктов;  совершенствование механизма хранения, переработки и транспортировки фруктов;  создание новых рабочих мест;  снижение потерь и сохранение качества сельскохозяйственной продукции;  ведение интенсивного и конкурентоспособного агропромышленного производства;  динамичное и эффективное развитие пищевой промышленности;  решение задач по развитию сельского хозяйства, сельхозпереработки и инфраструктуры рынка продукции агропромышленного комплекса;  обеспечение максимального увеличения доли российских сельскохозяйственных товаров в розничной торговле продовольственными товарами | отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96B826TCnFL), [D](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B827TCn6L), [E](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B727TCn7L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации;  отгруженоа товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE24TCnDL) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство);  объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  число высокопроизводительных рабочих мест по Северо-Кавказскому федеральному округу (тыс. единиц);  объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" |
|  |  | Минстрой России | 2017 год | 2017 год | повышение качества жизни граждан Республики Ингушетия;  завершение строительства автомобильной дороги, электроснабжение и газоснабжение | строительство инженерной инфраструктуры паркового комплекса в г. Магасе | объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата;  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;  физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
| 6. | Основное мероприятие 3.2  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы" | Минкавказ России | 2017 год | 2025 год | организация мониторинга реализации подпрограммы и ее информационного сопровождения | осуществление сбора и анализа информации о ходе строительства и степени технической готовности объектов, проведение итогового ежеквартального мониторинга | количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 4.1  "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики" | Минкавказ России | 2017 год | 2025 год | укрепление и развитие промышленного потенциала Карачаево-Черкесской Республики, модернизация промышленных предприятий, увеличение вклада промышленности в развитие экономики Республики;  создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности;  создание условий для производства импортозамещающей продукции;  повышение эффективности сельскохозяйственного производства;  создание условий для ускоренного развития агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесской Республики и привлечения инвестиций;  создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в аграрной отрасли Республики;  повышение уровня самообеспеченности по отдельным видам сельскохозяйственной и пищевой продукции;  создание условий по импортозамещению в агропромышленном комплексе | повышение конкурентоспособности промышленных предприятий;  привлечение инвестиций в расширение производственных мощностей;  создание и продвижение индустриальных парков;  мероприятия по развитию промышленности строительных материалов;  развитие производств по добыче полезных ископаемых;  мероприятия по модернизации легкой промышленности, в том числе в рамках концепции импортозамещения с применением инновационных технологий;  решение задач по развитию сельского хозяйства, сельхозпереработки и инфраструктуры рынка продукции агропромышленного комплекса;  создание хозяйств по выращиванию фруктов интенсивного типа;  строительство агропромышленного парка;  строительство завода по хранению и переработке сельхозпродукции;  реконструкция и модернизация птицефабрик;  модернизация производственных мощностей многопрофильного перерабатывающего предприятия, специализирующегося на производстве мясной и молочной продукции, макаронных и кондитерских изделий;  ликвидация дефицита предложений на рынке жилищного строительства;  реализация проектов жилищного строительства;  содействие инновационному развитию энергетического комплекса;  повышение экономической и энергетической эффективности электроэнергетики;  развитие регионального санаторно-курортного комплекса;  развитие туристско-рекреационного комплекса;  развитие коммунальной сети | отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96B826TCnFL), [D](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B827TCn6L), [E](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B727TCn7L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации;  отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE24TCnDL) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство);  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата;  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;  реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года;  индекс производительности труда;  количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения субъекта Российской Федерации;  объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации (млрд. рублей);  число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц);  объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" |
|  |  | Минстрой России | 2016 год | 2018 год | повышение качества жизни граждан Карачаево-Черкесской Республики;  обеспечение населения качественными услугами водоснабжения в соответствии с рациональными нормами потребления;  модернизация очистных сооружений канализации для доведения очистки и обеззараживания сточных вод до нормативных требований;  улучшение экологической ситуации в Карачаево-Черкесской Республике | расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации в г. Черкесске;  реконструкция очистных сооружений канализации в ауле Адыге-Хабль Адыге-Хабльского района | объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации;  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;  физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
|  |  | Минздрав России | 2016 год | 2017 год | расширение и укрепление материально-технической базы комплекса здравоохранения;  повышение качества и доступности для населения медицинской помощи;  совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка | строительство республиканской многопрофильной детской больницы в г. Черкесске;  строительство онкологического диспансера в г. Черкесске | коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек);  смертность от всех причин (на 1000 человек);  младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми);  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;  объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации |
| 8. | Основное мероприятие 4.2  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы" | Минкавказ России | 2017 год | 2025 год | организация мониторинга реализации подпрограммы и ее информационного сопровождения | осуществление сбора и анализа информации о ходе строительства и степени технической готовности объектов, проведение итогового ежеквартального мониторинга | количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы" | | | | | | | |
| 9. | Основное мероприятие 5.1  "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики" | Минкавказ России | 2017 год | 2025 год | укрепление и развитие промышленного потенциала Кабардино-Балкарской Республики, модернизация промышленных предприятий, увеличение вклада промышленности в развитие экономики Республики;  создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности;  создание условий для производства импортозамещающей продукции;  повышение эффективности сельскохозяйственного производства;  создание условий для ускоренного развития агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики и привлечения инвестиций;  создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в аграрной отрасли Республики;  повышение уровня самообеспеченности по отдельным видам сельскохозяйственной и пищевой продукции;  создание условий по импортозамещению в агропромышленном комплексе;  развитие регионального санаторно-курортного комплекса | создание селекционно-семеноводческих центров;  развитие птицекомплекса;  привлечение инвестиций в расширение производственных мощностей;  производство семенных культур;  развитие легкой промышленности и высокотехнологичных производств;  модернизация перерабатывающих производств;  развитие туристско-рекреационного комплекса | отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96B826TCnFL), [D](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B827TCn6L), [E](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B727TCn7L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации;  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата;  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;  реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года;  индекс производительности труда объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц);  объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации, уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;  физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
|  |  | Минстрой России | 2016 год | 2017 год | модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | развитие и модернизация инженерных сетей общественного пользования;  расширение очистных сооружений в г. Нарткала;  реконструкция очистных сооружений в г. Баксане;  строительство Зольского группового водопровода, строительство объектов коммунальных сетей |  |
| 10. | Основное мероприятие 5.2  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы" | Минкавказ России | 2017 год | 2025 год | организация мониторинга реализации подпрограммы и ее информационного сопровождения | осуществление сбора и анализа информации о ходе строительства и степени технической готовности объектов, проведение итогового ежеквартального мониторинга | количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" | | | | | | | |
| 11. | Основное мероприятие 6.1  "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Республики Дагестан" | Минкавказ России | 2016 год | 2025 год | укрепление и развитие промышленного потенциала Республики Дагестан, модернизация промышленных предприятий, увеличение вклада промышленности в развитие экономики республики;  создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности;  создание условий для производства импортозамещающей продукции;  повышение эффективности сельскохозяйственного производства;  создание условий для ускоренного развития агропромышленного комплекса Республики Дагестан и привлечения инвестиций;  создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в аграрной отрасли Республики;  повышение уровня самообеспеченности по отдельным видам сельскохозяйственной и пищевой продукции;  создание условий по импортозамещению в агропромышленном комплексе;  повышение качества жизни граждан | привлечение инвестиций в расширение производственных мощностей и модернизацию производственных мощностей;  мероприятия по развитию промышленности строительных материалов;  мероприятия по развитию и модернизации легкой промышленности, в том числе в рамках концепции импортозамещения с применением инновационных технологий;  развитие сельскохозяйственного производства в Республике Дагестан;  строительство объектов инженерной инфраструктуры;  обеспечение транспортной доступности к логистическим центрам;  строительство объектов коммунальных сетей;  переселение лакского населения Новолакского района на новое место жительства (664 семьи и инженерная инфраструктура);  восстановление Ауховского района;  переселение жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба из Азербайджанской Республики на территорию Республики Дагестан (строительство 138 домов, детского сада, школы, фельдшерско-акушерского пункта, инженерной инфраструктуры и подъездной автодороги) | отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96B826TCnFL), [D](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B827TCn6L), [E](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B727TCn7L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации;  объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации;  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата;  индекс производительности труда;  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;  реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года;  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц);  физический износ сетей коммунальной инфраструктуры;  объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" |
|  |  | Минздрав России | 2016 год | 2017 год | расширение и укрепление материально-технической базы комплекса здравоохранения;  повышение качества и доступности для населения медицинской помощи | строительство участковой больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Гурбуки;  реконструкция районной больницы в с. Ботлих | младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми);  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год |
|  |  | Минстрой России | 2016 год | 2021 год | освоение гидроэнергетического и гелиоэнергетического потенциала Республики Дагестан;  устранение дефицита электроэнергии в регионе, развитие объектов энергетической инфраструктуры повышение качества жизни граждан Республики Дагестан;  обеспечение населения качественными услугами водоснабжения в соответствии с рациональными нормами потребления;  модернизация очистных сооружений канализации для доведения очистки и обеззараживания сточных вод до нормативных требований;  улучшение экологической ситуации в Республике Дагестан | завершение мероприятий по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС строительство объектов инженерной инфраструктуры;  строительство очистных сооружений канализации в г. Дербенте | объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан;  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;  физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
|  |  | Минкавказ России | 2016 год | 2016 год | повышение качества жизни граждан Республики Дагестан | реконструкция набережной г. Дербента | физический износ сетей коммунальной инфраструктуры |
| 12. | Основное мероприятие 6.2  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы" | Минкавказ России | 2017 год | 2025 год | организация мониторинга реализации подпрограммы и ее информационного сопровождения | осуществление сбора и анализа информации о ходе строительства и степени технической готовности объектов, проведение итогового ежеквартального мониторинга | количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы" | | | | | | | |
| 13. | Основное мероприятие 7.1  "Мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневых зонах Чеченской Республики" | Минкавказ России | 2018 год | 2025 год | повышение качества жизни граждан путем создания комфортных и безопасных жилищных условий | переселение жителей Чеченской Республики из опасных для проживания оползневых зон в районы с благоприятными условиями | объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации;  уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год |
| 14. | Основное мероприятие 7.2  "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Чеченской Республики" | Минкавказ России | 2017 год | 2025 год | укрепление и развитие промышленного потенциала Чеченской Республики, модернизация промышленных предприятий, увеличение вклада промышленности в развитие экономики Республики;  создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности;  создание условий для производства импортозамещающей продукции;  повышение эффективности сельскохозяйственного производства;  создание условий для ускоренного развития агропромышленного комплекса Чеченской Республики и привлечения инвестиций;  создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в аграрной отрасли Республики;  повышение уровня самообеспеченности по отдельным видам сельскохозяйственной и пищевой продукции;  создание условий по импортозамещению в агропромышленном комплексе;  повышение качества жизни населения | строительство агропромышленных комплексов животноводческого и птицеводческого направлений;  строительство плодо- и овощехранилищ, строительство холодноводного прудового хозяйства;  восстановление предприятий по выпуску консервной продукции;  строительство комплекса по полной переработке масличных культур;  строительство зернохранилищ создание новых производств;  создание и развитие на территории Чеченской Республики индустриальных парков;  создание промышленных площадок;  разработка и применения передовых промышленных технологий;  обновление технологической базы соответствующих отраслей промышленности;  организация производства светодиодных приборов;  организация производства приборов учета;  создание предприятия по производству современной приводной техники;  развитие производства стройматериалов | отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами (по чистым видам деятельности) по [разделам C](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96B826TCnFL), [D](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B827TCn6L), [E](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B727TCn7L) ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по субъекту Российской Федерации;  отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE24TCnDL) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство);  объем инвестиций в основной капитал субъекта Российской Федерации (млрд. рублей);  индекс производительности труда;  объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации;  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата;  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;  число высокопроизводительных рабочих мест по субъекту Российской Федерации (тыс. единиц);  объем инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы" |
|  |  | Минздрав России | 2016 год | 2017 год | развитие системы здравоохранения, повышение качества медицинского обслуживания | строительство республиканской больницы с консультативной поликлиникой (проспект А. Кадырова, 306) и диагностическим центром (ул. Первомайская, 4) в г. Грозном | коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек);  смертность от всех причин (на 1000 человек);  младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми);  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата |
| 15. | Основное мероприятие 7.3  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы" | Минкавказ России | 2017 год | 2025 год | организация мониторинга реализации подпрограммы и ее информационного сопровождения | осуществление сбора и анализа информации о ходе строительства и степени технической готовности объектов, проведение итогового ежеквартального мониторинга | количество подготовленных отчетов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа |
| Подпрограмма "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея" | | | | | | | |
| 16. | Основное мероприятие 8.1  "Развитие особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея" | Минэкономразвития России | 2013 год | 2025 год | обеспечение стабильного потока инвестиций в необходимом объеме для создания курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе;  обеспечение мерами государственной поддержки (предоставление государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа на реализацию инвестиционных проектов по созданию туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея;  участие АО "Курорты Северного Кавказа" в реализации проектов резидентов особых экономических зон данного туристического кластера);  строительство необходимой инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера;  позиционирование курортов туристического кластера на внутрироссийском и международном рынках как безопасной территории отдыха и оздоровления | создание в необходимом объеме объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе;  привлечение достаточного количества средств инвесторов, что приведет к отсутствию необходимости дополнительного (по сравнению с запланированным) финансирования инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе со стороны государства и перерасхода бюджетных средств;  обеспечение плановых сроков реализации проекта по созданию указанного туристического кластера | протяженность введенных в эксплуатацию горнолыжных склонов на территории курортов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе;  объем инвестиций, включая капитальные вложения, направленных на развитие особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, (внебюджетные источники);  объем средств, направленных на создание и эксплуатацию объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (федеральный бюджет, АО "Курорты Северного Кавказа");  объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;  объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в региональные бюджеты |
| 17. | Основное мероприятие 8.2  "Поддержка резидентов особых экономических зон в Северо-Кавказском федеральном округе | Минкавказ России | 2016 год | 2018 год | предоставление субсидий резидентам особых экономических зон, входящих в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства, а также приобретения оборудования | создание благоприятных условий для привлечения резидентов особых экономических зон, входящих в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе | объем инвестиций, включая капитальные вложения, направленных на развитие особых экономических зон, входящих в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (внебюджетные источники);  объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;  объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в региональные бюджеты |
| 18. | Основное мероприятие 8.3  "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны" | Минэкономразвития России | 2013 год | 2025 год | реализация конкурентных туристско-рекреационных преимуществ, создание дополнительных рабочих мест, обеспечение стабильного потока туристов, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней | обеспечение строительства и надлежащей эксплуатации туристической инфраструктуры | количество рабочих мест, созданных резидентами на территориях особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе накопленным итогом;  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых на территориях особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе;  количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе;  объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;  объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в региональные бюджеты;  объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе |
| 19. | Основное мероприятие 8.4  "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны" | Минэкономразвития России | 2015 год | 2025 год | реализация конкурентных туристско-рекреационных преимуществ, создание дополнительных рабочих мест, обеспечение стабильного потока туристов, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней | обеспечение строительства и надлежащей эксплуатации туристической инфраструктуры | количество рабочих мест, созданных резидентами на территориях особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе накопленным итогом;  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых на территориях особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе;  количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе;  объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;  объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в региональные бюджеты;  объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе |
| 20. | Основное мероприятие 8.5  "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Ведучи" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны" | Минэкономразвития России | 2016 год | 2025 год | реализация конкурентных туристско-рекреационных преимуществ, создание дополнительных рабочих мест, обеспечение стабильного потока туристов, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней | обеспечение строительства и надлежащей эксплуатации туристической инфраструктуры | количество рабочих мест, созданных резидентами на территориях особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе;  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых на территориях особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе;  количество туристов, посетивших курорты туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе;  объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; |
| объем налогов, уплаченных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе в региональные бюджеты;  объем выручки от продажи продукции, товаров, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и (или) сумма доходов, полученных резидентами особых экономических зон в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" | | | | | | | |
| 21. | Основное мероприятие 9.1  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг государственной программы и обеспечение деятельности Межрегионального управления Министерства регионального развития Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу" | Минрегион России | 2013 год | III квартал 2014 г. | функционирование системы мониторинга и контроля реализации государственной программы, обеспечение всестороннего анализа факторов, влияющих на ход реализации государственной программы, фактических и вероятных последствий их влияния на ее основные параметры | достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и государственной программы | количество проведенных мероприятий федерального и регионального уровней по мониторингу результатов государственной программы;  количество подготовленных отчетов о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа |
| 22. | Основное мероприятие 9.2  "Обеспечение деятельности Минкавказа России" | Минкавказ России | 2017 год | III квартал 2025 г. | обеспечение условий для реализации деятельности центрального аппарата Минкавказа России | достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и государственной программы | укомплектованность должностей государственной службы в Минкавказе России |
| 23. | Основное мероприятие 9.3  "Разработка нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, определяющих направления развития Северо-Кавказского федерального округа" | Минкавказ России | 2017 год | 2025 год | своевременное принятие нормативных правовых актов | достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и государственной программы | количество принятых нормативных правовых актов и стратегических документов |
| 24. | Основное мероприятие 9.4  "Мероприятия по завершению ранее начатых объектов федеральной собственности на территории Чеченской Республики" | Минсельхоз России ФСИН России ФССП России | 2013 год | 2013 год | ввод в эксплуатацию 3 объектов государственной собственности Российской Федерации | достижение значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и государственной программы | завершение строительства программных объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации путем предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, не включенные в долгосрочные (федеральные) целевые программы |
| Подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" | | | | | | | |
| 25. | Основное мероприятие 10.1  "Развитие комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу" | Минкавказ России | 2016 год | 2018 год | развитие комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу, с ежегодным объемом материалов не менее 5000 и среднемесячной посещаемостью не менее 250 тыс. уникальных посетителей;  увеличение доли информации комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу, в общем объеме информации о регионе до 8 процентов;  увеличение доли граждан Российской Федерации, регулярно получающих информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе до 51 процента, и получающих положительную информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе до 34 процентов | обеспечение функционирования и информационного наполнения комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу;  проведение исследовательско-аналитической работы по актуальным вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа;  формирование экспертной сети в Северо-Кавказском федеральном округе;  продвижение и интеграция совокупного информационного потока о Северном Кавказе в информационное пространство | среднемесячная посещаемость комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу;  индекс цитируемости материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу;  объем материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу |
| 26. | Основное мероприятие 10.2  "Организационно-аналитическое сопровождение реализации подпрограммы" | Минкавказ России | 2016 год | 2018 год | организация мониторинга реализации подпрограммы и ее информационного сопровождения | достижение значений целевых показателей (индикатора) подпрограммы и государственной программы | доля граждан Российской Федерации, регулярно получающих информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе;  доля граждан Российской Федерации, получающих положительную информацию о событиях в Северо-Кавказском федеральном округе;  объем аналитических материалов, подготовленных с использованием комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу |
| Подпрограмма "Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа" | | | | | | | |
| 27. | Основное мероприятие 11.1  "Создание инновационного медицинского кластера и развитие инвестиционной среды в Северо-Кавказском федеральном округе" | Минкавказ России | 2016 год | 2020 год | развитие отраслей медицинской и фармацевтической промышленности;  развитие частной медицины;  увеличение объемов предоставляемой высокотехнологичной медицинской помощи в Северо-Кавказском федеральном округе;  предоставление медицинских услуг на уровне мировых стандартов;  подготовка высококвалифицированных кадров, создание и внедрение инновационных научных разработок в области медицины и фармацевтики;  разработка и внедрение новых методик лечения и медицинской реабилитации;  повышение эффективности сельскохозяйственного производства, увеличение доли продукции сельскохозяйственного сектора экономики;  замещение импорта фруктов из других стран, повышение продовольственной безопасности страны;  модернизация объектов мелиоративного комплекса;  восстановление орошаемых земель;  укрепление промышленного и импортозамещающего потенциала Северо-Кавказского федерального округа, модернизация и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, увеличение вклада промышленности в развитие экономики Северо-Кавказского федерального округа | привлечение компаний в области здравоохранения, а также в отраслях фармацевтической и медицинской промышленности;  создание современной медицинской инфраструктуры;  развитие передовых управленческих технологий и медицинских методик/программ в области санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации;  локализация производств фармацевтической и медицинской промышленности в целях развития импортозамещения;  создание системы предприятий, обеспечивающих функционирование и развитие санаторно-курортного комплекса;  формирование специальных мер государственного регулирования;  проведение научных исследований в области медицины и смежных отраслях;  проведение международных форумов и конференций в области здравоохранения;  формирование условий для привлечения и подготовки высокопрофессиональных кадров и их закрепления в регионе, в том числе создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с мировыми стандартами в области медицины;  создание в регионах Северо-Кавказского федерального округа сети современных центров по хранению плодоовощной продукции с функциями сортировки и упаковки, а также создание единого инфраструктурного коридора дистрибуции плодоовощной продукции Северного Кавказа на территории Российской Федерации; | коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения смертность от всех причин (на 1000 населения) младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми);  число высокопроизводительных рабочих мест, созданных в рамках подпрограммы;  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата;  объем инвестиций в основной капитал в рамках подпрограммы;  уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;  объем налоговых и неналоговых доходов в рамках подпрограммы;  отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE24TCnDL) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство);  реальные денежные доходы в сравнении с соответствующим периодом прошлого года;  количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения |
|  |  |  |  |  |  | строительство селекционно-семеноводческого центра для производства семян зерновых и масличных культур и оптово-распределительного (логистического) центра для хранения зерна и овощей;  создание интегрированного рыбохозяйственного комплекса для индустриального выращивания ценных пород рыб;  развитие на территории Северо-Кавказского федерального округа садов интенсивного типа;  восстановление и поддержание в рабочем состоянии существующего гидромелиоративного комплекса Северо-Кавказского федерального округа, а также создание прозрачной двухуровневой системы управления указанным комплексом;  создание современного производства инструментальных систем цельнотвердосплавного и сборного режущего инструмента для высокоскоростного (HSC) и силового (HPC) резания легких сплавов, титановых сплавов, жаропрочных и нержавеющих сталей и композиционных материалов, предназначенных для обеспечения технологической безопасности предприятий оборонного комплекса за счет импортозамещения в области поставок инновационного инструмента для обработки современных труднообрабатываемых конструкционных материалов |  |
| 28. | Основное мероприятие 11.2  "Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых в Северо-Кавказском федеральном округе" | Минкавказ России | 2017 год | 2020 год | повышение рентабельности и финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики Северо-Кавказского федерального округа;  увеличение объемов производства предприятий реального сектора Северо-Кавказского федерального округа;  увеличения объема реинвестирования прибыли предприятий в экономику субъектов Российской Федерации. Входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | реализация мероприятий государственной поддержки в части субсидирования процентов по кредитам, привлекаемым на финансирование реализации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики Северо-Кавказского федерального округа | объем инвестиций в основной капитал в рамках подпрограммы;  объем налоговых и неналоговых доходов в рамках подпрограммы;  отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по [разделу A](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26F2E4A19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE24TCnDL) ОКВЭД (сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство);  количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения |

Приложение N 4

к государственной программе

Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

на период до 2025 года

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" НА ПЕРИОД

ДО 2025 ГОДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26A254B13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE22TCnFL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус и наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик - координатор, участник | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года | всего | - | 35 |  |  | 10779679,2 | 9942499,8 | 9621127,1 | 9271499 | 20512516,8 | 21070091,4 | 12138799,9 | 11818250,1 | 13900116 | 14100199,8 | 13700373 | 40285396,5 | 45475226,3 | 32848777,3 | 32848777,3 | 32848777,3 | 32848777,3 |
| Минрегион России | 309 |  |  |  | 4210393,9 | 22893,9 | 4690407,2 | 19814,7 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 |  |  |  | - | - | - | 191607,9 | 497795,1 | 549149,7 | 2413737,7 | 3092162 | 6155836,9 | 8790611,7 | 9049767,8 | 24805396,5 | 32489515,6 | 32848777,3 | 32848777,3 | 32848777,3 | 32848777,3 |
| Минэкономразвития России | 139 |  |  |  | - | - | - | - | - |  | 1000000 | 1000000 | 4226450,6 | 4418625 | 4500000 | 15300000 | - | - | - | - | - |
| Минпромторг России | 020 |  |  |  | 56700 | 56700 | 861000 | 354779,9 | 621900 | 1128120 | 301108,8 | 301108,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минэнерго России | 022 |  |  |  | 1753000 | 1753000 | 344660 | 264696,6 | 145359 | 145359 | - | 88200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 |  |  |  | 1296100 | 1296100 | 499162,7 | 2127352,9 | 3139735,9 | 3139735,9 | 314651,3 | 1566686,1 | 2184014,9 | 700000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 |  |  |  | - | - | - | 3270064,8 | 6405141,8 | 6405141,8 | 1900926,1 | 3101358,3 | 1333813,6 | 190963,1 | 150605,2 | 180000 | 359261,7 | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 |  |  |  | 1372900 | 1653551,2 | 698535 | 2456520 | 9654983,8 | 9654983,8 | 726072,3 | 2679107,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минсельхоз России | 082 |  |  |  | 1041992 | 1035200,1 | 566900 | 537000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минфин России | 092 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 5482303,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Росавтодор | 108 |  |  |  | 750000 | 733311,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минтруд России | 149 |  |  |  | 9900 | 9900 | 49662,2 | 49662,2 | 47601,2 | 47601,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ростуризм | 174 |  |  |  | 189200 | 189200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФСИН России | 320 |  |  |  | 61459,8 | 61459,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФССП России | 322 |  |  |  | 38033,5 | 36131,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Госстрой | 360 |  |  |  | - | 3095051,5 | 1910800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" | всего |  | 35 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | 542898 | 592793 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минздрав России | 056 | 35 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | 76500 | 92793 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 35 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | 466398 [<\*>](#P11514) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1  "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края" | всего |  | 35 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | 542898 | 592793 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 1 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минздрав России | 056 | 35 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 76500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | 35 | 1 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92793 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 35 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 466398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы" | всего |  | 35 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" | всего |  | 35 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | 114589 | 1045414 | 900000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 200000 | 200000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минздрав России | 056 | 35 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | 25000 | 845414 | 700000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | 89589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1  "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия - Алания" | всего |  | 35 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | 114589 | 1045414 | 900000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 2 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | 200000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минздрав России | 056 | 35 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | 35 | 2 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 845414 | 700000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 89589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы" | всего |  | 35 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" | всего |  | 35 | 3 |  | - | - | - | - | - | - | - | 309600 | 684858,8 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минстрой России | 069 | 35 | 3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 184858,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 35 | 3 |  | - | - | - | - | - | - | - | 309600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1  "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия" | всего |  | 35 | 3 |  | - | - | - | - | - | - | - | 309600 | 684858,8 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 3 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минстрой России | 069 | 35 | 3 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184858,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 35 | 3 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 309600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы" | всего |  | 35 | 3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" | всего |  | 35 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1291667,2 | 1493082 | 593400,8 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минэнерго России | 022 | 35 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | 88200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | 35 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | 805983,7 | 736482,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | 397483,5 | 256599,2 | 93400,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1  "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики" | всего |  | 35 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1291667,2 | 1493082 | 593400,8 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 4 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минэнерго России | 022 | 35 | 4 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | 88200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | 35 | 4 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 805983,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | 35 | 4 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 736482,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | 4 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 397483,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | 4 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 256599,2 | 93400,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы" | всего |  | 35 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы" | всего |  | 35 | 5 |  | - | - | - | - | - | - | - | 576883,6 | 701645,6 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 5 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 500000 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минстрой России | 069 | 35 | 5 |  | - | - | - | - | - | - | - | 476587,6 | 201645,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 35 | 5 |  | - | - | - | - | - | - | - | 100296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1  "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики | всего |  | 35 | 5 |  | - | - | - | - | - | - | - | 576883,6 | 701645,6 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 5 | 05 | - | - | - | - | - | - | - |  | 500000 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минстрой России | 069 | 35 | 5 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 476587,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | 5 | 05 | - |  | - |  | - |  |  |  | 201645,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 35 | 5 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | 100296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы" | всего |  | 35 | 5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 5 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" | всего |  | 35 | 6 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1234651,4 | 1472856,2 | 597562,3 | 650605,2 | 1635782,9 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 6 |  | - | - | - | - | - | - | - | 406643,7 | 500000 | 500000 | 500000 | 1455782,9 | 4257004,1 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минздрав России | 056 | 35 | 6 |  | - | - | - | - | - | - | - | 176337 | 282146,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | 6 |  | - | - | - | - | - | - | - | 176399,7 | 690710 | 97562,3 | 150605,2 | 180000 | 359261,7 | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 35 | 6 |  | - | - | - | - | - | - | - | 475271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1  "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Республики Дагестан" | всего |  | 35 | 6 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1234651,4 | 1472856,2 | 597562,3 | 650605,2 | 1635782,9 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 6 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | 406643,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 1455782,9 | 4257004,1 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минздрав России | 056 | 35 | 6 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 176337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | 35 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 282146,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | 6 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 97999,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | 6 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | 78399,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 690710 | 97562,3 | 150605,2 | 180000 | 359261,7 | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 35 | 6 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | 315386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 35 | 6 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 159885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы" | всего |  | 35 | 6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 6 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы" | всего |  | 35 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | 851470 | 727178,9 | 500000 | 500000 | 1635782,9 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 1635782,9 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| Минздрав России | 056 | 35 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | 227178,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 35 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | 601470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1  "Мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики" | всего |  | 35 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 7 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 |
| Основное мероприятие 2  "Реализация проектов по социально-экономическому развитию Чеченской Республики" | всего |  | 35 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 851470 | 727178,9 | 401000 | 401000 | 1536782,9 | 4517265,8 | 4517265,8 | 4517265,8 | 4517265,8 | 4517265,8 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 7 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 401000 | 401000 | 1536782,9 | 4517265,8 | 4517265,8 | 4517265,8 | 4517265,8 | 4517265,8 |
| Минздрав России | 056 | 35 | 7 | 03 | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | 35 | 7 | 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 227178,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | 7 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 35 | 7 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 601470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации подпрограммы" | всего |  | 35 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея" | всего |  | 35 | 8 |  | - | - | - | - | - | - | 1225000 | 1015582,5 | 4283550,6 | 4490000 | 4500000 | 15300000 | 12626449 | - | - | - | - |
| Минэкономразвития России | 139 | 35 | 8 |  | - | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | 4226450,6 | 4418625 | 4500000 | 15300000 | 12626449 | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 8 |  | - | - | - | - | - | - | 225000 | 15582,5 | 57100 | 71375 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1  "Развитие особых экономических зон туристско-рекреационного кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" | всего |  | 35 | 8 |  | - | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | 4226450,6 | 4418625 | 4500000 | 15300000 | 12626449 | - | - | - | - |
| Минэкономразвития России | 139 | 35 | 8 | 01 | - | - | - | - | - | - | 1000000 | 1000000 | 4226450,6 | 4418625 | 4500000 | 15300000 | 12626449 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2  "Поддержка резидентов особых экономических зон в Северо-Кавказском федеральном округе" | всего |  | 35 | 8 |  | - | - | - | - | - | - | 225000 | 15582,5 | 57100 | 71375 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 8 | 02 | - | - | - | - | - | - | 225000 | 15582,5 | 57100 | 71375 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3  "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны" | всего |  | 35 | 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4  "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны" | всего |  | 35 | 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5  "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Ведучи" в составе туристско-рекреационной особой экономической зоны" | всего |  | 35 | 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" | всего | - |  |  |  | 197479,2 | 188786,1 | 22122,2 | 211422,6 | 497795,1 | 549149,7 | 496737,7 | 531837,8 | 446279,7 | 439200,8 | 434532,8 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | Г |  | - | - | - | 191607,9 | 497795,1 | 549149,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | Г | 01 | - | - | - | - | - | - | 496737,7 | 531837,8 | 446279,7 | 439200,8 | 434532,8 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 |
| Минрегион России | 309 | - | - |  | 22893,9 | 22893,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минрегион России | 309 | 35 | Г |  | - | - | 22122,2 | 19814,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минсельхоз России | 082 | - | - | - | 75092 | 68300,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФСИН России | 320 | - | - | - | 61459,8 | 61459,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФССП России | 322 | - | - | - | 38033,5 | 36131,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1  "Организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг государственной программы и обеспечение деятельности Межрегионального управления Министерства регионального развития Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу" | всего |  | - | - |  | 22893,9 | 22893,9 | 22122,2 | 19814,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минрегион России | 309 | - | - | - | 22893,9 | 22893,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минрегион России | 309 | 35 | Г | - | - | - | 22122,2 | 19814,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2  "Обеспечение деятельности Минкавказа России" | всего |  | 35 | Г |  | - | - | - | 191607,9 | 497795,1 | 549149,7 | 496737,7 | 531737,9 | 446279,7 | 439200,8 | 434532,8 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 |
| Минкавказ России | 370 | 35 | Г | - | - | - | - | 191607,9 | 497795,1 | 549149,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | Г | 01 | - | - | - | - | - | - | 496737,7 | 531737,9 | 446279,7 | 439200,8 | 434532,8 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 | 534916,7 |
| Основное мероприятие 3  "Разработка нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, определяющих направления развития Северо-Кавказского федерального округа" | всего |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минрегион России | 309 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4  "Мероприятия по завершению ранее начатых объектов федеральной собственности на территории Чеченской Республики" | всего |  | - | - |  | 174585,3 | 165892,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минсельхоз России | 082 | - | - | - | 75092 | 68300,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФСИН России | 320 | - | - | - | 61459,8 | 61459,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФССП России | 322 | - | - | - | 38033,5 | 36131,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" | всего | - | 35 | И |  | - | - | - | - | - | - | 72000 | 68098 | 80000 | 80000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | И |  | - | - | - | - | - | - | 72000 | 68098 | 80000 | 80000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1  "Развитие комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу" | всего |  | 35 | И |  | - | - | - | - | - | - | 72000 | 68098 | 80000 | 80000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | И | 01 | - | - | - | - | - | - | 72000 | 68098 | 80000 | 80000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2  "Организационно-аналитическое сопровождение реализации подпрограммы" | всего |  | 35 | И |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | И |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа" | всего |  | 35 | К |  | - | - | - | - | - | - | 1620000 | 2070000 | 2372457,2 | 5000035,9 | 5115235 | 13000000 | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | К |  | - | - | - | - | - | - | 1620000 | 2070000 | 2372457,2 | 5000035,9 | 5115235 | 13000000 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1  "Создание инновационного медицинского кластера и развитие инвестиционной среды в Северо-Кавказском федеральном округе" | всего |  | 35 | К |  | - | - | - | - | - | - | 1620000 | 2070000 | 2372457,2 | 5000035,9 | 5115235 | 13000000 | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | К | 01 | - | - | - | - | - | - | 1620000 | 2070000 | 2372457,2 | 5000035,9 | 5115235 | 13000000 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2  "Государственная поддержка инвестиционных проектов, реализуемых в Северо-Кавказском федеральном округе" | всего |  | 35 | К |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | 35 | К |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103973CA6F2C4A1AC9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BF26TCnEL) 1  "Юг России (2014 - 2020 годы)" | всего | - | - | - | - | - | - | 4668285 | 4668285 | 15814028 | 15814028 | 5482303,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минрегион России | 309 | 35 | Ж | - | - | - | 4668285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минэнерго России | 022 | 35 | Ж | - | - | - | - | 150000 | 145359 | 145359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 35 | Ж | - | - | - | - | 1757985 | 8985438 | 8985438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | 35 | Ж | - | - | - | - | 1654020 | 2344491 | 2344491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | Ж | - | - | - | - | 1106280 | 4338740 | 4338740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минфин России | 092 | 35 | Ж | 00 | - | - | - | - | - | - | 5482303,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103973CA672D4513C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BF27TCn6L) 2  "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" | всего | - | - | - | - | 3980100 | 3253600 | 4930719,9 | 4391791,4 | 4200693,7 | 4706913,7 | 3242758,5 | 3210972,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкавказ России | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минрегион России | 309 | - | - | - | 1487500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минпромторг России | 020 | - | - | - | 56700 | 56700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минпромторг России | 020 | 35 | Д | - | - | - | 861000 | 354779,9 | 621900 | 1128120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минпромторг России | 020 | 35 | Д | 00 | - | - | - | - | - | - | 301108,8 | 301108,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минэнерго России | 022 | - | - | - | 598000 | 598000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минэнерго России | 022 | 35 | Д | - | - | - | 344660 | 114696,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | - | - | - | 546100 | 546100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | 35 | Д | - | - | - | 499162,7 | 473332,9 | 795244,9 | 795244,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | 35 | Д | 00 | - | - | - | - | - | - | 314651,3 | 282865,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | Д |  | - | - | - | 2163784,8 | 2066401,8 | 2066401,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 35 | Д | 00 | - | - | - | - | - | - | 1900926,1 | 1900926,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | - | - | - | 715000 | 687500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 35 | Д | - | - | - | 698535 | 698535 | 669545,8 | 669545,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 35 | Д | 00 | - | - | - | - | - | - | 726072,3 | 726072,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минсельхоз России | 082 | - | - | - | 566900 | 566900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минсельхоз России | 082 | 35 | Д | - | - | - | 566900 | 537000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минтруд России | 149 | - | - | - | 9900 | 9900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минтруд России | 149 | 35 | Д | - | - | - | 49662,2 | 49662,2 | 47601,2 | 47601,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Госстрой России | 360 | - | - | - | - | 788500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Госстрой России | 360 | 35 | Д | - | - | - | 1910800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103973C6692A4419C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C97B727TCn8L) 3  "Юг России (2008 - 2013 годы)" | всего | - | - | - | - | 6602100 | 6500113,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минрегион России | 309 | - | - | - | 2700000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минэнерго России | 022 | - | - | - | 1155000 | 1155000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | - | - | - | 750000 | 750000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | - | - | - | 657900 | 966051,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минсельхоз России | 082 | - | - | - | 400000 | 399999,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Росавтодор | 108 | - | - | - | 750000 | 733311,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ростуризм | 174 | - | - | - | 189200 | 189200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Госстрой | 360 | - | - | - | - | 2306551,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Минобрнауки России в 2016 году в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" были перечислены средства федерального бюджета в бюджет Ставропольского края в объеме 564570 тыс. рублей. Средства федерального бюджета освоены в объеме 466398 тыс. рублей. Остаток средств федерального бюджета в объеме 98172 тыс. рублей возвращен Ставропольским краем в резервный фонд Российской Федерации.

Приложение N 5

к государственной программе

Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

на период до 2025 года

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА"

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26A254B13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE22TCnFL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование проекта правового акта | Основные положения проекта правового акта | Срок внесения в Правительство Российской Федерации | Основания разработки (статус) | Реквизиты документа | Ответственный за разработку правового акта | Связь с основным мероприятием |
| 1. | Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C36F2D4813C9780BAD915A3DTCnBL) "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части разделения полномочий по управлению особыми экономическими зонами между федеральными органами исполнительной власти | проектом федерального закона предусмотрено разделение между двумя федеральными органами исполнительной власти полномочий по управлению особыми экономическими зонами:  на Минкавказ России возлагаются полномочия по управлению особыми экономическими зонами на территории Северо-Кавказского федерального округа, на Минэкономразвития России - полномочия по управления остальными особыми экономическими зонами на территории Российской Федерации. При этом полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон на территории Российской Федерации на Минкавказ России не возлагаются. Указанные полномочия в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16C2A441CC9780BAD915A3DTCnBL) Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. 437 "О Министерстве экономического развития Российской Федерации" осуществляются только Минэкономразвития России | декабрь 2017 г. | 3 | поручения Президента Российской Федерации от 11 августа 2012 г. N Пр-2144, от 31 января 2013 г. N Пр-144ГС (подпункт "в" пункта 1), поручения Правительства Российской Федерации от 23 октября 2013 г. N ДК-П13-7570, от 23 января 2014 г. N ДК-П13-511 | Минэкономразвития России | основное мероприятие 8.1 |
| 2. | Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" | приведение в соответствие с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C2672F4B19C9780BAD915A3DTCnBL) от 19 декабря 2016 г. N 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" | февраль 2017 г. | 3 | поручение Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. N ДК-П12-239пср | Минкавказ России | основные мероприятия 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.2, 9.2 |
| 3. | Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года | приведение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на софинансирование инвестиционных проектов в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы | январь 2017 г. | 3 | протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 24 января 2017 г. N ДК-П12-11пр | Минкавказ России | основные мероприятия 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.2 |
| 4. | Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении адресного (пообъектного) распределения субсидии на 2017 год в целях софинансирования мероприятий подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | порядок, условия предоставления и сроки перечисления субсидии | февраль 2017 г. | 3 | протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 28 декабря 2016 г. N ДМ-П13-79пр п. 8.1 | Минстрой России Минздрав России | основные мероприятия 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.2 |

Приложение N 6

к государственной программе

Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

на период до 2025 года

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА" НА ПЕРИОД

ДО 2025 ГОДА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 2017 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26A254B13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE22TCnFL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | | | 2018 год | | | | 2019 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1.  Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы социально-экономического развития Ставропольского края, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы | - | Минкавказ России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 1.2. | Контрольное событие 1.2.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края" - 1 очередь 10 га | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие 1.3.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур площадью 20 га в с. Красногвардейское Ставропольского края" - 1 очередь 10 га | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие 1.4.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Создание научно-производственного семенного кластера по выращиванию и производству семенного материала для нужд сельхозпроизводителей" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Контрольное событие 1.5.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Создание научно-производственного семенного кластера по выращиванию и производству семенного материала для нужд сельхозпроизводителей" | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Контрольное событие 1.6.  Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Ставропольского края | - | Минкавказ России | - | 16 мая | - | - | - | 16 мая | - | - | - | 16 мая | - | - |
| 1.7. | Контрольное событие 1.7.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края | - | Минкавказ России | - | - | - | - | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября |
| 1.8. | Контрольное событие 1.8.  Осуществлено завершение реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 1.9. | Контрольное событие 1.9.  Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Ставропольского края на софинансирование объекта капитального строительства "Строительство поликлиники в Юго-Западном районе г. Ставрополя" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Контрольное событие 1.10.  Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства "Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя" | - | Минкавказ России | 1 марта | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Контрольное событие 1.11.  Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 2016 - 2025 годы" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1.  Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Северная Осетия - Алания, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия - Алания, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы | - | Минкавказ России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие 2.2  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Контрольное событие 2.3  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Создание комплекса по приемке, хранению и первичной подработке зерна" | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Контрольное событие 2.4  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Техническое переоснащение и расширение производства молотого доломита" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие 2.5.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Техническое переоснащение и расширение производства молотого доломита" | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Контрольное событие 2.6.  Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Республики Северная Осетия - Алания | - | Минкавказ России | - | 16 мая | - | - | - | 16 мая | - | - | - | 16 мая | - | - |
| 2.7. | Контрольное событие 2.7.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия - Алания | - | Минкавказ России | - | - | - | - | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября |
| 2.8. | Контрольное событие 2.8.  Осуществлена реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия - Алания | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 2.9. | Контрольное событие 2.9.  Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Северная Осетия - Алания на софинансирование объекта капитального строительства "Строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы, г. Владикавказ" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Контрольное событие 2.10.  Осуществлен мониторинг строительства и технической готовности объекта капитального строительства "Строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы, г. Владикавказ" | - | Минкавказ России | 1 марта | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | Контрольное событие 2.11.  Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство инфекционного корпуса на 100 коек Республиканской детской клинической больницы, г. Владикавказ" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. | Контрольное событие 2.12.  Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Северная Осетия - Алания на софинансирование объекта капитального строительства "Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г. Владикавказе. Пос. Южный" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.13. | Контрольное событие 2.13.  Осуществлен мониторинг реализации строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства "Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г. Владикавказе. пос. Южный" | - | Минкавказ России | 1 марта | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | - | - | - | - |
| 2.14. | Контрольное событие 2.14.  Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г. Владикавказе. Пос. Южный" | - | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Контрольное событие 3.1.  Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы социально-экономического развития Республики Ингушетия, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы | - | Минкавказ России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 3.2. | Контрольное событие 3.2.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10235 тонн в год" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие 3.3.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью 10235 тонн в год" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.4. | Контрольное событие 3.4.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по изготовлению алюминиевых профилей РИАК на территории Республики Ингушетия" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - |
| 3.5. | Контрольное событие 3.5.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Строительство завода по изготовлению алюминиевых профилей РИАК на территории Республики Ингушетия" | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.6. | Контрольное событие 3.6.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Реконструкция комбината строительных материалов НЕОН" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - |
| 3.7. | Контрольное событие 3.7.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Реконструкция комбината строительных материалов НЕОН" | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - |  |  | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.8. | Контрольное событие 3.8.  Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Республики Ингушетия | - | Минкавказ России | - | 16 мая | - | - | - | 16 мая | - | - | - | 16 мая | - | - |
| 3.9. | Контрольное событие 3.9.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия | - | Минкавказ России | - | - | - | - | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября |
| 3.10. | Контрольное событие 3.10.  Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 3.11. | Контрольное событие 3.11.  Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Ингушетия на софинансирование объекта капитального строительства "Парковый комплекс в столице Республики Ингушетия г. Магас. 1-я очередь (Инженерная инфраструктура микрорайона паркового комплекса) (2-й этап)" | - | Минстрой России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.12. | Контрольное событие 3.12.  Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства "Парковый комплекс в столице Республики Ингушетия г. Магас. 1-я очередь (Инженерная инфраструктура микрорайона паркового комплекса) (2-й этап)" | - | Минкавказ России | 1 марта | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.13. | Контрольное событие 3.13.  Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Парковый комплекс в столице Республики Ингушетия г. Магас. 1-я очередь (Инженерная инфраструктура микрорайона паркового комплекса) (2-й этап)" | - | Минстрой России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016 - 2025 годы" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Контрольное событие 4.1.  Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы | - | Минкавказ России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 4.2. | Контрольное событие 4.2.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Строительство агропромышленного парка" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Контрольное событие 4.3.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Строительство агропромышленного парка" | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Контрольное событие 4.4.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Закладка фруктового сада интенсивного типа в Карачаево-Черкесской Республике" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря |
| 4.5. | Контрольное событие 4.5.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса "Домбай" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - |
| 4.6. | Контрольное событие 4.6.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Расширение и модернизация туристско-рекреационного комплекса "Домбай" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 4.7. | Контрольное событие 4.7.  Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Карачаево-Черкесской Республики | - | Минкавказ России | - | 16 мая | - | - | - | 16 мая | - | - | - | 16 мая | - | - |
| 4.8. | Контрольное событие 4.8.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики | - | Минкавказ России | - | - | - | - | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября |
| 4.9. | Контрольное событие 4.9.  Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 4.10. | Контрольное событие 4.10.  Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование объекта капитального строительства "Строительство онкологического диспансера в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11. | Контрольное событие 4.11.  Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства "Строительство онкологического диспансера в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика" | - | Минкавказ России | 1 марта | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.12. | Контрольное событие 4.12.  Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство онкологического диспансера в г. Черкесске, Карачаево-Черкесская Республика" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.13. | Контрольное событие 4.13.  Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование объекта капитального строительства "Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.14. | Контрольное событие 4.14.  Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта "Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика" | - | Минкавказ России | 1 марта | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.15. | Контрольное событие 4.15.  Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство республиканской многопрофильной детской больницы, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.16. | Контрольное событие 4.16.  Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование объекта капитального строительства "Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика" | - | Минстрой России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 4.17. | Контрольное событие 4.17.  Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства "Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика" | - | Минкавказ России | 1 марта | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | - | - | - | - |
| 4.18. | Контрольное событие 4.18.  Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Расширение и реконструкция системы водоснабжения и очистных сооружений канализации, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика" | - | Минстрой России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Контрольное событие 5.1.  Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы | - | Минкавказ России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 5.2. | Контрольное событие 5.2.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Организация производства модифицированного бентонитового порошка для буровых растворов" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Контрольное событие 5.3.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Организация производства модифицированного бентонитового порошка для буровых растворов" | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Контрольное событие 5.4.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Создание предприятия по производству автоклавных газосиликатных блоков и жженой извести" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Контрольное событие 5.5.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Создание предприятия по производству автоклавных газосиликатных блоков и жженой извести" | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6. | Контрольное событие 5.6.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоемкого, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции, отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря |
| 5.7. | Контрольное событие 5.7.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоемкого, экологически безопасного производства вольфрамового ангидрида, освоение производства новой продукции, отвечающей по качеству лучшим мировым стандартам" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 5.8. | Контрольное событие 5.8.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Создание селекционно-семеноводческого центра по производству семян кукурузы, озимой пшеницы, озимого рапса, гороха и подсолнечника, мощностью 10 тыс. тонн и элеватора на 14 тыс. тонн в год" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - |
| 5.9. | Контрольное событие 5.9.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Создание селекционно-семеноводческого центра по производству семян кукурузы, озимой пшеницы, озимого рапса, гороха и подсолнечника, мощностью 10 тыс. тонн и элеватора на 14 тыс. тонн в год" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 5.10. | Контрольное событие 5.10.  Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Кабардино-Балкарской Республики | - | Минкавказ России | - | 16 мая | - | - | - | 16 мая | - | - | - | 16 мая | - | - |
| 5.11. | Контрольное событие 5.11.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики | - | Минкавказ России | - | - | - | - | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября |
| 5.12. | Контрольное событие 5.12.  Осуществлена реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской Республики | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 5.13. | Контрольное событие 5.13.  Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование объекта капитального строительства "Расширение очистных сооружений, г. Нарткала" Кабардино-Балкарской Республики | - | Минстрой России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.14. | Контрольное событие 5.14.  Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства "Расширение очистных сооружений, г. Нарткала" Кабардино-Балкарской Республики | - | Минкавказ России | 1 марта | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.15. | Контрольное событие 5.15.  Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Расширение очистных сооружений, г. Нарткала" Кабардино-Балкарской Республики | - | Минстрой России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016 - 2025 годы" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Контрольное событие 6.1.  Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Дагестан, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы социально-экономического развития Республики Дагестан, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы | - | Минкавказ России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 6.2. | Контрольное событие 6.2.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Тепличный комплекс ООО "Югагрохолдинг" (2 очередь 5 га)" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Контрольное событие 6.3.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Тепличный комплекс ООО "Югагрохолдинг" (2 очередь 5 га)" | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Контрольное событие 6.4.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Строительство тепличного комплекса ООО "АгроМир" площадью 10 га в МО г. Махачкала, пос. Ленинкент" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Контрольное событие 6.5.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Строительство тепличного комплекса ООО "АгроМир" площадью 10 га в МО г. Махачкала, пос. Ленинкент" | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6. | Контрольное событие 6.6.  Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Республики Дагестан | - | Минкавказ России | - | 16 мая | - | - | - | 16 мая | - | - | - | 16 мая | - | - |
| 6.7. | Контрольное событие 6.7.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Дагестан | - |  | - | - | - | - | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября |
| 6.8. | Контрольное событие 6.8.  Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Республики Дагестан | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 6.9. | Контрольное событие 6.9.  Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Дагестан на софинансирование строительства объекта капитального строительства "Строительство участковой больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Гурбуки (Карабудахкентский район, Республика Дагестан)" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.10. | Контрольное событие 6.10.  Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства "Строительство участковой больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Гурбуки (Карабудахкентский район, Республика Дагестан)" | - | Минкавказ России | 1 марта | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.11. | Контрольное событие 6.11.  Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство участковой больницы на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Гурбуки (Карабудахкентский район, Республика Дагестан)" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.12. | Контрольное событие 6.12.  Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Дагестан на софинансирование строительства объекта капитального строительства "Реконструкция районной больницы в с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.13. | Контрольное событие 6.13.  Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства "Реконструкция районной больницы в с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан" | - | Минкавказ России | 1 марта | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.14. | Контрольное событие 6.14.  Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Реконструкция районной больницы в с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.15. | Контрольное событие 6.15.  Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Дагестан на софинансирование объекта капитального строительства "Строительство очистных сооружений инженерной инфраструктуры в г. Дербенте" | - | Минстрой России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 6.16. | Контрольное событие 6.16.  Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта капитального строительства "Строительство очистных сооружений инженерной инфраструктуры в г. Дербенте" | - | Минкавказ России | 1 марта | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября |
| 6.17. | Контрольное событие 6.17.  Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта "Строительство очистных сооружений инженерной инфраструктуры в г. Дербенте" | - | Минстрой России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 6.18. | Контрольное событие 6.18.  Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Республики Дагестан на софинансирование объекта капитального строительства "Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан" | - | Минстрой России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.19. | Контрольное событие 6.19.  Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта "Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан" | - | Минкавказ России | 1 марта | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.20. | Контрольное событие 6.20.  Осуществлено завершение "Мероприятия по подготовке водохранилища и нижнего бьефа Гоцатлинской ГЭС, Республика Дагестан" | - | Минстрой России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.21. | Контрольное событие 6.21.  Осуществлено строительство объектов в целях переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановление Ауховского района | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 6.22. | Контрольное событие 6.22.  Осуществлено строительство объектов в целях переселения жителей сел Храх-Уба и Урьян-Уба из Азербайджанской Республики на территорию Республики Дагестан | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 6.23. | Контрольное событие 6.23.  Определена концепция развития Каспийского транспортно-логистического комплекса | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 7. | Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016 - 2025 годы" | - | Минкавказ России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Контрольное событие 7.1.  Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Чеченской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы социально-экономического развития Чеченской Республики, входящей в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы | - | Минкавказ России | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 7.2. | Контрольное событие 7.2.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт. Ойсхара" (ООО "Молочная компания "Кавказское здоровье") | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - |
| 7.3. | Контрольное событие 7.3.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Строительство 2-ой очереди молочного кластера (молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской Республики в пгт. Ойсхара" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 7.4. | Контрольное событие 7.4.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат "Урус-Мартановский" в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - |
| 7.5. | Контрольное событие 7.5.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат "Урус-Мартановский" в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской Республики" | - | Минкавказ России | - | - | - |  | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 7.6. | Контрольное событие 7.6.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Строительство овощехранилища на 4 тысячи тонн в Чеченской Республике" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | - | - | - |
| 7.7. | Контрольное событие 7.7.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Строительство овощехранилища на 4 тысячи тонн в Чеченской Республике" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 7.8. | Контрольное событие 7.8.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционного проекта "Закладка многолетних насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10 000 тонн в Гудермесском районе, с. Нижний Нойбер Чеченской Республики" | - | Минкавказ России | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря | - | 26 июня | 29 сентября | 25 декабря |
| 7.9. | Контрольное событие 7.9.  Осуществлена реализация инвестиционного проекта "Закладка многолетних насаждений суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га в с. Бачи-Юрт, Курчалоевского района и хранилища продукции на 10 000 тонн в Гудермесском районе, с. Нижний Нойбер Чеченской Республики" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 7.10. | Контрольное событие 7.10.  Рассмотрены и отобраны межведомственной рабочей группой инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Чеченской Республики | - | Минкавказ России | - | 16 мая | - | - | - | 16 мая | - | - | - | 16 мая | - | - |
| 7.11. | Контрольное событие 7.11.  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Чеченской Республики | - | Минкавказ России | - | - | - | - | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | 25 января | 15 апреля | 15 июля | 15 октября |
| 7.12. | Контрольное событие 7.12.  Осуществлена реализация инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Чеченской Республики | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 7.13. | Контрольное событие 7.13.  Перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Чеченской Республики на софинансирование объекта капитального строительства "Строительство государственного бюджетного учреждения "Республиканская клиническая больница имени Ш.Ш. Эпендиева, г. Грозный (строительство больницы с консультативной поликлиникой и диагностическим центром с консультативной поликлиникой (проспект А. Кадырова, 306) и диагностическим центром (ул. Первомайская, 4), г. Грозный, Чеченская Республика" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.14. | Контрольное событие 7.14.  Осуществлен мониторинг строительства и степени технической готовности объекта "Строительство государственного бюджетного учреждения "Республиканская клиническая больница имени Ш.Ш. Эпендиева, г. Грозный (строительство больницы с консультативной поликлиникой и диагностическим центром с консультативной поликлиникой (проспект А. Кадырова, 306) и диагностическим центром (ул. Первомайская, 4), г. Грозный, Чеченская Республика" | - | Минкавказ России | 1 марта | 15 апреля | 15 июля | 15 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.15. | Контрольное событие 7.15.  Осуществлен ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство государственного бюджетного учреждения "Республиканская клиническая больница имени Ш.Ш. Эпендиева, г. Грозный (строительство больницы с консультативной поликлиникой и диагностическим центром с консультативной поликлиникой (проспект А. Кадырова, 306) и диагностическим центром (ул. Первомайская, 4), г. Грозный, Чеченская Республика" | - | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.16. | Контрольное событие 7.16.  Осуществлены социальные выплаты гражданам в рамках мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневых зонах Чеченской Республики | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 8. | Подпрограмма "Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея" | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. | Контрольное событие 8.1.  Получены заключения государственной экспертизы на проектную документацию и сметную стоимость по объекту горнолыжной инфраструктуры на территории особой экономической зоны в Карачаево-Черкесской Республике - канатная дорога гондольного типа SL1 | - | Минэкономразвития России | - | - | 1 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Контрольное событие 8.2.  Утвержден проект планировки территории особой экономической зоны в Кабардино-Балкарской Республике Правительством Кабардино-Балкарской Республики (земельные участки, расположенные на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики) | - | Минэкономразвития России | - | 12 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. | Контрольное событие 8.3.  Утверждены план обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны в Карачаево-Черкесской Республике и прилегающей к ней территории, а также перечень объектов инфраструктуры особой экономической зоны, в том числе земельные участки, расположенные на территориях Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики | - | Минэкономразвития России | - | - | 29 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.4. | Контрольное событие 8.4.  Утверждены план обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны в Кабардино-Балкарской Республике и прилегающей к ней территории, а также перечень объектов инфраструктуры особой экономической зоны в Кабардино-Балкарской Республике (земельные участки, расположенные на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | - | Минэкономразвития России | - | - | 29 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5. | Контрольное событие 8.5.  Завершены строительно-монтажные работы и введены в эксплуатацию объекты особой экономической зоны в Чеченской Республике - Этап 0. Горнолыжная трасса VP15 | - | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 8.6. | Контрольное событие 8.6.  Завершены строительно-монтажные работы и введены в эксплуатацию объекты особой экономической зоны в Чеченской Республике - Этап 0. Система освещения трасс южноориентированного склона (СОС) | - | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 8.7. | Контрольное событие 8.7.  Завершены строительно-монтажные работы и введены в эксплуатацию объекты особой экономической зоны в Чеченской Республике - Этап 0. Системы искусственного снегообразования трасс южноориентированного склона (СИС) | - | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 8.8. | Контрольное событие 8.8.  Завершены строительно-монтажные работы и введены в эксплуатацию объекты особой экономической зоны в Чеченской Республике - Этап 0. Канатная дорога VL-8 | - | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 8.9. | Контрольное событие 8.9.  Завершены строительно-монтажные работы и введены в эксплуатацию объекты особой экономической зоны в Чеченской Республике - Этап 0. Сопутствующая инженерная инфраструктура для объектов нулевого этапа южноориентированного склона | - | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 8.10. | Контрольное событие 8.10.  Завершены строительно-монтажные работы и введен в эксплуатацию объект особой экономической зоны в Карачаево-Черкесской Республике - канатная дорога SL10 с отцепляемым зажимом и укрытиями от снега, гаражом кресел, горнолыжным съездом и благоустройством | - | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 8.11. | Контрольное событие 8.11.  Завершены строительно-монтажные работы и введен в эксплуатацию объект особой экономической зоны в Карачаево-Черкесской Республике - системы искусственного снегообразования и система освещения спусков SL10 | - | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 8.12. | Контрольное событие 8.12.  Завершены строительно-монтажные работы и введен в эксплуатацию объект особой экономической зоны в Кабардино-Балкарской Республике - системы искусственного снегообразования на горнолыжных трассах "Станция Азау - Станция Старый Кругозор" и "Станция Старый Кругозор - Станция Мир" | - | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 8.13. | Контрольное событие 8.13.  Завершены строительно-монтажные работы и введен в эксплуатацию объект особой экономической зоны в Кабардино-Балкарской Республике - горнолыжные трассы | - | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 8.14. | Контрольное событие 8.14.  Завершены строительно-монтажные работы и введен в эксплуатацию объект особой экономической зоны в Кабардино-Балкарской Республике - канатная дорога на г. Эльбрус | - | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 8.15. | Контрольное событие 8.15.  Завершены строительно-монтажные работы и введен в эксплуатацию объект особой экономической зоны в Карачаево-Черкесской Республике - искусственный водоем и водосток в п. Лунная поляна | - | Минэкономразвития России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 8.16. | Контрольное событие 8.16.  Завершены строительно-монтажные работы и введен в эксплуатацию объект особой экономической зоны в Карачаево-Черкесской Республике - Северный склон. Пассажирская канатная NL1 Северного склона. 1, 3, 4, 5, 6 этапы | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 8.17. | Контрольное событие 8.17.  Предоставление субсидий резидентам особых экономических зон, входящих в состав туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства, а также приобретение оборудования | - |  | 20 марта | 20 июня | 20 сентября | 20 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 9. | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. | Контрольное событие 9.1.  Проведена оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года и подготовлен отчет (уточненный отчет) о ходе ее реализации (представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") | - | Минкавказ России | 1 марта | 25 апреля | - | - | 1 марта | 25 апреля | - | - | 1 марта | 25 апреля | - | - |
| 9.2. | Контрольное событие 9.2.  Определены основные направления деятельности Минкавказа России на текущий финансовый год и плановый период | - | Минкавказ России | - | 1 апреля | - | - | - | 1 апреля | - | - | 1 апреля | - | - | - |
| 9.3. | Контрольное событие 9.3.  Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года в рамках приведения ее в соответствие с параметрами федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период | - | Минкавказ России | - | 28 февраля | - | - | - | 28 февраля | - | - | - | 28 февраля | - | - |
| 9.4. | Контрольное событие 9.4.  Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года" в части приведения Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на софинансирование мероприятий подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы | - | Минкавказ России | - | 20 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5. | Контрольное событие 9.5.  Подготовлен доклад о ходе реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года (представлен в Правительство Российской Федерации, Минэкономразвития России, Минфин России и размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (в соответствии с [пунктом 35](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2F441EC9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BF2ETCn9L) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным 2 августа 2010 г. N 588) | - | Минкавказ России | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 9.6. | Контрольное событие 9.6  Сформирован годовой отчет о реализации федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103973CA672D4513C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BF27TCn6L) "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" и направлен в Минэкономразвития России, Минфин России и Росстат | - | Минкавказ России | 25 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.7. | Контрольное событие 9.7  Сформирован итоговый отчет о реализации федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103973CA672D4513C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BF27TCn6L) "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" и направлен в Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минфин России и Правительство Российской Федерации | - | Минкавказ России | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Подпрограмма "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в Северо-Кавказском федеральном округе" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1. | Контрольное событие 10.1.  Увеличена среднемесячная посещаемость комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 10.2. | Контрольное событие 10.2.  Увеличен индекс цитируемости материалов комплексного информационного ресурса, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 10.3. | Контрольное событие 10.3.  Проведено исследование информационного фона вокруг Северного Кавказа | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 11. | Подпрограмма "Создание медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа" | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1. | Контрольное событие 11.1.  Проведена ежегодная актуализация перечня инвестиционных проектов, входящих в инвестиционный план Минкавказа России | - | Минкавказ России | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - |
| 11.2. | Контрольное событие 11.2.  Актуализированы сведения об инвестиционных проектах, инвестиционных площадках на инвесткарте Инвестпортала Северо-Кавказского федерального округа, а также сведения о механизмах государственной поддержки | - | Минкавказ России | - | - | 1 сентября | - | - | - | 1 сентября | - | - | - | 1 сентября | - |
| 11.3. | Контрольное событие 11.3.  Проведен отбор проектов для предоставления государственных гарантий | - | Минкавказ России | - | - | 1 сентября | - | - | - | 1 сентября | - | - | - | 1 сентября | - |
| 11.4. | Контрольное событие 11.4.  Сформирован (уточнен) перечень "якорных" резидентов инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | 30 июня | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 11.5. | Контрольное событие 11.5.  Определены направления работы по ликвидации аварийных скважин месторождений минеральных вод, расположенных на территории Кавказских Минеральных Вод | - | Минкавказ России | - | - | - | - | - | - | - | 30 октября | - | - | - | - |
| 11.6. | Контрольное событие 11.6.  Разработан комплекс экономических и инженерных (технических) исследований района (план мероприятий) для проектирования и последующего строительства гидротехнических сооружений, регулирующих поверхностный сток в озеро Большой Тамбукан, и реконструкции гидротехнических сооружений озера Малый Тамбукан | - | Минкавказ России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.7. | Контрольное событие 11.7  Обеспечена разработка проектно-сметной документации для объектов Университетского медицинского комплекса в рамках проекта "Создание инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод" | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.8. | Контрольное событие 11.8  Определен перечень инвестиционных проектов, финансируемых акционерным обществом "Корпорация развития Северного Кавказа" | - | Минкавказ России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | 30 ноября |
| 11.9. | Контрольное событие 11.9  Осуществлена докапитализация акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа" на реализацию инвестиционных проектов | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| 11.10 | Контрольное событие 11.10  Осуществлен мониторинг реализации инвестиционных проектов, финансируемых акционерным обществом "Корпорация развития Северного Кавказа" | - | Минкавказ России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |

Приложение N 7

к государственной программе

Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

на период до 2025 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО

ОКРУГА" НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26A254B13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE22TCnFL) Правительства РФ от 31.03.2017 N 390)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субъекта Российской Федерации | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Республика Дагестан | 1234651,4 | 1472856,2 | 597562,3 | 650605,2 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| 2. | Республика Ингушетия | 309600 | 684858,8 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| 3. | Кабардино-Балкарская Республика | 587256 | 701645,6 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| 4. | Карачаево-Черкесская Республика | 1291667,2 | 1493082 | 593400,8 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| 5. | Республика Северная Осетия - Алания | 116589 | 1045414 | 900000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| 6. | Чеченская Республика | 851470 | 727178,9 | 500000 | 500000 | 1635782,9 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |
| 7. | Ставропольский край | 641070 | 592793 | 500000 | 500000 | 1635782,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 | 4616265,8 |

Приложение N 8

к государственной программе

Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

на период до 2025 года

МЕТОДИКА

ДЕТАЛИЗАЦИИ УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, НА 2016 - 2025 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103973CA6A24491BC9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BB25TCn7L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

1. Настоящая методика устанавливает порядок определения общих и специальных требований к порядку детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года (далее соответственно - подпрограммы, проекты), и предназначена для обоснования выбора и порядка создания конкретных объектов капитального строительства в составе подпрограмм.

2. Детализация проектов и планирование очередности строительства объектов осуществляются с учетом степени их влияния на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, исходя из необходимости достижения целевых индикаторов и показателей подпрограмм.

3. Участник подпрограмм проводит интегральную оценку объектов капитального строительства на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке и сроки, которые установлены [постановлением](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C268244C1FC9780BAD915A3DTCnBL) Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".

4. При проведении детализации проектов по каждому объекту проверяется наличие следующих документов:

а) паспорт проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;

б) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

в) документ об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) титульные списки объектов капитального строительства, строительство которых начинается в очередном финансовом году и плановом периоде, и титульные списки переходящих объектов капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, утвержденные государственным заказчиком (заказчиком);

д) положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;

е) задание на проектирование в случае, если на разработку проектной документации предоставляются средства федерального бюджета;

ж) документ, содержащий результаты интегральной оценки объектов капитального строительства на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной в порядке, установленном [постановлением](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C268244C1FC9780BAD915A3DTCnBL) Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".

5. Участники подпрограмм проводят детализацию проектов путем определения конкретных объектов капитального строительства и направляют соответствующие предложения в виде проекта распоряжения Правительства Российской Федерации с приложением обосновывающих документов ответственному исполнителю подпрограммы.

6. По результатам согласования с ответственным исполнителем подпрограмм материалов по детализации проектов участник подпрограмм представляет их в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации.

Приложение N 9

к государственной программе

Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

на период до 2025 года

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, НА 2016 - 2025 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103973CA6A24491BC9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BB25TCn7L) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

1. Настоящая методика устанавливает порядок осуществления оценки эффективности реализации подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на 2016 - 2025 годы государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года (далее - Программа, подпрограммы) в ходе их реализации и по итогам реализации на основе учета объема ресурсов, направленных на ее реализацию, рисков и достигнутых результатов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Российской Федерации.

2. Эффективность реализации подпрограмм оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов подпрограммы и Программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на решение которых они направлены.

3. Система показателей и индикаторов подпрограмм разработана таким образом, что коэффициенты значимости всех показателей и индикаторов одинаковы. Такой подход позволяет упростить процедуру оценки эффективности подпрограммы и исключить влияние фактора субъективности при экспертной оценке коэффициентов значимости показателей и индикаторов.

4. Для соблюдения корректности при проведении оценки эффективности реализации подпрограмм необходимо учитывать особый случай, касающийся фактических и запланированных объемов финансирования (например, если по подпрограмме было запланировано финансирование, но средства не выделялись, то значение эффективности в этом случае принимается равным 0 процентов).

5. Текущая эффективность реализации подпрограммы (Ei) для i-го года ее реализации определяется по формуле:

,



где:

i - год реализации подпрограммы, за который рассчитывается ее эффективность;

k - номер индикатора реализации подпрограммы;

- фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации подпрограммы в i-й год реализации подпрограммы;



- утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации подпрограммы в i-й год реализации подпрограммы;



K - число индикаторов реализации подпрограммы.

6. Конечная эффективность реализации подпрограммы (E2) для i-го года ее реализации определяется по формуле:

,



где:

k - номер индикатора реализации подпрограммы;

- фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации подпрограммы в i-й год реализации подпрограммы;



- утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации подпрограммы на 2025 год;



K - число индикаторов реализации подпрограммы.

7. Эффективность реализации подпрограмм выражается в процентах и может принимать значения от 0 процентов (при отсутствии фактических результатов) до 100 процентов (при полном достижении всех запланированных результатов в запланированное время). Эффективность реализации подпрограмм может принимать значения выше 100 процентов в случае достижения запланированных результатов ранее запланированного срока либо в случае превышения запланированных результатов к запланированному сроку.

8. Формулы, предусмотренные [пунктами 5](#P14471) и [6](#P14481) настоящей методики, используются также для оценки текущей и конечной эффективности реализации отдельных направлений подпрограмм.

9. Текущая эффективность затрат на реализацию подпрограмм (Е3) для i-го года реализации подпрограмм определяется по формуле:

,



где:

k - номер индикатора реализации подпрограмм;

- фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации подпрограмм в i-й год реализации подпрограмм;



- утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год реализации подпрограмм;



- фактический объем финансовых средств, направленных на реализацию подпрограмм в i-й год реализации подпрограмм;



Фi - утвержденный объем финансовых средств, запланированных на i-й год реализации подпрограмм;

K - число индикаторов реализации подпрограмм.

10. Формула, предусмотренная [пунктом 9](#P14492) настоящей методики, используется также для оценки эффективности затрат на реализацию отдельных направлений подпрограмм.

11. Конечная эффективность реализации подпрограмм (E4) для i-го года реализации подпрограмм с учетом фактического финансирования оценивается по формуле:

,



где:

k - номер индикатора реализации подпрограмм;

- фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации подпрограмм в i-й год реализации подпрограмм;



i - год реализации подпрограмм, за который рассчитывается их эффективность;

- утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации подпрограмм на 2025 год;



x - промежуточный год реализации подпрограмм;

- фактический объем финансовых средств, направленных на реализацию подпрограмм в x-й год реализации подпрограмм;



Фx - утвержденный объем финансовых средств, запланированный на x-й год реализации подпрограмм;

K - число индикаторов реализации подпрограмм.

12. Формула, предусмотренная [пунктом 11](#P14504) настоящей методики, используется также для оценки конечной эффективности реализации отдельных направлений подпрограмм с учетом фактического финансирования.

Приложение N 10

к государственной программе

Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

на период до 2025 года

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ

В ВИДЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОРПОРАЦИЮ "БАНК РАЗВИТИЯ

И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)"

НА МЕРОПРИЯТИЕ ПО СОЗДАНИЮ МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА

НА ТЕРРИТОРИИ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И РЕАЛИЗАЦИЮ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Список изменяющих документов

(введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103973CA6A24491BC9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4D97B62FTCnFL) Правительства РФ от 27.02.2016 N 148)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в целях осуществления мероприятия по созданию медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа (далее соответственно - субсидия, Внешэкономбанк, инвестиционный проект) путем оплаты дополнительной эмиссии акций акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа" (далее - акционерное общество "КРСК").

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете, и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, утвержденных Министерству Российской Федерации по делам Северного Кавказа на цели, указанные в [пункте 1](#P14543) настоящих Правил.

3. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным между Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа и Внешэкономбанком договором, в котором предусматриваются в том числе следующие положения:

а) размер субсидии;

б) целевое назначение субсидии, а также перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия;

в) условия предоставления субсидии;

г) план-график реализации инвестиционного проекта, содержащий целевые показатели, ключевые события;

д) показатели эффективности использования субсидии;

е) порядок и сроки перечисления субсидии;

ж) порядок и условия использования субсидии, в том числе остатков субсидии, не использованных в текущем финансовом году;

з) порядок, формы и сроки представления отчетности, в том числе об использовании субсидии, о достижении показателей эффективности использования субсидии, а также об исполнении плана-графика реализации инвестиционного проекта;

и) обязанность Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и органов государственного финансового контроля проводить проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.

4. Мероприятия по созданию инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов финансируются за счет средств акционерного общества "КРСК", источником финансового обеспечения которых является субсидия.

5. Внешэкономбанк представляет в Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа:

а) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет об использовании субсидии по форме согласно [приложению N 1](#P14590), содержащий сведения о:

не использованном Внешэкономбанком на отчетную дату размере субсидии;

разнице между объемом средств, направленных Внешэкономбанком на оплату дополнительной эмиссии акций акционерного общества "КРСК", и объемом средств акционерного общества "КРСК", направленных на мероприятие по созданию медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализацию инвестиционных проектов Северо-Кавказского федерального округа;

б) ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

о планируемых направлениях использования средств акционерного общества "КРСК", источником финансового обеспечения которых является субсидия, с детализацией по отдельным инвестиционным проектам по форме согласно [приложению N 2](#P14647);

об объеме инвестиций в инвестиционные проекты, осуществленные акционерным обществом "КРСК" в календарном году;

об объеме средств частных инвесторов, привлеченных акционерным обществом "КРСК" в календарном году, отдельно по каждому инвестиционному проекту, с указанием доли заемных средств.

6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на корреспондентский счет Внешэкономбанка, открытый в Центральном банке Российской Федерации.

7. Информация об объемах и сроках перечисления субсидии учитывается Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа при формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

8. На счетах Внешэкономбанка на конец каждого рабочего дня должны находиться средства в размере не менее разницы между суммой субсидии и объемом средств, направленных на оплату дополнительной эмиссии акций акционерного общества "КРСК" (дополнительно к иным обязательствам Внешэкономбанка по наличию средств на его корреспондентских счетах).

9. Оценка эффективности осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидия и средства акционерного общества "КРСК", проводится по форме согласно [приложению N 3](#P14705).

10. Контроль за выполнением Внешэкономбанком настоящих Правил осуществляется Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа и Федеральным казначейством.

Приложение N 1

к Правилам предоставления

из федерального бюджета субсидии

в виде имущественного взноса

Российской Федерации в государственную

корпорацию "Банк развития

и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)" на мероприятие

по созданию медицинского кластера

на территории Кавказских Минеральных

Вод и реализацию инвестиционных

проектов в Северо-Кавказском

федеральном округе

(форма)

ОТЧЕТ

об осуществлении расходов, источником финансового

обеспечения которых является субсидия в виде имущественного

взноса Российской Федерации в государственную корпорацию

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

на мероприятия по созданию медицинского кластера на территории

Кавказских Минеральных Вод и реализацию инвестиционных проектов

в Северо-Кавказском федеральном округе, и расходов, источником

финансового обеспечения которых являются средства акционерного

общества "Корпорация развития Северного Кавказа"

(рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Сумма |
| 1. | Размер субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на цели мероприятия по созданию медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализацию инвестиционных проектов в Северо-Кавказском федеральном округе и расходов (далее - субсидия),  всего |  |
| 2. | Не использованный Внешэкономбанком размер субсидии |  |
| 3. | Разница между объемом средств, направленных Внешэкономбанком на оплату дополнительной эмиссии акций акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа", и объемом средств акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа", направленных на цели финансирования инвестиционных проектов |  |
| 4. | Объем средств на транзитном счете, открытом для дополнительной эмиссии акций акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа" |  |
| 5. | Объем средств акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа", направленных на цели финансирования инвестиционных проектов |  |
| 6. | Объем средств акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа", не использованных на цели финансирования инвестиционных проектов |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Приложение N 2

к Правилам предоставления

из федерального бюджета субсидии

в виде имущественного взноса

Российской Федерации в государственную

корпорацию "Банк развития

и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)" на мероприятие

по созданию медицинского кластера

на территории Кавказских Минеральных

Вод и реализацию инвестиционных

проектов в Северо-Кавказском

федеральном округе

(форма)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов, источником финансового

обеспечения которых являются средства акционерного общества

"Корпорация развития Северного Кавказа"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционный проект | Описание структуры сделки, в том числе формы и предметы инвестирования | Плановый размер финансирования инвестиционного проекта | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Приложение N 3

к Правилам предоставления

из федерального бюджета субсидии

в виде имущественного взноса

Российской Федерации в государственную

корпорацию "Банк развития

и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)" на мероприятие

по созданию медицинского кластера

на территории Кавказских Минеральных

Вод и реализацию инвестиционных

проектов в Северо-Кавказском

федеральном округе

(форма)

ОЦЕНКА

эффективности осуществления расходов, источником финансового

обеспечения которых являются субсидия и средства акционерного

общества "Корпорация развития Северного Кавказа"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Количество одобренных (профинансированных) инвестиционных проектов (штук) |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в инвестиционные проекты, осуществленных акционерным обществом "Корпорация развития Северного Кавказа" (рублей) |  |  |  |  |  |
| Размер средств частных инвесторов, привлеченных акционерным обществом "Корпорация развития Северного Кавказа" (рублей),  в том числе по: |  |  |  |  |  |
| наименование проекта 1 |  |  |  |  |  |
| Доля средств частных инвесторов, привлеченных акционерным обществом "Корпорация развития Северного Кавказа" в инвестиционный проект, в общем объеме инвестиций,  в том числе по: |  |  |  |  |  |
| наименование проекта 1 |  |  |  |  |  |
| Сумма заемных средств, привлеченных частным инвестором для реализации инвестиционного проекта (рублей),  в том числе по: |  |  |  |  |  |
| наименование проекта 1 |  |  |  |  |  |
| Доля заемных средств в общем объеме инвестиций в инвестиционный проект,  в том числе по: |  |  |  |  |  |
| наименование проекта 1 |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (ф.и.о.)

Приложение N 11

к государственной программе

Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

на период до 2025 года

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ

В СОСТАВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, В ЦЕЛЯХ

СОФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ

РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, В РАМКАХ

ПОДПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА,

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C269294C19C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BF26TCnAL) Правительства РФ от 29.05.2017 N 654)

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия - Алания, Чеченской Республики и Ставропольского края (далее - субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа) в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на период до 2025 года государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года (далее соответственно - подпрограммы, Программа, субсидии), в том числе в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в рамках подпрограмм (далее - объекты капитального строительства) и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность) (далее - объекты недвижимого имущества, осуществление капитальных вложений) и осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации в акционерное общество соответствующего субъекта Российской Федерации на реализацию инвестиционного проекта в рамках соответствующей подпрограммы (далее - осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации).

2. Субсидия предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в соответствии с перечнем приоритетных направлений, по которым осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств федерального бюджета, утверждаемым федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на реализацию соответствующей подпрограммы, на цели, предусмотренные [пунктом 1](#P14812) настоящих Правил.

3. Общий размер субсидии (Vi) определяется по формуле:

Vi = Ci + Ii,

где:

Ci - размер субсидии на осуществление капитальных вложений, порядок и условия предоставления которой определяются в соответствии с [разделом II](#P14828) настоящих Правил;

Ii - размер субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, порядок и условия предоставления которой определяются в соответствии с [разделом III](#P14885) настоящих Правил.

4. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

"акционерное общество субъекта Российской Федерации" - юридическое лицо, которое создано в организационно-правовой форме акционерного общества по решению высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях социально-экономического развития соответствующего субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в том числе путем реализации мероприятий соответствующей подпрограммы Программы, и в уставном капитале которого на момент предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации так же, как и в любые будущие периоды, доля субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, составляет не менее 100 процентов;

"инвестиционный проект" - ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий, направленный на создание новых либо модернизацию существующих объектов (в том числе объектов капитального строительства);

"инвестор" - юридическое лицо (за исключением акционерного общества субъекта Российской Федерации), реализующее инвестиционный проект, в том числе путем вложения собственных (в денежном выражении), заемных и (или) привлеченных средств;

"межведомственная рабочая группа" - межведомственная рабочая группа по отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы, сформированная при Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа;

"объекты инфраструктуры" - объекты государственной (муниципальной) собственности, транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, необходимые для реализации инвестиционного проекта.

II. Порядок и условия предоставления субсидии

на осуществление капитальных вложений

5. Адресное (пообъектное) распределение субсидии на осуществление капитальных вложений по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества устанавливается соглашением, указанным в настоящем разделе, и принимаемыми в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, актами Правительства Российской Федерации. При предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в целях софинансирования указанных капитальных вложений, а также в целях софинансирования приобретения объектов недвижимого имущества адресное (пообъектное) распределение субсидии на осуществление капитальных вложений с указанием ее размера в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества утверждается актами Правительства Российской Федерации по предложениям субъектов бюджетного планирования, согласованным с Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа, Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации, в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества:

а) без которых невозможны ввод в эксплуатацию и (или) функционирование объектов капитального строительства;

б) необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения которых вытекает из международных обязательств Российской Федерации;

в) строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых предусмотрено в соответствии с актами, поручениями и указаниями Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, поручениями Председателя Правительства Российской Федерации;

г) сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость которых либо стоимость приобретения которых (в ценах соответствующих лет) превышает 1,5 млрд. рублей.

6. Адресное (пообъектное) распределение субсидии на осуществление капитальных вложений по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества, не указанным в [подпунктах "а"](#P14832) - ["г" пункта 5](#P14835) настоящих Правил, устанавливается соглашением, предусмотренным пунктом 8 настоящих Правил.

7. Условиями предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений являются:

а) соответствие мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, требованиям, установленным подпрограммами;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, объем которых определяется в соответствии с настоящими Правилами;

в) использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);

г) возврат субъектом Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BF21TCnDL) и [19](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE2ETCnCL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

8. Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, заключаемого участником подпрограммы (главным распорядителем бюджетных средств) с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в соответствии с типовой формой, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение в отношении объектов капитального строительства).

9. Соглашение в отношении объектов капитального строительства содержит следующие положения:

а) размер субсидии на осуществление капитальных вложений, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, а также объем бюджетных ассигнований бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, предусматриваемый на реализацию соответствующего расходного обязательства;

б) значения показателей результативности использования субсидии на осуществление капитальных вложений, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов подпрограммы, и обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, по их достижению;

в) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества и обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества;

г) обязательство об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, источником финансового обеспечения которых является субсидия на осуществление капитальных вложений, а также о достижении значений показателей результативности ее использования и об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества;

е) реквизиты правовых актов субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, устанавливающих расходные обязательства соответствующего субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на осуществление капитальных вложений;

ж) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, обязательств, предусмотренных соглашением в отношении объектов капитального строительства;

з) последствия недостижения субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, установленных значений показателей результативности использования субсидии и несоблюдения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения в отношении объектов капитального строительства;

к) условие о вступлении соглашения в отношении объектов капитального строительства в силу.

10. Участник подпрограммы, до которого доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений, вправе заключать соглашение в отношении объектов капитального строительства на срок действия доведенных до него лимитов или на превышающий их действие срок, предусмотренный нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, и включать в него иные условия, которые регулируют порядок предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений.

В случае внесения в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) в нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на осуществление капитальных вложений, в соглашение в отношении объектов капитального строительства вносятся соответствующие изменения.

Основанием для внесения изменений в соглашение в отношении объектов капитального строительства также является уменьшение сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по результатам проверки достоверности сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) уменьшение цены государственного или муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения.

В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства субсидия на осуществление капитальных вложений предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением в отношении объектов капитального строительства.

В случае увеличения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства размер субсидии на осуществление капитальных вложений не подлежит изменению.

Внесение в соглашение в отношении объектов капитального строительства изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии на осуществление капитальных вложений, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением в отношении объектов капитального строительства мероприятий, не допускается в течение всего периода его действия, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов Программы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии на осуществление капитальных вложений.

11. Перечень документов, прилагаемых к соглашению в отношении объектов капитального строительства, а также ограничения, касающиеся внесения в соглашение в отношении объектов капитального строительства изменений, определяются в соответствии с [пунктами 11](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE20TCnCL) и [12](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE20TCnDL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

12. Размер субсидии на осуществление капитальных вложений, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации (Ci), определяется по формуле:

,



где:

C - общий объем расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации, предусмотренный на соответствующий финансовый год бюджету субъекта Российской Федерации;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26E2F4B1CC9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BD25TCnDL) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".

При этом значение Ci не может превышать 95 процентов общего объема расходного обязательства (C), а по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение 2 лет из 3 последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, - 99 процентов общего объема расходного обязательства (C).

13. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, за счет субсидии на осуществление капитальных вложений равен 95 процентам расходного обязательства, а в отношении субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение 2 лет из 3 последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, - 99 процентам расходного обязательства.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, за счет субсидии на осуществление капитальных вложений начиная с 2018 года определяется в соответствии с [пунктом 13](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824ADT4nAL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

14. Размер бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, на финансовое обеспечение расходных обязательств соответствующего субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, софинансируемых за счет субсидии на осуществление капитальных вложений, утверждается законом о бюджете субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, исходя из необходимости достижения значений показателей результативности использования субсидии на осуществление капитальных вложений, установленных соглашением в отношении объектов капитального строительства.

15. Перечисление субсидии на осуществление капитальных вложений осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации.

16. В случае если субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в отношении объектов капитального строительства в соответствии с [подпунктом "б" пункта 9](#P14845) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии на осуществление капитальных вложений в соответствии с соглашением в отношении объектов капитального строительства в году, следующем за годом предоставления субсидии на указанные цели, эти нарушения не устранены, размер средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в федеральный бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений, определяется в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BF21TCnDL) - [18](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BF20TCnBL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

В случае если субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в отношении объектов капитального строительства в соответствии с [подпунктом "в" пункта 9](#P14846) настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии на указанные цели, эти нарушения не устранены, условия, сроки и размер средств, подлежащих возврату из бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, определяются в соответствии с [пунктом 19](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE2ETCnCL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

В случае одновременного нарушения субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, обязательств, предусмотренных соглашением в отношении объектов капитального строительства в соответствии с [подпунктами "б"](#P14845) и ["в" пункта 9](#P14846) настоящих Правил, возврату подлежит размер средств, соответствующий размеру субсидии на осуществление капитальных вложений, определенный в соответствии с [абзацем вторым](#P14874) настоящего пункта.

17. Основаниями для освобождения субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 16](#P14873) настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

18. Информация о размере и сроке перечисления субсидии на осуществление капитальных вложений учитывается главным распорядителем средств федерального бюджета при формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

19. В случае нецелевого использования субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, субсидии на осуществление капитальных вложений и (или) нарушения субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, условий ее предоставления, в том числе невозврата им средств в федеральный бюджет в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BF21TCnDL) и [19](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE2ETCnCL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, к субъекту Российской Федерации, входящему в состав Северо-Кавказского федерального округа, применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии на осуществление капитальных вложений не принимается в случае, если условия ее предоставления не выполнены в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы.

20. Субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Кавказского федерального округа, представляет главному распорядителю средств федерального бюджета, являющемуся участником Программы, отчетность об исполнении условий предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений и о выполнении соглашения в отношении объектов капитального строительства по формам и в сроки, которые предусмотрены соглашением в отношении объектов капитального строительства.

21. В случае невыполнения субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, обязательств, вытекающих из соглашения в отношении объектов капитального строительства, в том числе непредставления в установленный срок отчетности, перечисление субсидии на осуществление капитальных вложений приостанавливается в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

22. Оценка эффективности использования субсидии на осуществление капитальных вложений субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета за отчетный финансовый год путем сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности использования субсидии на осуществление капитальных вложений и значений показателей результативности использования субсидии на осуществление капитальных вложений, установленных соглашением в отношении объектов капитального строительства. Показателями результативности использования субсидии на осуществление капитальных вложений являются показатели (индикаторы) Программы, перечень которых предусмотрен [приложением N 1](#P1243) к Программе для каждой подпрограммы соответственно.

23. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, условий предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

III. Порядок и условия предоставления субсидии

на осуществление имущественного взноса субъекта

Российской Федерации

24. Отбор инвестиционных проектов осуществляется межведомственной рабочей группой в соответствии с правилами отбора инвестиционных проектов. Правила, порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, а также требования к инвестору инвестиционного проекта утверждаются Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа на основании решения межведомственной рабочей группы об отборе инвестиционных проектов принимает правовой акт.

25. В акте Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, указанном в [абзаце втором пункта 24](#P14890) настоящих Правил, указываются (отдельно в отношении каждого инвестиционного проекта) в том числе:

а) наименование инвестиционного проекта;

б) срок реализации инвестиционного проекта и его мощность;

в) полное наименование, местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет и основной государственный регистрационный номер инвестора инвестиционного проекта;

г) предельный размер средств, направляемых на реализацию инвестиционного проекта за счет субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации;

д) субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Кавказского федерального округа, которому предоставляется субсидия на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации.

26. Субсидия на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящими Правилами в рамках одной подпрограммы предоставляется только одному акционерному обществу субъекта Российской Федерации.

При предоставлении субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Кавказского федерального округа, представляет в Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа обязательство об участии акционерного общества субъекта Российской Федерации в капитале проектной компании по реализации инвестиционного проекта (при создании юридического лица с учетом требований, предъявляемых к инвестору инвестиционного проекта) или в капитале инвестора инвестиционного проекта, соответствующем взносу в уставный капитал, но в размере не менее 25 процентов и одной акции, при организационно-правовой форме акционерного общества или соответствующей доле уставного капитала при организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью.

27. Субсидия на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации не может быть направлена на финансовое обеспечение следующих работ:

а) разработка проектной документации инвестиционного проекта и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

б) приобретение земельных участков под строительство;

в) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства в установленных законодательством Российской Федерации случаях;

г) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

д) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

28. Условиями предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации являются:

а) соответствие мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, требованиям, установленным соответствующей подпрограммой;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, объем которых определяется в соответствии с настоящими Правилами;

в) использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);

г) возврат субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BF21TCnDL) и [19](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE2ETCnCL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

29. Предоставление субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - соглашение в отношении имущественного взноса).

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа вправе заключать соглашение в отношении имущественного взноса на срок действия доведенных до него лимитов бюджетных обязательств или на превышающий срок их действия срок, предусмотренный нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

30. Соглашение в отношении имущественного взноса должно содержать в том числе следующие положения:

а) размер предоставляемой субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, а также объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации в акционерное общество субъекта Российской Федерации в целях реализации инвестиционных проектов в рамках соответствующей подпрограммы;

б) значения показателей результативности использования субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов соответствующей подпрограммы, и обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, по их достижению;

в) обязательство об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);

г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, источником финансового обеспечения которых является субсидия на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации и об исполнении графика выполнения мероприятий по реализации инвестиционных проектов;

д) реквизиты правовых актов субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, устанавливающих расходные обязательства соответствующего субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации;

е) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, обязательств, предусмотренных соглашением в отношении имущественного взноса;

ж) последствия недостижения субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, установленных значений показателей результативности использования субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации и несоблюдения графика выполнения мероприятий по реализации инвестиционных проектов;

з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения в отношении имущественного взноса;

и) условие о вступлении соглашения в отношении имущественного взноса в силу.

31. В случае если соглашение в отношении имущественного взноса предусматривает предоставление субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации в течение части срока реализации мероприятий по реализации инвестиционных проектов, в целях софинансирования которых она предоставляется, соглашение в отношении имущественного взноса должно содержать сведения об объемах бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию соответствующих расходных обязательств и условия, предусмотренные [подпунктами "б"](#P14914) - ["и" пункта 30](#P14921) настоящих Правил, установленные на весь срок реализации таких мероприятий, и действовать до даты исполнения предусмотренных им обязательств.

32. Неотъемлемой частью соглашения в отношении имущественного взноса является график выполнения мероприятий по реализации инвестиционных проектов и обязательство по его выполнению.

Основания и ограничения, касающиеся внесения изменений в соглашение в отношении имущественного взноса, определяются в соответствии с [пунктом 12](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BE20TCnDL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

33. Размер субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, предоставляемой субъекту Российской Федерации, входящему в состав Северо-Кавказского федерального округа (Ii), определяется с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, по формуле:

,



где:

I - объем расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации в акционерное общество субъекта Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, предусмотренный на соответствующий финансовый год субъекту Российской Федерации;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26E2F4B1CC9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BD25TCnDL) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".

При этом значение Ii не может превышать 97,55 процента общего объема расходного обязательства (I).

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, за счет субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации равен 97,55 процента расходного обязательства.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, за счет субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации начиная с 2018 года определяется в соответствии с [пунктом 13](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824ADT4nAL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

Размер субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации на реализацию одного инвестиционного проекта не может превышать 40 процентов стоимости инвестиционного проекта.

34. Размер бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, на финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, софинансируемых за счет субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, утверждается законом о бюджете субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, исходя из необходимости достижения установленных соглашением в отношении имущественного взноса значений показателей результативности использования субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, но не ниже 1 процента стоимости инвестиционных проектов.

35. Перечисление субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.

36. В случае если субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в отношении имущественного взноса в соответствии с [подпунктом "б" пункта 30](#P14914) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации в соответствии с соглашением в отношении имущественного взноса в году, следующем за годом предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в федеральный бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, определяется в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BF21TCnDL) - [18](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C96BF20TCnBL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

В случае если субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в отношении имущественного взноса в соответствии с [пунктом 32](#P14923) настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, указанные нарушения не устранены, размер средств, соответствующий 10 процентам размера средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, от размера субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации на реализацию инвестиционного проекта, по которому допущено нарушение графика выполнения мероприятий по реализации инвестиционного проекта, без учета размера остатка субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации по указанному инвестиционному проекту, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из бюджета субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, в доход федерального бюджета в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, если высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, не представлены документы, предусмотренные [абзацем третьим пункта 20](consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C16E2D4E13C9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AFT4n8L) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

В случае одновременного нарушения субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, обязательств, предусмотренных соглашением в отношении имущественного взноса в соответствии с [подпунктом "б" пункта 30](#P14914) и [пунктом 32](#P14923) настоящих Правил, возврату подлежит размер средств, соответствующий размеру субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, определенный в соответствии с [абзацем вторым](#P14939) настоящего пункта.

37. Основанием для освобождения субъекта Российской Федерации, входящего в состав Северо-Кавказского федерального округа, от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 36](#P14938) настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

38. В случае нецелевого использования субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации и (или) нарушения субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, условий ее предоставления, в том числе невозврата этим субъектом Российской Федерации средств в федеральный бюджет в соответствии с [пунктом 36](#P14938) настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

39. Субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Кавказского федерального округа, представляет в Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа отчетность об исполнении условий предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации и о выполнении соглашения в отношении имущественного взноса по формам и в сроки, которые предусмотрены соглашением в отношении имущественного взноса.

40. Оценка эффективности использования субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, осуществляется Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа за отчетный финансовый год путем сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности использования субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации и значений показателей результативности использования субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации, установленных соглашением в отношении имущественного взноса. Показателями результативности использования субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации являются показатели (индикаторы) Программы, перечень которых предусмотрен [приложением N 1](#P1243) к Программе для каждой подпрограммы соответственно.

41. Контроль за соблюдением субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского федерального округа, условий предоставления субсидии на осуществление имущественного взноса субъекта Российской Федерации осуществляется Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.